МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ТОМСКИЙ РАЙОН”

АДМИНСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

Управление жилищно-коммунального хозяйства,

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

#### П Р И К А З

### Томск

### От 20.05.2024                                                                                                           № 11

Об утверждении Плана мероприятий по

ликвидации муниципального предприятия

Томского района «Служба коммунального сервиса»

Руководствуясь статьями 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Администрации Томского района от 15 июня 2012 года №169 «Об утверждении положения о муниципальных унитарных предприятиях Томского района», постановление Администрации Томского района от 20.05.2024 года № 312-П «О ликвидации муниципального предприятия Томского района «Служба коммунального сервиса»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по ликвидации муниципального предприятия Томского района «Служба коммунального сервиса» (далее - МП Томского района «СКС) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ликвидационной комиссии провести организационно-правовые мероприятия по ликвидации МП Томского района «СКС» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2.1. Председателю ликвидационной комиссии МП Томского района «СКС в течение трех рабочих дней после даты издания постановления Администрации Томского района  от  20.05.2024 № 312-П «О ликвидации муниципального предприятия Томского района «Служба коммунального сервиса» представить в налоговой орган заявление (уведомление) о ликвидации МП Томского района «СКС».

2.2. Председателю ликвидационной комиссии опубликовать в средствах массовой информации - журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации МП Томского района «СКС», о порядке и сроках заявления требований кредиторами (не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации);

2.3. Председателю ликвидационной комиссии обеспечить размещение в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомления о ликвидации юридического лица с указанием сведений о принятом решении о ликвидации, ликвидационной комиссии, описания порядка, сроков и условий для предъявления требований кредиторов на основании подпункта «н.5» пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в порядке и сроки, установленные законодательством;

3.3. Председателю ликвидационной комиссии в течение трех рабочих дней после даты издания настоящего приказа уведомить Центр занятости о предстоящем увольнении работников МП Томского района «СКС» в связи с ликвидацией;

3.4. Председателю ликвидационной комиссии уведомить работников МП Томского района «СКС» персонально и под роспись не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МП Томского района «СКС» и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией, в отношении работников МП Томского района «СКС» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

3.5. Ликвидационной комиссии установить кредиторов, а также уведомить их в письменной форме о ликвидации МП Томского района «СКС», принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;

3.6. Ликвидационной комиссии после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого МП Томского района «СКС», перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией МП Томского района «СКС», и представить его на утверждение в Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района;

3.7. Председателю ликвидационной комиссии после утверждения промежуточного ликвидационного баланса (не ранее срока, установленного для предъявления требований кредиторами), представить заявление (уведомление) в налоговый орган о составлении промежуточного ликвидационного баланса;

3.8. Ликвидационной комиссии выплатить денежные суммы кредиторам ликвидируемого МП Томского района «СКС» в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом;

3.9. Ликвидационной комиссии после полного завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение в Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района;

3.10. Председателю ликвидационной комиссии после утверждения ликвидационного баланса, представить заявление (уведомление) в налоговый орган о завершении ликвидации юридического лица;

3.11. Председателю ликвидационной комиссии подготовить и передать на хранение в архив документы по личному составу МП Томского района «СКС», а также перечень документов, предусмотренный пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

3.12. Ликвидационной комиссии представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности МП Томского района «СКС»;

3.13. Ликвидационной комиссии осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации иные мероприятия по ликвидации МП Томского района «СКС».

4. Комитету правового обеспечения и реализации муниципальных программ Управления жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района:

4.1. незамедлительно со дня издания настоящего приказа, ознакомить под роспись с настоящим приказом директора МП Томского района «СКС», а в случае его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, служебная командировка и др.) - в срок не позднее 1 рабочего дня со дня его выхода на работу;

4.2. уведомить директора МП Томского района «СКС» персонально и под роспись не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МП Томского района «СКС», и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МП Томского района «СКС», в отношении директора МП Томского района «СКС».

5. Установить, что в случае, если ликвидационной комиссией МП Томского района «СКС» установлена недостаточность имущества МП Томского района «СКС» для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация МП Томского района «СКС» осуществляется в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

6. Разместить настоящий приказ на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц.

7. Настоящее приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Главы Томского района –

начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций                                                         А.Н. Масловский

Кравцова Ирина Владимировна

+7 (3822) 58-91-35

УТВЕРЖДЕН

Приказом Управления

жилищно-коммунального

хозяйства, гражданской

обороны и чрезвычайных

ситуаций Администрации

Томского района

от «____»_______ 2024 №____

ПЛАН

мероприятий по ликвидации МП Томского района «СКС»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление заявления (уведомления) о ликвидации МП Томского района «СКС» в налоговый орган. | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации МП Томского района «СКС» | Председатель ликвидационной комиссия | Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту - Федеральный закон № 129-ФЗ), ч. 1 ст. 62 Гражданского кодекса РФ, Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ Приказ ФНС России от 13.01.2020 N ММВ-7-14/12@ |
| 2 | Получение выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с записью о начале процедуры ликвидации МП Томского района «СКС» | В течение 5 дней со дня получения уведомления от налоговой службы | Председатель ликвидационная комиссия | Пункт 3 статьи 6 Федерального закона № 129-ФЗ, пункт 14 Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, утвержденного Приказом ФНС России от 19.12.2019 № ММВ-7-14/640@ |
| 3 | Публикация в средствах массовой информации – журнале «Вестник государственной регистрации» информации о ликвидации МП Томского района «СКС», о порядке и сроках заявления требований кредиторами (не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации) | После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры ликвидации. | Председатель ликвидационной комиссии | Федеральный закон № 129-ФЗ, пункт 1 статьи 63 Гражданского кодекса РФ, Приказ ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355 «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации» |
| 4 | Обеспечение размещения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (https://fedresurs.ru/) уведомления о ликвидации юридического лица с указанием сведений о принятом решении о ликвидации, ликвидационной комиссии, описании порядка, сроков и условий для предъявления требований кредиторов | В сроки, установленные законодательством | Председатель ликвидационной комиссии | Подпункт «н.5» пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона № 129-ФЗ, пункт 3.1 Приказа Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 |
| 5 | Направление в Центр занятости уведомления о предстоящем увольнении работников МП Томского района «СКС» в связи с ликвидацией | В течение 3 рабочих дней после даты издания постановления Администрации Томского района «О ликвидации муниципального предприятия Томского района «Служба коммунального сервиса» | Председатель ликвидационной комиссии | Федеральный закон № 129-ФЗ Часть 4 статьи 53 ФЗ-565 |
| 6 | Уведомление работников МП Томского района «СКС» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МП Томского района «СКС» (персонально под роспись не менее чем за два месяца до увольнения) | Не менее чем за два месяца до даты увольнения | Председатель ликвидационной комиссии | Часть 2 статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации |
| 7 | Уведомление директора МП Томского района «СКС» предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МП Томского района «СКС» (персонально, под роспись не менее чем за два месяца до увольнения) | Не менее чем за два месяца до даты увольнения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района | Часть 2 статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации |
| 8 | Направление письменных уведомлений известным кредиторам о начале процедуры ликвидации МП Томского района «СКС». Направить уведомление дебиторам о начале процедуры ликвидации и необходимости погашения имеющейся задолженности. | В течение 5 рабочих дней с даты направления в Федеральной налоговой службы по Томской области заявления (уведомления) о принятии решения о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии | Председатель ликвидационной комиссии | Федеральный закон № 129-ФЗ |
| 9 | Установление кредиторов, а также уведомление их в письменной форме о ликвидации МП Томского района «СКС», принятие мер к выявлению дебиторов и кредиторов, получению дебиторской задолженности | В течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации | Ликвидационная комиссия | Федеральный закон № 129-ФЗ, пункт 1 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МП Томского района «СКС» | до 20.08.2024 | Ликвидационная комиссия | Статья 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ; пункты 1.2 - 1.3, раздела 2 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13 июня 1995 № 49 |
| 11 | Составление промежуточного ликвидационного баланса МП Томского района «СКС», который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого МП Томского района «СКС», перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией МП Томского района «СКС» | В течение 5 рабочих дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами | Ликвидационная комиссия | Пункт 3 статьи 20 Федерального закона № 129-ФЗ, статья 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 12 | Предоставить промежуточный ликвидационный баланса на утверждение в Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | В течение 5 рабочих дней после составления промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Постановление Администрации Томского района от 20.05.2024 № 312-П «О ликвидации муниципального предприятия Томского района «Служба коммунального сервиса» |
| 13 | Направление заявления (уведомления) в налоговый орган о составлении промежуточного ликвидационного баланса | В течение 3 рабочих дней после утверждения промежуточного ликвидационного баланса МП Томского района «СКС» (но не ранее срока, установленного пунктом 4 статьи 20 Федерального закона № 129-ФЗ | Председатель ликвидационной комиссии | Пунктов 3, 4 статьи 20 Федерального закона № 129-ФЗ, статья 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617 |
| 14 | Снятии с регистрационного учета в качестве страхователя, предоставление сведений персонифицированного учета в отношении работников МП Томского района «СКС» | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационной комиссии | Статьями 9,11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования", ст. 21, п\п з) п.1 ст. 23 Закона №129-ФЗ |
| 15 | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого МП Томского района «СКС» в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом. В том числе осуществить расчет с работниками МП Томского района «СКС». | В течение 1 месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Пункт 5 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации. Статьями 178, 292, 296 Трудового кодекса Российской Федерации. |
| 16 | В случае недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, инициируется реализация имущества с проведением предварительной оценки | В течение 1 месяца после выполнения п.15 | Ликвидационная комиссия | Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 17 | В случае, установление неспособности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, инициируется обращение в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом | После выполнения п.16 | Ликвидационная комиссия | Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 18 | Закрытия банковских счетов предприятия в кредитных организациях | После выполнения п. 15 | Председатель ликвидационной комиссии | Ст. 858 ГК РФ Инструкция Банка России от 30.06.2021 №204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» |
| 19 | Составление ликвидационного баланса после полного завершения расчетов с кредиторами, | После полного завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | Пункт 6 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 20 | Предоставить ликвидационный баланса на утверждение в Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района | В течение 5 рабочих дней после составления ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии | Постановление Администрации Томского района от 20.05. 2024 № 312-П «О ликвидации муниципального предприятия Томского района «Служба коммунального сервиса» |
| 21 | Подготовить и направить последний бухгалтерскую (финансовую) отчетность составленная на основе утвержденного ликвидационного баланса и данных о фактах хозяйственной жизни, имевших место в период с даты утверждения ликвидационного баланса до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица (включая налоги и взносы). | В сроки установленные действующим законодательство | Ликвидационная комиссия | Статьи 17 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 2 «О бухгалтерском учете» |
| 22 | Направление заявления (уведомления) в налоговый орган о завершении ликвидации юридического лица | В течение 3 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии | Федеральный закон № 129-ФЗ, Гражданский кодекс Российской Федерации Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617 |
| 23 | Передача на хранение в государственный архив документов по личному составу МП Томского района «СКС», а также документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» | В течение 7 рабочих дней со дня внесения записи о прекращении деятельности МП Томского района «СКС» в Единый государственный реестр юридических лиц | Председатель ликвидационной комиссии | Пункт 3 статьи 28 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных Приказом Росархива от 31.07.2023 № 77 |
| 24 | Передать имущество, закрепленное за МП Томского района «СКС» на праве хозяйственного ведения, в казну муниципального образования «Томский район» | В течение 3 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии, Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |
| 25 | Получение выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с записью о прекращении деятельности МП Томского района «СКС» | В течение 5 дней со дня получения запроса Федеральной налоговой службы | Председатель ликвидационной комиссии | Пункт 14 Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателе, утвержденного Приказом ФНС России от 19.12.2019 № ММВ-7-14/640@ |

Лист согласования

к приказу Управления жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района

«Об утверждении Плана мероприятий по

ликвидации муниципального предприятия

Томского района «Служба коммунального сервиса»

| Ф.И.О. должность | - Виза | Дата поступления на согласование | Дата исполнения | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гекендорф И.В. Заместитель Главы Томского района по экономической политике и муниципальным ресурсов |  |  |  |  |
| Жбанков А.М. Советник Главы по правовым вопросам |  |  |  |  |
| Челокьян В.Л. Заместитель Главы Томского района – начальник Управления финансов |  |  |  |  |
| Щербаков В.В. Директор МП Томского района «СКС» |  |  |  |  |