## Лист1
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Томского района в 2019 году
Информация по закупкам первого этапа (до 01.06.2019)
№ ЛОТА ЗАКУПКИ | Наименование муниципальных образований | Протяженность ремонтируемого участка, км | Заказчик работ | Наименование подрядчика строительно-монтажных работ | Наименование подрядчика строительного контроля | % выполнения работ по контракту | Фактическая дата окончания ремонтных работ | Примечание
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зональненское сельское поселение, Томская область, Томский район, пос.Зональная станция, ул.Зеленая от дома №16 до д.№29, ул.Тихая от д.№14 до д.№22 | 0.39359 | Администрация Зональненского сельского поселения | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОММАГИСТРАЛЬ" | ТГАСУ |  | 2019-08-01
2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение, с.Моряковский Затон, ул.Октябрьская (от ул.Октябрьская, д.18а до пер.Ремеслянный); ул.Морозова (от ул.Морозова, д.2 до ул.Ленина); д.Губино, проезд от ул.Промышленная до ул.Ленина | 0.218 | Администрация Моряковского сельского поселения | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительный Сервис» | ТГАСУ | 10 | 2019-08-01 | Ведутся работы
3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Рассвет. Томская область, Томский район, п.Рассвет, центральный проезд | 0.13333 | Управление территориального развития Администрации Томского района | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМДОРСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" | 80 | 2019-08-01 | Ведутся работы
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское, ул.Ласточкина от ул.Железнодорожной до ДК, тротуар по ул.Ласточкина, тротуар по ул.Заводская возле МБДОУ "Детский сад с.Октябрьское" | 0.246 |  |  |  | 80 |  | Ведутся работы
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, ул.Гагарина | 0.141
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд от ул.Совхозной до МАОУ Спасское СОШ | 0.056 |  |  |  | 80 |  | Ведутся работы
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд от ул.Советской до ул.Гагарина | 0.11667
4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Богашевское сельское поселение" | 0.313 | Управление территориального развития Администрации Томского района | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" |  |  | 2019-08-01
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения по адресу: Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Центральная (от дома №28 до дома №8) | 0.29875 |  |  |  | 90 |  | Работы выполнены. Осуществляется строительный контроль
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, с.Кафтанчиково, ул.Стадионная; д.Барабинка, ул.Садовая от дома №4 до перекрестка с ул.Северной; д.Кисловка, ул.Мира, 18 до ул.Сосновая, д.1; д.Черная Речка, въезд от магазина "Заречный" | 0.5138
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: "Зоркальцевское сельское поселение" Томская область, Томский район, д.Березкино, ул.Мира от ул.Весенняя до ул.Солнечная | 0.2207
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Итатское сельское поселение": Томская область Томский район, с.Итатка, ул.Северная | 0.46395
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Калтайское сельское поселение, с.Кандинка (проезд от ул.Советской до ул.Школьной, разворотная площадка на ул.Гагарина у магазина, часть ул.Лесной) | 0.35328 |  |  |  | 10 |  | Начаты работы
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Корниловское сельское поселение, с.Корнилово, ул.Подгорная от ул.Пролетарской до ул.Голикова | 0.33783
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение, с.Малиновка, ул.Чулымская от д.№1 до ул.Пролетарской | 0.4539 |  |  |  | 90 |  | Работы выполнены. Осуществляется строительный контроль
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение, с.Межениновка, ул.Первомайская км 0+245 - км0+335 (ПК 0+00 - ПК 0+90) от дома №17 до дома №9 | 0.09
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, д.Большое Протопопово, ул.Равенства, ул.Озерная | 0.8031 |  |  |  | 15 |  | Ведутся работы
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Наумовское сельское поселение, д.Надежда, ул.Центральная | 0.3932
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, проезд от ул. Галины Николаевой, д.13 до ул. Юбилейной, д.1; ул.Галины Николаевой въезд в деревню до ПК-2 | 0.13 |  |  |  | 90 |  | Ведутся работы
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская, д.51/2 - 74, пер.Школьный от №4 до ул.Советской | 0.12 |  |  |  | 90 |  | Работы выполнены. Осуществляется строительный контроль
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения "Дорожная сеть с.Рыбалово" по адресу: Томская область, Томский район, д.Лаврово, ул.Центральная от дома №16 до дома №40 | 0.31
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Турунтаевское сельское поселение, д.Спасо-Яйское, ул. Сибирская | 0.986 |  |  |  | 90 |  | Работы выполнены. Осуществляется строительный контроль
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "А/дорога с.Богашево - д.Вороново" | 2.6535
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск - г.Мариинск к д.Спасо-Яйское (с.Турунтаево - д.Спасо-Яйское") | 2.669 |  |  |  | 40 |  | Ведутся работы
х | Итого | 12.4146 | х | х | х | 31.875 | х | х
Информация по закупкам второго этапа на экономию (до 01.08.2019)
№ ЛОТА | Наименование муниципальных образований | Протяженность ремонтируемого участка, км | Заказчик работ | Наименование подрядчика строительно-монтажных работ | Наименование подрядчика строительного контроля | % выполнения работ по контракту | Фактическая дата окончания ремонтных работ | Примечание
| Итого |  | х | х | х |  | х | х