**Сводная аналитическая записка по результатам мониторинга первого этапа (за период 2016-2018 гг.)Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Томский район» до 2025 года**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Томский район» до 2025 года утвержден постановлением Администрации Томского района от 20.02.2016 года №42 (далее – План мероприятий).

План мероприятий представляет собой документ стратегического планирования, определяющий основные этапы реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Томский район» до 2025 года, утвержденной решением Думы Томского района от 24.12.2015г. №27 (далее – Стратегия), приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования, показатели реализации Стратегии и их значения в разрезе выделенных этапов, а также необходимые для достижения долгосрочных стратегических целей мероприятия и соответствующий перечень муниципальных программ.

Целью Плана мероприятий является оценка результативности и эффективности реализации комплекса мероприятий и муниципальных программ для реализации Стратегии и выявления отклонений фактических значений показателей от их плановых значений, своевременной корректировки отклонений.

В Плане мероприятий определены основные цели развития:

1.Усиление экономического потенциала Томского района, основанного на инновационной и конкурентоспособной экономике.

2. Рациональное использование природного капитала Томского района.

3. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томского района.

4. Сбалансированное территориальное развитие Томского района.

5. Совершенствование системы муниципального управления Томского района.

Мониторинг реализации Плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом один раз в три года, и проводится в три этапа:

- I этап: 2016 – 2018 годы «Условия для роста и инвестиций»;

- II этап: 2019 – 2021 «Ускоренный рост»;

- III этап: 2022 – 2025 «Устойчивое социально-экономическое развитие».

**I этап: 2016 – 2018 годы «Условия для роста и инвестиций»**

**Цель 1. Усиление экономического потенциала Томского района, основанного на инновационной и конкурентоспособной экономике**

Данная цель реализуется посредством реализации комплекса мероприятий в рамках полномочий органов власти и управления муниципальных программ, направленных на создание условий для развития передовых производств, улучшения инвестиционного климата и ведения предпринимательской деятельности, а также укрепления конкурентоспособности Томского района.

Основными инструментами решения поставленной цели стали муниципальные программы:

1."Развитие сельскохозяйственного производства Томского района на 2016 - 2020 годы".

2."Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2016 - 2020 годы".

3."Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2016 - 2020 годы".

**Задача 1.1. Обеспечение развития высокотехнологичных производств во всех отраслях экономики района (сельскохозяйственные и промышленные предприятия)**

Содействие в обновлении основных производственных фондов.

Содействие в обновлении основных производственных фондов осуществляется в рамках реализации инвестиционных проектов, проектов по начинающим фермерам и семейным животноводческим фермерам, а также предпринимательских проектов (Конкурс предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Развитие»). Финансовыевложения в основной капитал предприятий за 2016 - 2018 годы составили 911 300 тыс.руб. Инвестиции были направлены на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, картофелехранилищ, приобретение энергонасыщенной техники, основного высокопродуктивного стада.

Гранты на развитие своих хозяйств получили четыре семейные фермы: КФХ Мамедова З. Н. на 50 коров в д. Сухарево; КФХ Саянова В. В. на 100 коров (п. Заречный Малиновского сельского поселения); КФХ Семенова В. А. на 50 коров (с. Овражное Богашевского сельского поселения); КФХ Новожилова А. И. на 35 коров молочного направления (с. Вершинино Спасского сельского поселения).

Среди начинающих фермеров грантовую поддержку получили:

- пчеловодческая ферма по организации научно-производственного пчеловодческого комплекса в п. Барабинка Заречного сельского поселения, где будет содержаться 150 пчелосемей среднерусской породы, чтобы получать более 5 тонн меда в год;

- два КФХ: Орлов Александр Геннадьевич (п. Зональная станция Зональненского сельского поселения) и Жигалева Елена Валентиновна (с. ПоросиноЗоркальцевского сельского поселения) на выращивание земляники в закрытом грунте.

Субсидию на поддержку стартующего бизнеса получили5 организаций и 12 индивидуальных предпринимателей в сферах: сельского хозяйства, пищевой промышленности, услуг, производства.

Реализация инвестиционных проектов бизнесом.

В сфере сельского хозяйства в 2016-2018 гг. реализованы проекты:

- строительство фермы крупного рогатого скота молочного направления на 240 голов в д. Кудринский участок (СПК (колхоз) «Нелюбино»).Результат -увеличение производства молока до 6170 тонн/год;

- реконструкциясвиноводческого комплекса «Томский» (АО «Сибирская Аграрная Группа»).Результат - 43 тыс. тонн свинины в год в живом весе;

-организация производства продукции растениеводства (ООО «Фаворит»).Организована переработка овощей и картофеля до 96 тонн в год;

- организация производства зерна и кормов для животноводческих ферм (ООО «АПК «Первомайский»).

Проекты на стадии реализации:

- строительство молочного комплекса на 1800 голов дойного стада в с. Рыбалово (ООО «СПК Межениновский») изменен на реконструкцию молочного комплекса, срок реализации продлен до 2021 года.На текущий момент производство молока увеличено до 5000 тонн в год. План на конец реализации проекта 7000 тонн в год;

- строительство молочного комплекса на 1600 голов дойного стада в с. Турунтаево (ООО «СПАС»), срок реализации продлен до 2021 года. Производство молока увеличено до 3660 тонн в год. План на конец реализации проекта 8000 тонн/год;

- строительство животноводческого комплекса мясного направления в с. Вершинино (КФХ Колпакова М.П.), срок реализации до 2025 года. Увеличили поголовье КРС мясных пород до 100 голов. План на конец реализации проекта 500 голов;

- наращивание производственных мощностей молочного перерабатывающего завода в с. Нелюбино (ООО «Томское молоко»), срок реализации до 2025 года;

- строительство фермы крупного рогатого скота на 2500 голов дойного стада вс. Кисловка (АООО "Китайско-российская компания по развитию сельского хозяйства"), срок и место реализации проекта перенесены на 2021-2022 гг. в д. Мазалово;

- строительство картофелехранилища ангарного типа с системой микроклимата и оборудованием (ООО «Колпаков).Период реализации 2016 – 2020 годы. Плановые показатели - единовременное хранение картофеля до 8000 тонн;

- создание семеноводческого центра элитного семеноводства (ООО "Колпаков"), срок реализации 2019 г.

Отменены проекты:

- Строительство специализированной площадки для убоя животных в окр. д. Кандинка (СПОК "Сибирская артель"), отменен в связи с отсутствием инвестора;

- Реконструкция овощехранилища на 10 тыс. тонн в д. Кисловка (ООО "Кисловское") не реализован в связи с банкротством предприятия;

- Завершение строительства фермы крупного рогатого скота молочного направления на 2000 голов дойного стада в д. Кисловка (ООО "Кисловское") не реализован в связи с банкротством предприятия.

Проект - Строительство цеха по переработке и консервированию овощей в п. Трубачево (ООО "Трубачево") перенесен на неопределенный срок.

Техническое перевооружение сельскохозяйственных организаций.

За период 2016 – 2018 гг. сельхозтоваропроизводителями района приобретено около 200 единиц техники, в том числе 22 зерноуборочных комбайна, 5 кормоуборочных комбайнов, 7 посевных комплексов, 30 тракторов, такими предприятиями, как ООО «ПЗ «Заварзинский», ООО «СПК Межениновский»,СПК (колхоз) «Нелюбино», ООО «АФ «Зоркальцевская», ООО «Сибирское зерно».

Приобретение энергонасыщенной техники позволило уменьшить себестоимость продукции и увеличить рост объемов производства.

Создание производств по переработке мяса, производству мясных изделий.

За период 2016 – 2018 годы был реализован один проект по мясному скотоводству в рамках реализации проектов по начинающим фермерам (КФХКолпакова М.П.). Данный проект находится на стадии реализации, планируется содержание 500 голов КРС и создание цеха по переработке мяса в Спасском сельском поселении.

Внедрение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве.

Приобретаются комплексные сельскохозяйственные машины, разрабатываются и внедряются технологические карты возделывания основных с/х культур, внедряются элементы «точного» земледелия (ООО «СПК «Межениновский», ООО «Сибирское зерно», АПК «Первомайский», ООО «Колпаков»), а также элементы «умная ферма» (ООО «Спас», ООО «СПК «Межениновский», СПК «Нелюбино», ООО «ПЗ «Заварзинский», ООО «Заречное»).

Такой подход к производству позволяет в растениеводстве увеличивать посевные площади и урожайность сельскохозяйственных культур, использовать кондиционные семена, в животноводстве улучшается содержание сельскохозяйственных животных, используются более качественные корма с добавлением минеральных добавок в рацион кормления, что повышает продуктивность коров. Комплекс указанных мероприятий позволяет уменьшить себестоимость продукции и увеличить рост объемов производства сельскохозяйственной продукции высокого качества.

Реализация Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томского района и сокращению сектора ненаблюдаемой экономики.

Консолидированный бюджет Томского района включаетв себя бюджет Томского района и бюджеты 19 сельских поселений.

Консолидированный бюджет Томского района за 2016 - 2018 годы представлен в среднем на 77% безвозмездными поступлениями (6455,0 млн. руб.) и на 23% - налоговыми и неналоговыми доходами района и сельских поселений (1923,3 млн. руб.).

Анализируя динамику поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, необходимо отметить, что с 2016 года по 2018 год в бюджетах сельских поселений и Томского района наблюдался рост, в среднем на 19%.

План мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томского района и сокращению сектора ненаблюдаемой экономики выполняется и утверждается распоряжением Администрации Томского района ежегодно (от 04.02.2016 №38-П, от 27.02.2017 №51-П, от 19.02.2018 №63-П).

В рамках работы Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет Томского района проводились мероприятия по: обеспечению уплаты организациями, ведущими деятельность на территории района, налоговых и неналоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды в полном объеме, в том числе погашения задолженности за прошлые периоды; сокращению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, легализации объектов налогообложения; постоянный контроль за исполнением в установленные сроки решений комиссии. За период 2016-2018 гг. проведено 32 заседания комиссии. Проводился мониторинг по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (около 2 тысяч ежегодно), часть предпринимателей были приглашены и заслушаны на заседаниях комиссии. Ежегодно выявлялось около 1,4 тыс. работников, с которыми не заключены трудовые договоры. Работодателям направлялись письма о необходимости принятия мер по обеспечению трудовых и пенсионных прав своих работников и предоставлении информации в Администрацию Томского района. В результате работодателями были заключены трудовые договоры с 67% наемными работниками.Выявлено 43 физических лица, занимающихся предпринимательской деятельностью и не состоящих либо снятых с налогового учета как индивидуальные предприниматели. Вышеуказанные физические лица были приглашены на заседания Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет Томского района. За период 2016-2018 гг. организациями и индивидуальными предпринимателями, приглашенными на комиссию, была оплачена задолженность по налогам, страховым взносам и арендным платежам за землю на сумму 27,5 млн. руб.

В рамках работы трехсторонней комиссиипо регулированию социально-трудовых отношений проводился мониторинг выполнения Регионального соглашения о минимальной заработной плате и Соглашения о социальном партнерстве между Администрацией Томского района, представителями профсоюзных организаций и работодателями Томского района в части соблюдения размера минимальной заработной платы, а также мониторинг задолженности по заработной плате в организациях района. За данный период проведено 14 заседаний комиссии.

Проведена работа по увеличению поступлений в бюджет арендной платы за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности путем передачи в аренду имущества на наиболее выгодных условиях путем проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды;анализа эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, с выделением основных резервов повышения доходности его использования; проведения мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот (аренда, продажа) пустующих нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; принятии мер по ликвидации задолженности по арендной плате за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности (в том числе взыскание имеющейся задолженности в судебном порядке).

Проведена работа по увеличению поступлений в бюджет арендной платы за использование земли. Администрацией Томского района поданы исковые заявления по взысканию задолженности по арендной плате за землю и расторжению договоров аренды на сумму 57 022,4 тыс.руб.

Выполнены кадастровые работы в отношении 32 земельных участков, находящихся на территории Томского района, с целью последующего их предоставления.

Организовывалась работа по формированию границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для подготовки к проведению аукционов по продаже земельных участков, продажи права на заключение договоров аренды земельных участков.

- проведены 4 электронных аукциона на выполнение кадастровых работ в отношении 939 земельных участков для дальнейшего предоставления их на праве аренды/собственности путем проведения аукционов, а также льготной категории граждан;

- получены технические условия для подключения 192 объектов к инженерным коммуникациям, в соответствии со статьей 39.11 ЗК РФ;

- подготовлен для проведения аукциона 221 земельный участок;

- проведены 6 аукционов на право заключения договора аренды земельных участков, выставлено 132 земельных участка;

- проведен аукцион по продаже земельных участков, продано 89 земельных участков.

В целях выявления отдельных объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется, как кадастровая стоимость, был проведен анализ информации Межрайонной ИФНС России №8 по Томской области. Во всех сельских поселениях проводилась работа по выявлению отдельных объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется, как кадастровая стоимость. В результате список из 23 объектов направлен в Департамент экономики Администрации Томской области для включения в утверждаемый правовым актом Томской области перечень объектов для целей налогообложения от кадастровой стоимости.

Проводился мониторинг реализации предпринимательских проектов:

- проведен анализ предоставленной отчетной информации и подтверждающих документов;

- проведена сверка основных финансово-экономических показателей предпринимательских проектов с Межрайонной ИФНС России № 8 по Томской области в целях подтверждения достоверности представленной отчетной информации.

Все субъекты малого и среднего предпринимательства вели деятельность.

Проведен мониторинг за соблюдением сельскохозяйственными предприятиями Томского района условий государственной поддержки по направлению: на повышение продуктивности в молочном скотоводстве путем возмещения затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего (козьего) молока. Сделаны выводы о том, что условия соблюдены.

Была проведена оценка эффективности предоставляемых органами местного самоуправления налоговых льгот. В результате анализа было выявлено, что в целом установленные налоговые льготы имели социальную направленность либо вели к снижению налоговой нагрузки на организации, финансируемые за счет бюджета, способствовали экономии бюджетных средств, поэтому в целях сохранения социальной стабильности, большинство налоговых льгот были признаны эффективными.

Администрация Томского района ежеквартально предоставляла в Межрайонную ИФНС России №8 по Томской области сведения о юридических лицах, заключивших муниципальные контракты на поставку товаров (выполнение работ, оказания услуг) для муниципальных нужд, перечни юридических лиц, получивших разрешение и согласование на ведение деятельности в сфере недропользования, перечни юридических лиц – арендаторов муниципального имущества, перечни юридических лиц - продавцов земельных участков из категории сельскохозяйственного назначения. В адрес 39 юридических лиц и Межрайонной ИФНС России №8 по Томской области были направлены письма с требованием обеспечить постановку на учет обособленных подразделений.

В целях улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательской деятельности, повышения конкурентоспособности экономики на территории муниципального образования «Томский район были выбраны 9 успешных муниципальных практик для внедрения на территории МО «Томский район», включённых в Атлас муниципальных практик. Работа по внедрению муниципальных практик была признана одной из лучших среди муниципальных образований Томской области.

В целях развития конкуренции в Томской области на основе внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ между Администрацией Томской области и Администрацией Томского района реализуется Соглашение, в рамках которого Администрация Томского района ежегодно предоставляет отчет о достигнутых значениях целевых показателей. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции в Томском районе были выполнены в полном объеме.

Содействие в реализации проектов по товарному рыбоводству.

Вопросы товарного рыбоводства относятся к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и курируются Департаментом охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

В Томской области выделяют 3 зоны развития рыбохозяйственной отрасли, одна из которых индустриальная зона Томский район и г. Томск. На территории муниципального образования «Томский район» насчитывают около 5 рыбоводных участков общей площадью 17,9 га.

Воспроизводством осетровых видов рыб на территории района занимается ООО НПО «Томск­Экология» (маточное стадо стерляди).

Рыбоводством на территории района занимаются: ОООТНП*«*Рыбоводный комплекс*»,*ООО «Батуринский рыбопитомник», ООО «Сибирь», ООО «Подковное», ООО «Спектр», ООО «Бобровая заимка», ИП Данилов Т. А. и др.

Основными рыбохозяйственными водоемами района являются реки Обь, Томь, Таган, Уень, Андрова, Ташлаир, Баксанка, Мурашка, Черная речка, Десятая речка, Большая Киргизка, Басандайка. На территории находится 20 рыбопромысловых озер общей площадью 145 га. Большую долю вылова рыбы осуществляет население г. Томска.

Наиболее перспективным направлением развития рыбного хозяйства является новое для региона направление товарное рыбоводство (аквакультура), которое на протяжении последних лет характеризуется устойчивой динамикой роста.

Благодаря государственной поддержке, оказанной в сфере товарного рыбоводства в 2017-2018гг. на территории районаОООТНП *«*Рыбоводный комплекс» реализованы следующие инвестиционные проекты:

- в целях воспроизводства ценных видов рыб на Кудровском карьере (п. Копылово) построен современный инкубационно-мальковый цех с системой замкнутого водоснабжения (площадь 500кв.м.), рассчитанный на производство до 500 тыс.шт. молоди осетровых и до 1,6 млн.шт. молоди сиговых видов рыб;

- построена и введена в эксплуатацию на пруду Кудровском (п.Копылово) современная садковая линия с проектной мощностью по выращиванию 25 тонн товарной форели в год.

Развивается сфера услуг по организации любительского рыболовства, рыболовного и охотничьего туризма, строится соответствующая инфраструктура (комфортабельные рыболовно­охотничьи базы) для отдыха населения.

**Задача 1.2. Обеспечение улучшения инвестиционного климата и повышение качества привлеченных инвестиционных ресурсов в Томский район**

Реализация инвестиционных проектов бизнесом.

В период 2016 – 2018 гг. были реализованы масштабные проекты в сфере жилищного строительства, строительство микрорайонов: «Южные ворота» п. Зональная станция (ОАО «ТДСК»);«Северный парк» д. Кисловка (ООО Группа компаний «Карьероуправление»); и другие микрорайоны на территориях сельских поселений, инвестируемые частными застройщиками.

Развитие многоэтажного жилищного строительства сопровождается обеспечением инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой территории строящихся жилых комплексов с привлечением бюджетных средств и частных инвестиций, поскольку жилищное строительство на территории связано со значительным миграционным притоком населения.

Не реализованы проекты в сфере промышленного производства:

- Unitedfoodtechnologies - строительство спиртового завода (ООО "Пивоварня Кожевниково" с. Зоркальцево, Зоркальцевское сельское поселение), срок реализации проекта до 2020 г.;

- Создание производственно-инженерной инфраструктуры (ОАО "Томское пиво" д. Черная Речка, Заречное сельское поселение), срок реализации проекта до 2019 г.;

- Строительство производственных мощностей по переработке отходов пивоварения в корма для животноводства объемом 9,5 тыс. т в год (ОАО "Томское пиво" д. Черная Речка, Заречное сельское поселение), срок реализации проекта до 2022 г.;

- Строительство логистического склада, склада товарно-материальных ценностей (ОАО "Томское пиво" д. Черная Речка, Заречное сельское поселение), срок реализации проекта до 2021 г.;

- Строительство стеклозавода (п. Копылово, Копыловское сельское поселение), срок реализации проекта до 2021 г.

Реализация ежегодного Плана мероприятий по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на территории Томского района.Создание системы мониторинга и вовлечения в реализацию федеральных и региональных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из стратегических задач, стоящих перед Администрацией Томского района, решение которой возможно путем формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики.

Томский район по своим природно-климатическим условиям, производственному потенциалу, экономико-географическому положению и прочим факторам является достаточно инвестиционно привлекательным районом. Инвестиционная привлекательность определяется комплексом составляющих, которые формируются под воздействием позитивных и негативных факторов социально-экономического развития: степени устойчивости и финансовой независимости, уровня жизни населения и уровня деловой активности.

Приоритетными отраслями для привлечения инвестиций являются: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, производство продуктов питания. Это именно те отрасли, на которые опирается экономика района. Необходимы дополнительные стимулы для привлечения бизнеса на территорию каждого сельского поселения района, а также активноепродвижение их потенциала.

В районе ведется работа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности, повышению деловой активности. Сформирован комплекс нормативных правовых актов и действует система муниципальной поддержки инвестиционных проектов. Инвестор имеет доступ к утверждённым документам территориального планирования муниципального образования «Томский район». В Администрации Томского района (в том числе и на официальном сайте района) постоянно актуализируется реестр инвестиционных проектов.

Так за 2016 - 2018 гг. в районе реализовывались инвестиционные проекты, предусматривающие создание порядка 1,4 тыс. рабочих мест, в сфере сельского хозяйства, жилищного строительства, промышленного производства, туризма, розничной торговли.

Развитие жилищного строительства сопровождается обеспечением инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой территории строящихся жилых комплексов. Обновляется также имеющаяся инфраструктура.

Реализуются проекты в малом предпринимательстве с использованием средств государственной и муниципальной поддержки (в сфере сельского хозяйства, предоставлении различных видов услуг, промышленном производстве), которые ежегодно позволяют создать около 50 рабочих мест.

Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению успешных практик на территории муниципального образования "Томский район", включенных в Атлас муниципальных практик.

Район заинтересован в привлечении инвестиций, создании благоприятной среды для инвесторов, создании новых рабочих мест, пополнении доходов бюджета, поэтому Томский район находится в постоянном диалоге с бизнесом, в числе первых применяет лучшие практики работы с инвесторами. В целях улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательской деятельности, повышения конкурентоспособности экономики на территории муниципального образования Томский район в 2016г. были выбраны успешные муниципальные практики для внедрения на территории МО «Томский район», включённые в Атлас муниципальных практик.

В 2016 - 2018 гг. были внедрены и реализованы9 успешных муниципальных практик:

- Муниципальные практики в сфере нормативного обеспечения:

 «Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного паспорта муниципального образования»;

 «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства»;

 «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности»;

 «Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)».

- Муниципальные практики в сфере информационного обеспечения:

 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации»;

 «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Муниципальная практика в сфере организационного обеспечения:

 «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования»;

- Муниципальные практики в сфере практического обеспечения:

 «Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

 «Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков».

Работа по внедрению муниципальных практик была признана одной из лучших среди муниципальных образований Томской области.

Разработка и реализация комплекса мер по формированию положительного имиджа Томского района.

Главным механизмом формирования положительного имиджаТомского районаявлялась работа с обращениями граждан: ответы на запросы в социальных сетях. Эта работа ведется на регулярной основе при поступлении соответствующих вопросов. В сентябре 2018 года была запущена электронная система «Инцидент менеджмент». В случае негативных комментариев в социальных сетях, Администрация Томского района готовит ответ для поддержания положительного имиджа МО.

В 2018 году на официальном сайте МО «Томский район» введена новая форма «Обращение граждан». Соответствующую работу проводят и сельские поселения района.

Разработка бренда Томского района и стратегии маркетингового продвижения района.

В Томском районе проводят несколько брендовых мероприятий, где Администрация выступает организатором: Межрегиональный фестиваль-конкурс «Праздник кузнеца» (проводился до 2018 года), Международный культурно-спортивный рафтинг-форум «Белая вода Сибири», Международный детско-юношеский фестиваль доброго кино «Бронзовый Витязь».

В 2018 году состоялся первый Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле», который «трансформировался» из «Праздника кузнеца» в Семилужках. Группа в социальной сети «Вконтакте» получила название «Фестиваль реконструкции «Семилуженское поле».

Информация о проведении брендовых мероприятий Томского района регулярно появляется в эфире двух томских телеканалов («Вести «Томск», «Томское время»), также размещается в областных печатных изданиях («Томские новости», «Томское предместье» и т.д.) и интернет-изданиях.

По мере проведения брендовых мероприятий ведутся тематические группы «Бронзовый Витязь», «Семилуженское поле».

На регулярной основе ведется работа по развитию социальных сетей Томского района.

В 2015 году были запущены группы «Томский район» во «Вконтакте» и Facebook. В 2018 году создана страница в социальной сети «Одноклассники». 13 марта 2018 года возобновлена работа страницы в Инстаграм,предыдущая публикация была 29 ноября 2016 года.

Создание интернет-портала Томского района.

В 2017 году был модернизирован официальный сайт Администрации (<http://www.tradm.ru>). Выполнены следующие мероприятия:

- подготовлено распоряжение об официальном сайте МО «Томский район,

- заполнен раздел «Административные регламенты»,

- нанесены ключевые объекты МО «Томский район» (административные учреждения, подразделения федеральных структур, объекты социальной, спортивной, культурной, туристической, экономической инфраструктуры) на карту «Путеводителя по Томскому району»;

- проведена модернизация подразделов «Глава Администрации», «Администрация Томского района», «Дума Томского района» раздела «Органы власти».

В 2018 году сайт был доработан в целях устранения неполадок в работе. Заполнение, обновление и дополнение сайта ведется на регулярной основе.

**Задача 1.3. Содействие развитию малых форм хозяйствования в Томском районе**

Адресная поддержка населения в организации самозанятости.

В рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области» на территории Томского района с 2016 по 2018 годы 15 КФХ  получили грантовую поддержку в форме субсидий.

Из них 10 КФХ стали получателями грантовой поддержки от 1,5 до 3 млн. рублей на создание и развитие КФХ в рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров по направлениям:

- Молочное скотоводство - ИП глава КФХ Андреева О.Г. (с. Лучаново), ИП глава КФХ Кочетов П.И. (с. Межениновка), ИП глава КФХ Сотов А.И. (с. Яр), И.П. Тугушев Ю.А. (с. Батурино) построено животноводческое помещение, приобретена сельскохозяйственная и кормозаготовительная техника, создано 8 рабочих мест;

- Пчеловодство - ИП глава КФХ Козлов Д. В.(п. Заречный), ИП глава КФХЛуговской А.В. (д. Барабинка)построены производственные помещения, закуплено 40 пчелосемей, создано 3 рабочих места;

- Козоводство - ИП глава КФХ Ушакова О.В. (с. Вершинино) закуплено маточное поголовье и доильные аппараты, создано одно рабочее место;

-Кролиководство ИП глава КФХ Птахин М.Ю. (д. Березкино) построена кролиководческая ферма, создано 2 рабочих места;

-Ягодоводство (клубника) - ИП глава КФХ Жигалева Е.В. (д. Поросино), ИП глава КФХ Орлов А.Г. (п. Зональная Станция) построена теплица, приобретено оборудование, создано 3 рабочих места.

Пять фермеров, занимающиеся молочным скотоводством,стали получателями грантов в рамках мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм, им предоставлены субсидии в размере от 5 до 15 млн. рублей(ИП глава КФХ Байгулов Н.П. (д. Конинино), ИП глава КФХ Мамедов З.Н. (д. Сухарево), ИП глава КФХ Семенов В.А. (д. Овражное), ИП глава КФХ Новожилова А.И. (с. Вершинино), ИП глава КФХ Саянов В.В. (п. Заречный). На полученные средства построены и реконструированы животноводческие фермы, закуплено оборудование для автоматизации процессов в молочном производстве, кормозаготовительная техника, 10 голов нетелей, создано 15 рабочих мест.

Организация пунктов рынков сбыта продукции малых форм хозяйствования.

Малое предпринимательство регулярно сталкивается с проблемой поиска возможностей для сбыта продукции. Одной из таких мер по стимулированию развития торговой деятельности сельскохозяйственной и продовольственной продукцией являются ярмарки «выходного дня» в г. Томске. Как показала практика, ярмарки «выходного дня» стали самой востребованной формой реализации сельхозпродукции селянами. Горожане имеют возможность приобрести свежую и качественную молочную, мясную, овощную продукцию, яйцо, хлебобулочные и колбасные изделия без посредников и по разумным ценам. Места торговли на ярмарках «выходного дня» оборудованы прилавками, холодильными витринами. Для поднятия имиджа Томского района сельские продавцы обеспечиваются фартуками с символикой «Томский район», бейджиками, ценниками.

За 2016 – 2018 г.г. состоялось более 169 ярмарочных мероприятий на площадках в г. Томске, в которых участвовало более 39,6 тыс. участников, реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму более 220,08 млн. руб.

В 2018 году наблюдалось снижение количества участников по сравнению с 2016-2017 годами, что связано с ужесточением требований к реализации продукции животного происхождения (введение системы «Меркурий»)

Товаропроизводители Томского района традиционно участвуют в областных специализированных ярмарках в г. Томске и Томской области «Сад-огород», «Товары народных художественных промыслов и ремесел», «Масленица», «Медовый спас», «Праздник Кузнеца», «Праздник Топора», «Праздник жимолости», «Эко-этно фестиваль», «Праздник хлеба», «День России», «Праздник кедра», «Праздник урожая», «Дары Природы», «День Томича», «День маленького Томича», «Праздник картошки», межрегиональная выставка-ярмарка «Золотая осень» и др. Около 160 мест (из них 85 личные подворья), ежедневно используют для торговли сельхозпродукцией на рынках г. Томска.

Как показала практика, ярмарки «выходного дня» стали востребованной формой реализации сельхозпродукции селянами. Горожане имеют возможность приобрести свежую и качественную молочную, мясную, овощную продукцию, яйцо, хлебобулочные и колбасные изделия без посредников и по разумным ценам.

**Задача 1.4. Обеспечение развития малого и среднего предпринимательства на территории Томского района**

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2019 составило 2 977 единиц, что на 2,7 % больше данного показателя по состоянию на 01.01.2018 (2 898 единиц).

Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица на 1 января 2019 года составило 1994 единицы, тогда как на 1 января 2017 года количество составило 1711 единиц. В настоящий момент на 1000 жителей района приходится 26 индивидуальных предпринимателей.

Следует отметить ряд проблем, которые сдерживают развитие малого и среднего предпринимательства на территории Томского района, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства:

- проблемы привлечения финансовых ресурсов при реализации предпринимательских проектов и осуществлении текущей деятельности;

- дефицит квалифицированных кадров;

- снижение покупательского спроса населения;

- высокие цены на энергоресурсы, коммунальные услуги;

- изменения федерального законодательства в части применения автоматизированной системы, предназначенной для государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) и автоматизированной системы, предназначенной для электронной сертификации поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации (ФГИС «Меркурий»), а также внедрения контрольно-кассовой техники нового поколения, которую с 01.07.2019 необходимо применять практически всем представителям торгового бизнеса;

- выход в крупные сельские поселения федеральных и региональных торговых сетей.

Развитие инфраструктуры по поддержке малого и среднего предпринимательства в районе.

В Томском районе инфраструктуру по поддержке малого и среднего предпринимательства представляет Моряковский бизнес – инкубатор, который выполняет функции муниципального центра поддержки предпринимательства, где оказывают следующие услуги:

- предоставление в аренду нежилых помещений Моряковским бизнес-инкубатором;

- консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности (регистрация юридического лица, налогообложение, бухгалтерский учет, кредитование, правовая защита и развитие предприятия, бизнес-планирование и т.д.);

- предоставление доступа к информационным базам данных, необходимых для резидентов бизнес-инкубатора;

- подготовка учредительных документов и документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц;

- поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами, в том числе подготовка документов для участия в конкурах по привлечению инвестиций;

- поддержка при решении административных и правовых проблем, в том числе составление типовых договоров.

В Моряковском бизнес-инкубаторе на постоянной основе имеют возможность размещаться 5 резидентов, ежегодно оказывается информационная и консультативная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства.

Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Томского района в процесс использования объектов муниципальной собственности, участия в выполнении муниципального заказа.

В муниципальном образовании «Томский район» утверждён перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации Томского района № 199 от 08.09.2017 в ред. от 18.06.2018 №1776. В 2017 году перечень включал 3 объекта, в 2018 году – 5 объектов, 3 из которых в июне 2018 года были переданы в собственность Моряковского сельского поселения.

Также утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования вышеуказанного перечня, утвержденный постановлением Администрации Томского района № 196 от 06.09.2017. На сайте МО «Томский район» размещен реестр муниципального имущества муниципального образования «Томский район» (<http://www.tradm.ru/o-rayone/ekonomika/imushchestvennye-otnosheniya/>), который по состоянию на 01.10.2018 года включал 566 объектов (из них 370 объектов недвижимого имущества, 196 объектов движимого имущества).

Преимущественным правом выкупа имущества, находящегося в аренде, воспользовались ООО «Аптека – 99» по адресу: г. Томск, п. Светлый, д. 15.

За прошедшие три года произошло увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства путем проведения конкурентных процедур. С субъектами малого предпринимательства за период 2016-2018 гг. заключено 404 контракта, что составляет более 15% от всех закупок заказчиков. С указанными субъектами заказчиками Томского района было заключено контрактов на сумму 396 449 тыс. руб., контракты касаются всех сфер деятельности (ремонт и содержание дорог, ремонт учреждений, поставка автотранспорта, канцелярских принадлежностей, компьютерной техники и др.). Снижение стоимости заключенных контрактов обуславливается увеличением количества участников закупок, что приводит к росту добросовестной конкуренции и экономии бюджетных средств.

Развитие системы муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Томского района на 2016-2020 годы» направлена на формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе.

В период с 2016 по 2018 годы на реализацию данной программы было выделено всего средств: 18 790,50 тыс. руб. в т. ч.:

- из федерального бюджета – 2 927,5 тыс. руб.

- из областного бюджета – 7 539,3 тыс. руб.,

- из районного бюджета – 1 650,0 тыс. руб.,

- из внебюджетных источников - 6 673,7 тыс. руб.

Основное финансирование программы было направлено на реализацию конкурса предпринимательских проектов «Развитие» (с 2019 года конкурс не реализуется в связи с отсутствием финансирования).

В период с 2016 по 2018 годы проведено три конкурса предпринимательских проектов: 18 победителей получили гранты на развитие своего бизнеса на общую сумму 8,9 млн. руб., созданы дополнительно 36 рабочих мест. Были реализованы проекты по следующим видам деятельности: производство хлебобулочных изделий (кондитерских изделий) – 3, производство полуфабрикатов – 2, организация козьей фермы – 2, по одному - полиграфические услуги, производство чипсов из фруктов и овощей, производство натуральных картофельных чипсов и соленого попкорна и попкорна в карамели, производство деревянных игрушек, детский центр, кафе, тренажерный зал, автомастерская, организация фермы по выращиванию КРС, организация деятельности фермы по выращиванию кроликов калифорнийской породы, производство оборудования и осветительных установок для выращивания клубники.

В целях поддержки предпринимательской деятельности ежегодно проводились следующие мероприятия:

- проведены праздничные мероприятия «День российского предпринимательства в Томском районе».

-публиковались материалы по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности на сайте Администрации Томского района;

-проведены обучающие семинары, направленные на развитие молодёжного предпринимательства в Томском районе;

-постоянно обновлялся сайт «Малый бизнес Томского района» (www.mb.tradm.ru), где представлены полезные информационные материалы, новости, аналитические и обзорные материалы, которые могут быть использованы в работе субъектами малого и среднего бизнеса;

-предоставлялась поддержка организации, являющейся управляющей компанией Моряковского бизнес-инкубатора;

- закуплено торговое оборудование для ярмарочной уличной торговли: торговые палатки, скатерти, спецодежда для участников ярмарок;

- приобретались подарки для участников ежегодного конкурса предприятий торговли и общественного питания;

- приобреталась спортивная одежда для участия предпринимателей Томского района в межрайонных играх;

- приобреталась полиграфическая продукция и рекламно-информационные материалы.

**Задача 1.5.Улучшение условий и охраны труда в Томском районе**

Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда.

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2016-2020 годы» за три года специальную оценку условий труда провели в 24 учреждениях, подведомственных Управлению образования и Управлению по социальной политике Администрации Томского района, на 510 рабочих местах, что на 173 рабочих места больше, чем было утверждено в Программе, в связи с изменением стоимости специальной оценки условий труда одного рабочего места.

Расходы по муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2016 - 2020 годы» предусмотрены только за счет средств местного бюджета, которые составили в 2018 году 180 тыс. руб. или 100% от утвержденного объема финансирования.

В 2016 году расходы по данной муниципальной программе составили 100% от утвержденного объема финансирования, в 2017 году - 97,8% от утвержденного объема финансирования, в связи с тем, что снизилась стоимость специальной оценки условий труда одного рабочего места.

В связи с тем, что после 31.12.2018г. организации не вправе использовать результаты проводимой ранее аттестации рабочих мест по условиям труда, в течение 2018 года проводилась работа с организациями (и ИП) по проведению специальной оценки условий труда. Были направлены рекомендации о проведении специальной оценки условий труда в срок до 31 декабря 2018 года 398 юридическим лицам и ИП. В 2018 году в Томском районе количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, составило 9 234, что по сравнению с 2017 годом больше на 10%.

В 2018 году в рамках работы Координационного совета по проблемам охраны труда оказывалась методическая помощь 20 организациям и индивидуальным предпринимателям, проводящим специальную оценку условий труда, в том числе по разработке и реализации мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда (из них 5 - организации сельского хозяйства, 3 - учреждения образования, 1 - предприятие обрабатывающих производств, 1 – предприятие транспортной деятельности, 10 – индивидуальные предприниматели).

Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района.

В 2018 году правом на частичное финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний по данным Фонда социального страхования РФ воспользовались 13 организаций района на сумму 5 060 тыс. руб., что больше чем в 2017 году на 6% и больше чем в 2016 году на 17 %.

На Координационный совет по проблемам охраны труда ежегодно приглашаются с отчётом руководители и специалисты по охране труда организаций, где произошли тяжелые и (или) смертельные несчастные случаи на производстве или рост количества несчастных случаев. В 2018 году это - ООО «Курлекский гравий – ТИСК», ООО «Аэропорт Томск», АО «Аграрная Группа Мясопереработка», в 2017 году - АО «Аграрная группа» Птицефабрика «Томская», ООО «Межениновская птицефабрика», ООО СПК «Межениновский», в 2016 - ООО «Межениновская птицефабрика» и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» Томский Центр ОВД.

В 2018 году на территории района в организациях всех форм собственности произошел 41 случай производственного травматизма. По сравнению с 2017 годом количество таких случаев не изменилось.

Число пострадавших на 1000 работающих в Томском районе в 2018 году составило 1,8, что меньше чем в 2017 году на 17% и меньше чем в 2016 году на 44%.

**Выводы:**

По итогам результатов мониторинга за 2018 год цель выполнена, показатели цели достигнуты:

«Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.» - 3 597,02 млн. руб., к уровню планового значения 136,9%;

«Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории Томского района, млн. руб.» - 125 млн. руб., к уровню планового значения 144,7%.

Анализ фактически достигнутых результатов показателей задач показал, что из 6 показателей4 имеют положительную динамику:

«Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей» - 16523 млн. руб., к уровню планового значения – 100,7%;

«Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей» - 2 395,4 млн. руб., к уровню планового значения – 156,8%;

«Количество сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования, усл. голов» - 7100 усл. голов, к уровню планового значения – 110,1%;

«Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, на 1000 работников» - 1,8 на 1000 работников, к уровню планового значения – 72%, что свидетельствует о положительной динамикедля снижения данного показателя.

При этом 2 показателя отражают отрицательную динамику:

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по средним и крупным предприятиям, млн. рублей» – 9 971 млн. руб., к уровню планового значения - 39,6%, по причине снижения объема производства АО «Сибирская Аграрная группа» (в связи с проведением санации);

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения, ед.» - 384 ед., к уровню планового значения – 99,7% , что связано со значительным увеличением численности населения, несмотря на рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках достижения первой цели были проведенывсе запланированные мероприятия.

На основании Методики проведения и критериевоценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства Томского района на 2016 - 2020 годы" на протяжении трех лет была признана высокоэффективной.

Муниципальные программы"Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2016 - 2020 годы", "Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2016 - 2020 годы" по результатам оценки были признаныэффективными (в 2016 г.) и высокоэффективными (в 2017-2018 гг.). На оценку эффективности муниципальной программывлияло отсутствиефедерального и областного финансирования, а также финансирования за счет внебюджетных источников.

**Цель 2. Рациональное использование природного капитала Томского района**

Для решения поставленной цели реализовывалась подпрограмма муниципальной программы "Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 - 2020 годы", в которую вошли мероприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, по защите населения от природных катаклизмов. А также действовала муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными ресурсами Томского района на 2016-2020 годы".

**Задача 2.1. Совершенствование системы природопользования на территории района**

Реализация инвестиционных проектов бизнесом (приложение 4 к Стратегии).

Реализованные проекты:

- Разработка Туганского ильменит-цирконового россыпного месторождения и строительство горно-обогатительного комбината, расположенного на территории Малиновского сельского поселения (ОАО «ТГОК «Ильменит»);

- Организация производства инулиносодержащих продуктов питания на основе растительного сырья (ООО "Красота - Сад Мечты", с. Кафтанчиково);

- Строительство промышленно-складского комплекса (ООО "Артлайф" Калтайское сельское поселение).

Проекты на стадии реализации:

- Реконструкция существующего опытно-промышленного производства АО «ТГОК «Ильменит» с целью наращивания производственных мощностей до 575 тыс. тонн переработки исходного сырья в год, расположенного на территории Малиновского сельского поселения (АО «ТГОК «Ильменит»);

- Строительство НПЗ с причалом разгрузки/погрузки нефтепродуктов (ООО Научно-производственное объединение "ЭТН", с. Моряковский затон), срок реализации проекта до 2025г.;

- строительство стеклозавода (в окр. п. Копылово Томского района), срок реализации проекта до 2025г.

Нереализованные проекты:

- Строительство подшипникового завода (ООО "КузбассИнвестСтрой", п. Зональная Станция), срок реализации проекта до 2025г.;

- Строительство рыбоводно-воспроизводственного комплекса «Аквабиоцентр Томской области» в д. Кандинка (АООО "Китайско-российская компания по развитию сельского хозяйства"), срок реализации проекта до 2025 г.

Обеспечение сохранения и воспроизводства ресурсной базы района.

Общая площадь территории Томского района составляет 1003,9 тыс. га, покрытая лесом площадь – 714 тыс. га; лесистость района ~~-~~ 70% . Зеленая зона (леса 1 группы) составляет 88 тыс. га (12 %). Эксплуатационная часть - 619 тыс. га (82 %). Таежная зона (леса III группы) - 49 тыс. га (6 %). Общий запас древесины в лесах района - 94 млн. м3, из них спелые и переспелые 38 млн. м3 (40 %), из них 26 % - хвойные насаждения.

Общий запас древесины - 97,7 млн. куб. м, в том числе спелых и перестойных лесов -36,6 млн. куб. м (44%), из спелых и перестойных лесов – 12,1 млн. куб. м (28%).

Площадь кедровых лесов занимает около 35 тыс. га с запасом 6,3 млн. куб. м (6%). Самый значительный общий запас эксплуатационных хвойных лесов (7,5 млн. м3) в настоящий момент располагается на территории Корниловского лесничества-филиала ОГКУ «Томского управления лесами» («Томсклес»). Наибольший запас хвойных пород на одном гектаре (225 м3) – на территории Томского лесничества-филиала ОГКУ «Томсклес».

Земли государственного лесного фонда (ГЛФ) расположены на 486,1 тыс. га (48,4 %). Управление на этой территории осуществляют 3 лесничества Департамента лесного хозяйства Томской области (Томское,Тимирязевское, Корниловское).

Земли сельскохозяйственного назначения, покрытые древесно - кустарниковой растительностью составляют 221,5 тыс. га (22,1% площади).

Природоохранные объекты на территории Томского района включают в себя: 56 особо охраняемых природных территорий (6 геологических, 1 водный, 35 ботанических, 5 зоологических, 5 ландшафтных, 4 комплексных), 1 государственный природный заказник федерального значения, 2 заказника областного значения, водоохранные зоны поверхностных водных объектов, зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, 2 особо охраняемых территории местного значения районного уровня. Большое рекреационное значение имеет Обь-Томское междуречье.

На территории района находятся Калтайский, Томский (зоологические) и Ларинский (ландшафтный) заказники общей площадью 103,6 тыс. га.

Томский район располагает значительными водными, минерально-сырьевыми, земельными, охотничье-промысловыми, рыбными ресурсами, а также древесными и недревесными ресурсами леса. Часть полезных ископаемых разведана и подготовлена к эксплуатации, многие эксплуатируются, но большая часть находится в резерве. Район является наиболее крупным поставщиком подземных вод. В пределах Томского района расположены наиболее продуктивные земли (земельные ресурсы) области, которые интенсивно используются в сельскохозяйственном производстве и имеют высокую потенциальную значимость.

Томский район - богатая полезными ископаемыми территория области. Здесь распространены месторождения угля, песков строительных, белой глины (кирпичная и керамическая), крупные месторождения песчано – гравийной смеси, минеральных вод, полудрагоценных камней; месторождения редкоземельных металлов (сурьмы, цинка), титана, бокситов, циркония, золота и т.д.

В районе насчитывается 125 месторождений общераспространенных полезных ископаемых и 15 месторождений полезных ископаемых других видов, зарегистрировано 49 лицензионных участков недр. Крупные месторождения песчано – гравийной смеси разведаны на р. Томь, р. Обь, р. Яя. Месторождения камня строительного сосредоточены на юге района, но их небольшое количество. Месторождения песков строительных открыты в долинах Оби, Томи, Чулыма и их притоков. На Туганском месторождении кварцевых песков сосредоточена одна треть всех разведанных запасов стекольных песков страны. Также там встречается каолин (белая глина).

В районе известно 79 месторождений торфа. Разрабатываемый фонд включает 3 месторождения. Общий запас торфа – более 200 млн.т. Бальнеологическую ценность имеют сапропели оз. Кирек в Обь – Томском междуречье. Общие запасы составляют около 1 млн. м3.

В районе имеются запасы углекислых, содовых и хлоридно – натриевых вод.

В целом по району наблюдается стабильный уровень добычи полезных ископаемых. Кроме того, многие месторождения подготавливаются к освоению.

Обеспечение сохранения и воспроизводства ресурсной базы района относится к полномочиям Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области; Департамента лесного хозяйства Томской области; [Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области](http://depnature.tomsk.gov.ru/); [Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области](http://dor.tomsk.gov.ru/); [Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области](http://depagro.tomsk.gov.ru/).

Обеспечение экологической безопасности.

По данным Управления Росприроднадзора по Томской области в 2018 году суммарный объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников по Томскому району составил 10 775,324 т., что в 2,9 раз выше, по сравнению с 2016 годом - 3 674,0 т.

В 2016 -2018 гг.проводилось реформирование сферы обращения с отходами и контрольно-надзорной деятельности.Приняты подзаконные акты, регулирующие постановку на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Региональное законодательство было приведено в соответствие с федеральным законодательством, а также были принятынормативные правовые акты по новым полномочиям. Изменения в экологическом законодательстве были направлены на всесторонний учет загрязняющих выбросов в окружающую среду и соразмерную плату за причиненный вред. Также веласьреформа в сфере оказания услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов, которая выразилась в определении цены на сбор и вывоз бытового мусора путем проведения электронного аукциона. Кроме того, продолжалось дальнейшее совершенствование законодательства о надзорной деятельности в области охраны окружающей среды.

Совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в школах Томского района проводятся мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности. В школах ежегодно проводятся методические семинары с классными руководителями, акции по уборке территории в школьном дворе и за его пределами, акции по сбору макулатуры и др.

Все мероприятия были направлены на оздоровление окружающей среды, воспитание у детей экологической культуры и чувства любви к родному краю, бережного отношения к природе и природным ресурсам.

Такие мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности активно привлекают обучающихся и взрослых к участию в эко-проектах, а также позволяют успешно развивать экологическую культуру населения.

**Задача 2.2. Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду в Томском районе**

Проекты государственно-муниципального частного партнерства.

Проекты ГЧП и МЧП Администрацией Томского района не реализовывались.

Организация мониторинга несанкционированных свалок мусора и ТБО, ликвидация объектов несанкционированного размещения отходов.Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов размещения твердых бытовых отходов.

Все полномочия по обеспечению снижения негативного воздействия на окружающую среду относятся к ведению Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

На территории Томского района в период с 2016-2018 года находилось 2лицензированных полигонаразмещения и захоронения твердых бытовых отходов, 26 несанкционированных объектов размещения отходов. Один полигон находится в ведении УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и расположен по адресу: Томская область, Томский район, неподалеку от с. Сурово-Сухоречие. Второй полигон находится в ведении ООО «ЭКМО» и расположенпо адресу: Томская область, Томский район, 2,5 км к юго-востоку от с. Нелюбино.

Увеличение количества полигонов на территории Томского района за данный период не представлялось возможным, в связи с отсутствием финансированияна разработку проектно-сметной документации. В целях недопущения нарушения экологической безопасности велась работапо ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов.

Администрацией Томского района совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области проводились совместные выезды на территорию полигонов.

Реализация инвестиционных проектов бизнесом (приложение 4 к Стратегии).

В 2016-2018 году был реализован проектОбустройства зон санитарной охраны 40 водозаборных скважин.

Выполнены работы по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Мирный Томского района Томской области. Разработана проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Мирный Томского района Томской области.

Реализован проект - Строительство пункта накопления, сортировки и перегруза ТБО в окр. с. Нелюбино (ООО "ИТП "Урбаника" Томский район, Зоркальцевское сельское поселение).

Нереализованный проект - Строительство пункта накопления, сортировки и перегруза ТБО окр. с. Турунтаево (ООО "ИТП "Урбаника" Томский район, Турунтаевское сельское поселение), срок реализации проекта до 2025 г.

**Задача 2.3. Повышение эффективности использования природных ресурсов**

Реализация инвестиционных проектов бизнесом (приложение 4 к Стратегии).

Реализованные проекты:

- Восстановление и экологическая реабилитация пруда Верхнее Сеченово на р. Порос в д. Верхнее Сеченово Томского района (Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области);

- Восстановление и экологическая реабилитация оз. Мочище в с. Вершинино Томского района (Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области);

- Восстановление и экологическая реабилитация пруда Семилужный на безымянном ручье в с. Семилужки Томского района (Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области).

Нереализованные проекты:

- Строительство комбината по глубокой переработке древесины "Зеленая фабрика" (ООО "Дерево-обрабатывающий комбинат "Зеленая фабрика" с. Итатка, Итатское сельское поселение), срок реализации проекта до 2017 г.;

- Строительство лесоперерабатывающего комплекса «ФорестИК – Томск» с. Итатка (ООО «ФорестИК»);

- Строительство объекта "Рыбоводно-воспроизводственный комплекс "Аквабиоцентр Томской области" расположенного в окр. д. Кандинка, Калтайское сельское поселение (АООО "Китайско-российская компания по развитию сельского хозяйства").

Вовлечение в хозяйственный оборот минерально-сырьевых, водных, земельных, древесных, биологических и рекреационных ресурсов в Томском районе.

Входящая в состав МП «Эффективное управление муниципальными ресурсами Томского района на 2016-2020 годы» подпрограмма 3 "Эффективное управление древесно-кустарниковой растительностью на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности муниципального образования "Томский район" отменена в апреле 2016 года в виду оспоримости земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район». Так, решениями судов, земельные участки, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, были признаны относящимися к лесному фонду, таким образом, распоряжение данными участками стало невозможным.

С 2016 годав Томском районе велась работа по оказанию методической, консультативной и практической помощи Администрациям сельских поселений, лесопользователям,недропользователям, гражданам по вопросам, связанным с использованием лесных насаждений и природных ресурсов.

Проводилась работа по подготовке правово-нормативных актов и других материалов по вопросам лесопользования и охраны лесных насаждений –распоряжение Администрации Томского района «Об утверждении «Плана приведения в надлежащее состояние въездных трасс в г. Томск» (от 20.06.2018 № 271-П).

Распоряжением Администрации Томского района от 08.10.2018 №410–П создана Межведомственная рабочая группа по инвентаризации и функциональному перераспределению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район». С ноября 2018 года рабочей группой проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены 120 земельных участков, находящихся в собственности Томского района, на территориях 2 сельских поселений (Новорождественское СП, Турунтаевское СП).

Обеспечивался контроль за исполнением сельскими поселениями Томского района Закона Томской области от 09.08.2007 № 165 – ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд» в части формирования списка граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд и представления его в Департамент лесного хозяйства Томской области и Администрацию Томского района.

За 2016-2018 гг. на территории Томского района выдано 12 горноотводныхактов на добычу общераспространенных полезных ископаемых к лицензиям на пользование недрами.

Осуществлялись выезды на объекты недропользования и природопользования, в том числе в рамках работы межведомственной комиссии с целью повышения эффективности использования природных ресурсов.

Проводилась работа в составе комиссии по приемке рекультивированных земель.

Организовывались выезды на объекты рекультивации. За 3 года проведено 56 выездов, в том числе с составлением и подписанием 34 актов рекультивации.

Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов в Томском районе.

Эффективное использование природных ресурсов на территории Томского района является одной из важнейших целей муниципального образования «Томский район».

Томский район богат полезными ископаемыми, среди которых известны горючие (бурый уголь, торф), металлические (железные руды, титан, полиметаллы, сурьма, золото, цирконий и др.), строительные материалы (камень строительный, грунт строительный, сапропели, известняки, песчано-гравийные смеси, песок, глины), агрохимиче­ское сырьё (торф), минеральные воды, лечебные грязи (сапропели) и др.

Туганское ильменит-цирконовоероссыпное месторождение, расположенное на территории Томского района, является одним из крупнейших на территории Российской Федерации. Акционерное общество «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит» — это горнодобывающее предприятие, созданное с целью промышленной разработки данного месторождения. На стадии реализации находится проект «Реконструкция существующего опытно-промышленного производства АО «ТГОК «Ильменит» с целью наращивания производственных мощностей до 575 тыс. тонн переработки исходного сырья в год.

Среди крупных предприятий промышленного производства также следует отметить: ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран», ООО «Газпром торг Томск», ООО «Неотехника», ОАО «Копыловский керамический завод МПО», ООО «Красота Сила Молодость», ООО «Томскнефтепереработка», ООО «Моряковский речной затон» и др.

**Выводы:**

По итогам результатовмониторинга за 2018 год цель выполнена, показатель цели достигнут: «Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, ед.» - 58, к уровню планового значения – 103,6%, что свидетельствует об отрицательной динамикероста данного показателя и связано с предоставлением большему количеству предприятий разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Анализ фактически достигнутых результатов показателей задач показал, что из 4 показателей 2 имеют положительную динамику:

«Добыча полезных ископаемых, млн. рублей» - 9 млн.руб., к уровню планового значения – 104,7%;

«Количество полигонов и пунктов накопления, сортировки и перегруза ТБО, ед.» - 2, к уровню планового значения – 200%.

Показатель «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в расчете на одного жителя, тонн» остался неизменным к уровню планового значения – 0,06 т. и составил 100%.

Один показатель имеет отрицательную динамику развития:

«Территориальные резервы для развития, всего, тыс. кв.м.» - 4 128 086 тыс.кв.м., к уровню планового значения –102,4%, что свидетельствует об отрицательной динамикеданного показателя, несмотря на то, что с 2016 года увеличилась площадь земель, предоставленная в собственность (граждан, юридических лиц).

В рамках второй цели запланированные мероприятия проведены частично.

Не реализованы мероприятия: разработка проектно-сметной документации и строительство объектов размещения твердых бытовых отходов; проекты государственно-муниципального частного партнерства.

На основании Методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными ресурсами Томского района на 2016-2020 годы» по результатам оценки была признана эффективной (в 2016 г.) и высокоэффективной (в 2017-2018 гг.).

На оценку эффективностимуниципальной программывлияло отсутствие федерального и областного финансирования, а также финансирования за счет внебюджетных источников.

**Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томского района**

Для сбалансированного социально-экономического развития Томского района сформированы условия для повышения уровня и качества жизни населения через реализацию муниципальных программ:

1. "Развитие образования в Томском районе на 2016 - 2020 годы";

2. "Социальное развитие Томского района на 2016 - 2020 годы".

Муниципальные программы направлены на улучшение системы образования, культуры, искусства и туризма, физической культуры и спорта на территории района, соблюдение социальной справедливости и защиты населения Томского района, профилактику правонарушений и обеспечение общественной безопасности.

Формированию жилищной политики, обеспечению доступности жилья для отдельных категорий граждан, а также соответствию объема комфортного жилищного фонда потребностям населения способствует муниципальная программа "Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 - 2020 годы".

**Задача 3.1. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг населению Томского района**

Реализация инфраструктурных проектов.

За период 2016 - 2018 гг. приобретены здания:

- в микрорайоне Северный парк для размещения дошкольного учреждения на 80 мест – 92,09 млн. руб. (из них, средства областного бюджета- 92 млн.руб., средства местного бюджета - 0,09 млн.руб.);

- здания с оборудованием, земельным участком и инженерными коммуникациями в микрорайоне "Южные ворота" п. Зональная Станция для размещения начальной общеобразовательной организации на 200 мест – 252,8 млн. руб. (из них, средства областного бюджета - 252,4 млн. руб., средства местного бюджета - 0,4 млн. руб.).

- здания с оборудованием и земельным участком в пос. Зональная станция для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест стоимостью 185,0 млн. руб. (из них, средства федерального бюджета – 74,0 млн. руб., средства областного бюджета – 110,9 млн. руб., средства местного бюджета – 0,1 млн. руб.).

По причине отсутствия областного финансирования не были реализованы проекты по реконструкции (МАОУ "Копыловская СОШ", МБОУ "Богашевская СОШ"), капитальному ремонту (МБОУ "Межениновская СОШ", МБОУ "Рыбаловская СОШ", МБОУ "Нелюбинская СОШ"), строительству пристройки (корпуса) МБОУ "Корниловская СОШ".

В 2018 году строительство школы в мкр. Северный парк не начато, бюджетная заявка о необходимости выделения средств из бюджета Томской области на строительство подается ежегодно.

Материально-техническое оснащение учреждений системы образования, в том числе строительство общеобразовательных объектов.

За период 2016 - 2018 гг. на данное мероприятие были выделены средства в общем объеме 261,4 млн. руб.,которые направлены на:

1. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием создаваемых школьных спортивных клубов на общую сумму 6,8 млн. руб. за счет средств областного и федерального бюджета;
2. Капитальный ремонт спортивного зала в общеобразовательных организациях (МАОУ "Калтайская СОШ", МБОУ "Рыбаловская СОШ", МБОУ "Рассветовская СОШ") за счет средств областного и федерального бюджетов на общую сумму 10,3 млн. руб., местного бюджета 0,05 млн. руб.;
3. Реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений – 30,4 млн.руб, в т.ч. дошкольных учреждений – 6,4 млн.руб., школ - 24 млн.руб.;
4. Текущий ремонт зданий-11,6 млн.руб, в т.ч. дошкольных учреждений-1,4 млн.руб., школ-10,2 млн.руб.;
5. Разработку проектно-сметной документации для: капитального ремонта МБОУ "Межениновская СОШ" - 2,5 млн. руб. за счет средств местного бюджета;строительства газовой котельной и газопровода МБОУ "Лучановская СОШ" - 1,5 млн. руб., их них: областной бюджет - 1,2 млн. руб.; местный бюджет - 0,3 млн. руб.;
6. Приобретение школьных автобусов для организации подвоза обучающихся в количестве 9- штук - 18,1 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 8,9 млн. руб., за счет средств местного бюджета 9,2 млн. руб. Школьные автобусы были приобретены для замены автобусов по сроку службы (2007 - 2008 года выпуска) по муниципальным общеобразовательным организациям (Моряковской,Богашевской, Корниловской, Воронинской, Кисловской, ЧернореченскойРыбаловской СОШ);
7. Создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях Томского района – 7,8 млн. руб.;
8. Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов - 22,6 млн руб. за счет средств областного и местного бюджета;
9. Мероприятия по противопожарной безопасности –6,3 млн. руб.;
10. Приобретение оборудования и обеспечение материально-технических условий, необходимых для внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования-1,2 млн. руб.;
11. Приобретение основных средств и материальных запасов в рамках текущей деятельности 142,3 млн.руб.

Совершенствование системы оплаты труда работникам образования.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» сохранялась тенденция на повышение заработной платы педагогическим работникам образовательных учреждений.

Средняя фактическая заработная плата педагогических работниковв 2018 году составляла:

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 31 043 руб. в месяц или 117,2% к уровню 2016г.;

- муниципальных общеобразовательных учреждений - 34 019,7 руб. в месяц или 108,3% к уровню 2016г.

Средняя заработная плата основных педагогических работников учреждений дополнительного образования - 33 977,6 руб. в месяц или 140,6% к уровню 2016г.

Обеспечение муниципальным жильем молодых работников образования.

Приобреталось ведомственное жилье для работников муниципальных образовательных организаций Томского района на общую сумму 1,75 млн. руб. за счет средств местного бюджета для двух работников МБОУДО "Копыловский п/к "Одиссей"", МБОУ "Басандайская СОШ им.Д.А.Козлова".

Развитие дистанционных форм образования.

Начата разработка модели организации дистанционного обучения для разных категорий обучающихся.

Необходимость внедрения дистанционного обучения вызвана:

1) недостатком квалифицированных педагогов-предметников во многих образовательных учреждениях;

2) наличием обучающихся, которые в силу физических, либо других особенностей, вынуждены проходить обучение на дому.

Дистанционное обучение подразумевает взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии с использованием интерактивных технологий: трансляция занятий с помощью видеокамер и телевизионного оборудования в онлайн-режиме, видео и аудио уроки в записи и др.

На территории района планируется организация дистанционного обучения по двум моделям:

~~-~~ для малокомплектных школ, находящихся в отдаленных поселках;

~~-~~тв-связи с необходимостью преподавания в школах второго иностранного языка в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов с 2019 года.

В 2019 году планируется введение дистанционного обучения по модели № 1 на базе МБОУ «Турунтаевская средняя общеобразовательная школа».

**Задача 3.2. Обеспечение физического и культурного развития населения Томского района**

Материально-техническое оснащение учреждений культуры и искусства.

Материально-техническое оснащение учреждений культуры и искусства происходит за счет средств бюджета Администрации Томского района. За период 2016 - 2018 гг. из фонда непредвиденных расходов Администрации Томского района были выделенысредства для учреждений культуры в общем объеме – 708,7 тыс. руб.на:

-замену окна МБОУ ДО ДШИ д.Кисловка;

- приобретение татами МБУК ЦНТ и СКД «Радуга»;

- ремонт танцевального зала в МБУ «Октябрьский Дом Культуры»;

-оплату выпуска презентационного студийного альбома МБОУ ДО ДШИ д.Кисловка;

-приобретение материалов, приобретение металлической двери и на установку видеонаблюдения МБУК ЦНТ и СКД «Радуга» Богашевского сельского поселения;

- приобретение музыкального инструмента (баян) МБОУДО ДШИ п.Зональная Станция;

-приобретение строительных материалов для ремонта перекрытия крыши, кровли МБУ «Социально-культурный центр «Мечта» Калтайского сельского поселения, МБУ «Наумовский сельский культурно-спортивный комплекс»;

- приобретение строительных материалов МБУ «ЦДК Молодежный» Малиновского сельского поселения.

Обеспечение работников культуры и искусства муниципальным жильем.

В рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в порядке очередности предусмотрена возможность предоставления субсидий на приобретение и строительство жилых помещений для специалистов бюджетных сфер, в том числе сотрудников учреждений культуры и искусства. За рассматриваемый период средства не предоставлялись.

Совершенствование системы оплаты труда работникам культуры и искусства.

За период 2016-2018 гг. в рамках совершенствования системы оплаты труда работникам культуры и искусства проведены мероприятия:

- разработаны (изменены) показатели эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников;

- разработаны методические рекомендации по показателям эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников;

-обеспечено функционирование независимой системы оценки качества работы учреждений культуры;

-проведены мероприятия по аттестации работников отрасли культуры и искусства;

-проведены мероприятия по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры Томского района в связи с введением "эффективного контракта";

- обеспечены поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по Томской области;

**-** обеспечено приоритетное повышение оплаты труда низкооплачиваемым категориям квалифицированных работников учреждений культуры Томского района, включая библиотечных работников;

**-** утвержден предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры Томского района и средней заработной платы работников этих учреждений в кратности от 1 до 8;

**-** обеспечена дифференциация оплаты труда основного и вспомогательного персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры Томского района с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов;

- разработаны и утверждены методики оценки деятельности руководителя учреждений культуры, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Томской области, и проведен мониторинг за соблюдением данного требования в учреждениях.

Развитие дистанционных услуг в сфере культуры и искусства.

В библиотечную систему Томского района входит 39 библиотек. Держатели абонементов библиотек имеют доступ к бесплатной электронной библиотечной системе «Литрэс». Книжный фонд включает в себя более 250 000 аудиокниг и электронных книг от классики до новинок современной литературы. Чтение книг электронной библиотеки доступно с любого компьютера или мобильного устройства, в том числе офлайн.

Развитие духовности, патриотизма и улучшения морально-психологического состояния населения района с участием некоммерческих организаций.

Среди ежегодных мероприятий, повышающих уровень духовности и патриотизма жителей района можно выделить: международный фестиваль духовно-нравственного кино «Бронзовый витязь», фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле» (в 2016-2017 гг. «Праздник Кузнеца»), традиционный фестиваль Петра и Февронии, посвященный Дню семьи (с.Коларово). С 2017 года (юбилейный год пионерии – 95 лет) проводится слёт детских организаций Томского района, где участники знакомятся с историей пионерского движения и страны.

Наиболее любимыми и ожидаемыми мероприятиями для жителей Томского района являются: фестиваль-конкурс «Дары Природы», торжественные концерты к 9 мая, международный фестиваль «Праздник Топора»,[рафтинг-форум "Белая вода Сибири".](https://www.tvtomsk.ru/news/40860-rafting-forum-belaya-voda-sibiri-vnov-proydet-v-tomskom-rayone.html)

П**роект Турунтаевского сельского поселения**«Моя малая Родина – село Спасо-Яйское», **вошел в шорт-лист первого в 2018 году конкурса Фонда президентских грантов и получил финансирование на его реализацию.**Группой инициативных жителей при участии Администрации Томского района была установлена плита памяти жертвам политических репрессий и возведена небольшая часовня в селе Спасо-ЯйскоеТурунтаевского сельского поселения, что способствовало повышению уровня духовности и патриотизма жителей.

Реализация инфраструктурных проектов.

Реализованнные проекты:

- Первый сельский парк «Околица» (ООО МФК «Праздник Топора», ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь», НАУК "Сельский спортивно-досуговый комплекс" Зоркальцевского сельского поселения);

- Семилуженский культурно-исторический комплекс с. Семилужки;

- Парк музей СССР с. Рыбалово.

Нереализованные проекты:

- Туристско-рекреационный кластер «Вершинино» в с. Вершинино, Спасское сельское поселение, срок реализации проекта 2017-2025 гг.;

- Спортивно-оздоровительный комплекс «Томские Альпы» в с. Вершинино (ООО «Спортивный круглогодичный комплекс «Том-СКИ Альпы»);

- Строительство Домов культуры в с. Корнилово, д. Богашево и д. Кандинка.

Материально-техническое оснащение учреждений физической культуры и спорта.

Материально-техническое оснащение учреждений физической культуры и спорта также происходит за счет средств бюджета Администрации Томского района.

За период 2016-2018 гг. из фонда непредвиденных расходов Администрации Томского района была выделена сумма для учреждений и объектов спорта в общем объеме – 869,6 тыс. руб. на:

- оплату строительных работ и подготовку к работе в зимних условиях помещения, предназначенного для размещения лыжной базы и тренажерного зала в с.Турунтаево;

- МБОУ ДО «ДЮСШ №1» на укрепление материально-технической базы (Пневматическая винтовка МР-573, кейс универсальный, насос, снегоход «Буран АДЕ», сани-волокуши);

- приобретение материалов для изготовления оборудования для физкультурно-спортивной площадки в с.Новоархангельское;

- приобретение снегоуборщика и на приобретение формы для вратарей детских команд д. Кисловка;

- ремонт покрытия комплексной спортивной площадки в с. Моряковский Затон.

Обеспечение работников физической культуры и спорта муниципальным жильем.

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в порядке очередности предусмотрена возможность предоставления субсидий на приобретение и строительство жилых помещений для специалистов бюджетных сфер, в том числе сотрудников учреждений культуры и искусства. За рассматриваемый период средства не предоставлялись.

Совершенствование системы оплаты труда работникам физической культуры и спорта.

На основании Постановления Администрации Томской области от 28.12.2017 №479а "Об увеличении фонда оплаты труда работников, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации» был увеличен фонд оплаты труда сотрудников МАУ ЦФКиС на 4%.

Заключены соглашения на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта за счет средств областного бюджета.

**Задача 3.3. Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томского района**

Обеспечение стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства жилищных условий.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год,по итогам 2018 года составляла 30,4 кв. м на одного жителя и вырос на 4,8% к уровню 2017 года, тогда как по итогам 2016 года - 26,4 кв.м.Площадь жилых помещений, введенная в действие за год, выросла до 2,85 кв. м. на одного жителя.

Причинами роста показателей являются: близость Томского района к областному центру, реализация программы «Жильё для российской семьи», развитая транспортная доступность района, относительно небольшая стоимость возводимого жилья.

По итогам 2018 года Томский район занимал второе место по вводу жилья среди муниципальных образований Томской области. В 2018 году было введено – 157 тыс. кв. м. жилья, в том числе по многоквартирному жилищному строительству, за год было введено 78,8 тыс. кв.м. (50% в общем объеме введённого жилья), а по индивидуальному жилищному строительству – 78,2 тыс. кв.м.

Ожидается, что в ближайшие пять лет темпы жилищного строительства сохранятся на высоком уровне, при этом произойдут изменения в структуре жилищного строительства. Если ранее при вводе жилья доминировали индивидуальные застройщики, то в ближайшие годы ожидается увеличение доли частных инвесторов, ведущих комплексную застройку.

Для объектов жизнеобеспечения ежегодно выделяются средства на проведение благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», так было выделено 23,5 млн. руб., из них: 18,2 млн. руб. – субсидия из федерального бюджета, 2,3 млн. руб. – субсидия из областного бюджета и средства местного бюджета.

На данные средства проведены благоустроительные работы в 11 сельских поселениях (Заречном, Мирненском, Моряковском, Октябрьском, Межениновском, Богашевском, Корниловском, Зональненском, Малиновском, Зоркальцевском и Рыбаловском) на 32 дворовых территориях и двух общественныхтерриториях (сквер в с. Моряковский Затон по ул. Октябрьская (от пересечения с ул. Гагарина до пересечения с пер. Ремесленный; тематический парк отдыха СССР в с. Рыбалово).

В рамках представленной субсидий из областного бюджета на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности организовано обустройство зоны отдыха «Вишневый сад» в д. Нелюбино Зоркальцевского сельского поселения на территории МБОУ «Нелюбинская СОШ». Общая сумма реализации проекта составила 1,1 млн. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие социальной инженерной инфраструктуры на территории Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района 2016-2020 гг.» проведены мероприятия по капитальному ремонту на 8,9 млн. руб., а также приобретены материалы на 15,0 млн. руб.

Содействие в юридическом оформлении построенного индивидуального жилья. Развитие индивидуального жилищного строительства.

В сельской местности жилищное строительство в основном осуществляется собственными силами населения.

Основными факторами, сдерживающими развитие индивидуального жилищного строительства, являются отсутствие комплексного подхода к развитию территорий индивидуальной жилищной застройки и неразвитость коммунальной и социальной инфраструктуры в новых жилых поселках. Инвестиционные возможности населения на рынке жилья, незначительно сократились в период с 2016 - 2018 год в результате замедления роста доходов населения.

В 2018 году годовой планируемый объём ввода жилья составлял 65,9тыс.кв.м. общей площади, что к уровню 2016 года составляет 169%. Объём ввода жилья в 2018 году составил 71,36 тыс.кв.м. общей площади, что к уровню 2016 года составляет 77,6%.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в 2018 году снизилась на 16% и составила 28,18 га. Понижение связано с уменьшением на 18% площади земельных участков, предоставленных для строительства в 2018 году. Однако в 2017 году наблюдался рост данного показателя на 55,3% и составлял 33,6 га, что было связано с увеличением на 57% площади земельных участков, предоставленных для строительства в 2017 году.

По землям, предоставленным для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек, показатель снизился в 2018 году на 27,9% и составил 13,95 гектара, что связано с уменьшением на 26,7% площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Уменьшение площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства связано с тем, что население предпочитает оформлять в аренду земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, так как строительство жилого дома на таком участке необязательно. Чтобы переоформить такой участок из аренды в собственность, необходимо зарегистрировать на земельном участке объект недвижимости: баню, гараж, сарай. При переоформлении земельного участка из аренды в собственность для индивидуального жилищного строительства на участке должен быть построен и зарегистрирован жилой дом, это в свою очередь требует получение разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию, наличие коммуникаций и т.п.

По состоянию на 01.01.2019 в муниципальном образовании «Томский район» на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области» состояло 1603 человека.

В разрезе сельских поселений Томского района с большей очередностью являются сельские поселения, расположенные вблизи областного центра: Заречное– 436 человек, Зоркальцевское – 236, Богашевское – 207, Зональненское – 173, Корниловское – 169.

При этом отсутствует очередь, либо составляет менее 10 человек в сельских поселениях: Итатское, Межениновское, Наумовское, Новорождественское, Октябрьское и Турунтаевское.

Обеспечение доступности жилья в Томском районе.

В период 2016-2018 гг. на территории Томского района реализовывался ряд государственных программ, в частности в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» велось строительство жилья экономического класса в п. Зональная Станция (МКР «Южные Ворота») и в п. Кисловка (МКР «Северный парк»), в рамках программы реализовано 1 436 квартир. В 2018 году реализовывался проект «Губернаторская ипотека» в рамках этого проекта улучшили свои жилищные условия 19 семей. В декабре 2018 года проект стартовал на новых условиях, в виде предоставления компенсации гражданам в размере 4 % от ставки ипотечного кредита (2 % - из областного бюджета, по 1 % — из местного бюджета и 1 % - за счет средств застройщика) рассчитанной из условия стоимости за 1 кв. м не более 43 000 рублей в течение 3-х лет, частичной оплаты первоначального взноса в размере 10% от стоимости квартиры, рассчитанной из условия стоимости за 1 кв. м не более 43 000 рублей.

Квартиру можно приобрести у любого застройщика, принимающего на себя обязательство по финансированию расходов на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам в размере не менее 25% за счет собственных средств от общего размера средств, выделяемых гражданину на возмещение затрат по ипотечному жилищному кредиту, взятому на приобретение вновь построенного жилья у застройщика по договору купли-продажи.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район»» муниципальной программы«Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 - 2020 годы» с 2016 по 2018 год улучшили жилищные условия 33 семьи, проживающие в Копыловском, Воронинском, Зональненском, Малиновском и других сельских поселениях. Оказана поддержка на общую сумму 57,9 млн. рублей, в т.ч.: за счет средств федерального бюджета – 18,1 млн. руб., средств областного бюджета – 24,9 млн. руб., средств местного бюджета 14,9 млн. руб.

**Задача 3.4. Обеспечение безопасности населения Томского района**

Подразделениями отдела МВД России по Томскому району во взаимодействии с Администрацией Томского района проводились мероприятия по реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений на территории Томского района" муниципальной программы "Социальное развитие Томского района на 2016 - 2020 годы".

Участковыми уполномоченными полиции ОУУПиПДН ОМВД России по Томскому району проведены профилактические обходы, отработка жилого сектора и проведение встреч с населением Томского района.

Отделом МВД России по Томскому району на обслуживаемой территории подготовлены и проведены оперативно-профилактические мероприятия: «Территория безопасности», «Надзор», «Подросток», «Жилой сектор», «Безопасное поселение», направленные на выявление и раскрытие преступлений, в том числе превентивного характера. О проводимых мероприятиях уведомлены Главы сельских поселений, привлечены к участию в мероприятиях специалисты Администраций сельских поселений.

На территории Томского района функционирует 8 общественных объединений правоохранительной направленности (народные дружины Рыбаловского, Итатского, Малиновского, Октябрьского, Заречного сельских поселений, народная дружина СПК «Нелюбино», дружина безопасности дорожного движения Томского района, народная дружина мкр. «Южные ворота»). Общая численность дружинников составляет 55 человек.

С целью профилактики, пресечения и предотвращения преступлений, административных правонарушений сотрудниками полиции проводятся рейды совместно с дружинами, в ходе которых активно принимали участие в предупреждении преступлений и правонарушений.

Участковыми уполномоченными полиции с участием руководителей ОМВД, администрациями сельских поселений проведено 19 отчетов перед населением, которые посетили более 150 жителей Томского района. Проводятся рабочие встречи с руководителями организаций и предприятий, расположенных на территории Томского района. В ходе таких встреч с гражданами разъяснялись меры, направленные на профилактику и предотвращение преступлений, в том числе имущественного характера.

Начальником отдела МВД России по Томскому району, во взаимодействии с Администрациями сельских поселений в соответствии с утвержденным графиком, осуществлялись выездные приемы граждан в населенные пункты, организованы встречи с Главами сельских поселений Томского района.

Принято активное участие в межведомственной всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В период проведения акции сотрудниками полиции, Администраций сельских поселений проведено более 60 рейдов в учреждениях досуга несовершеннолетних, проверено 29 мест концентрации молодежи.

В школах Томского района проведено 83 комплексных Дня профилактики, проведено 977 профилактических бесед и лекций, принято участие в 28 родительских собраниях, где разъяснялась ответственность за употребление, хранение наркотических веществ.

Члены Общественного совета приняли участие в таких акциях МВД России, УМВД России по Томской области и ОМВД России по Томскому району, как: «Полицейский Дед Мороз», «Студенческий десант», «Восьмое марта в каждый дом», «На страже порядка 02», «Зарядка со стражем порядка», «Свеча памяти», «День сотрудника органов внутренних дел» и других.

**Выводы:**

По итогам результатов мониторинга за 2018 год цель выполнена, два показателя целидостигнуты:

«Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м.» -157,2 тыс.кв.м., к уровню планового значения – 117,9%;

«Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Томского района, кв. м на 1000 чел.» - 335,5 кв. м на 1000 чел., к уровню планового значения – 105,1%.

Один показатель цели отражает отрицательную динамику:

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб.» - 34 930,9 руб., к уровню планового значения – 89,6%, однако по итогам 2018 года средняя заработная плата в Томском районе увеличилась на 10 % по сравнению с предыдущим годом.

Анализ фактически достигнутых результатов показателей задач показал, что из 6 показателей 3 имеют положительную динамику:

«Доля образовательных организаций района, функционирующих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, %» - 100%, к уровню планового значения – 122,7%;

«Площадь аварийного жилищного фонда, кв. метров» - 13 087,26 кв.м., к уровню планового значения – 1,2%;

«Количество зарегистрированных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, ед.» - 315 ед., к уровню планового значения – 90%, что свидетельствует о положительной динамикеснижения данного показателя.

3 показателя остались неизменными к уровню плановых значений:

«Удельный вес участвующих в культурной жизни Томского района в численности населения Томского района, %» - 17% и составил 100%;

«Удельный вес занимающихся физической культурой в численности населения Томского района, %» - 18% и составил 100%;

«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года), кв. метров» - 23,6 кв.м. и составил 100%.

В рамках третьей цели были проведены все запланированные мероприятия.

На основании Методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района муниципальная программа "Развитие образования в Томском районе на 2016 - 2020 годы"на протяжении трех лет, по результатам оценки была признана высокоэффективной.

Муниципальная программа "Социальное развитие Томского района на 2016 - 2020 годы"по результатам оценки была признана высокоэффективной (в 2016 г.) и эффективной (в 2017 – 2018 гг.)

Муниципальная программа "Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 - 2020 годы" по результатам оценки была признана низкоэффективной (в 2016 - 2017 гг. исполнители муниципальной программы показали низкий уровень качества управления муниципальной программой). В 2018 году исполнители улучшили качество управления программой, показатели программы в среднем были выполнены на 95,9 %. В результате программа по результатам оценки была признана высокоэффективной.

**Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие Томского района**

Обеспечение сбалансированного территориального развития в Томском районе реализовывается посредством муниципальной программы, направленной на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры - "Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 - 2020 годы".

**Задача 4.1. Обеспечение качественной транспортной инфраструктурой населения Томского района**

Реализация инфраструктурных проектов.

Нереализованные проекты:

- Капитальный ремонт ограждающей дамбы с. Моряковский Затон (Затон Моряковского сельского поселения), срок реализации проекта до 2025 г.;

- Строительство защитной дамбы обвалования, совмещенной с автодорогой протяженностью 9 км (ЗАО "Элеонор") в д. Попадейкино (мкр. Элеонор), срок реализации проекта до 2025 г.;

- Плотина в п. Копылово (реконструкция), срок реализации проекта до 2025 г.

Развитие транспорта, в т.ч. сети автомобильных дорог.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям растет с каждым годом, так в 2017 году показатель увеличился до 38,62%, в 2018 году до 39,52%.

При этом протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличилась в 2016г. до 1203,8 км, в 2017г. до 1 225,7 км, в 2018г. 1 226,8 км, за счет постановки на баланс автомобильных дорог, которые ранее не были оформлены.

В 2016 - 2017 гг. на дорожную деятельность были выделены средства в размере 261,2 млн. руб., из них: 206,4 млн. руб. - субсидия из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» и 11,5 млн. руб. – средства консолидированного бюджета муниципального образования «Томский район» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,39,6 млн. руб. – средства на содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов, 3,7 млн. руб. – на разработку проектов организации дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движения (в части устройства дорожных знаков, светофоров, искусственных дорожных неровностей и нанесению линий горизонтальной разметки) на автомобильных дорогах района и улично-дорожных сетей сельских поселений.

В рамках подпрограммы 4. "Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования "Томский район" Муниципальной программы "Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 - 2020 годы" отремонтировано 292 530,8 м2 дорожного полотна, 19,4 км дорог.

Ежегодно сельским поселениям, в рамках социально-экономического партнерства Томского района, оказывается помощь в виде инертных материалов: ГПС, щебень, песок, кирпич. Распределение происходит согласно поданных заявок от сельских поселений. Соглашения предусматривают поставку товаров (работ, услуг) на сумму 13 794 тыс. руб. (песка – на 8,1 тыс. тонн, щебня – 10,6тыс., тонн, ПГС – 63,7тыс., тонн). Подготовлено и выдано 123 поручения на предоставление ресурсов из резерва Главы Томского района потребителям района.

В 2018 году начата научно-исследовательская работа «Разработка комплексных схем организации дорожного движения для муниципального образования «Томский район», расположенного в границах Томской агломерации (Томск – Северск – Томский район) на период до 2033 года.

Создание логистических центров грузовых перевозок.

На территории Томского района стабильно функционируют крупные сервисно-логистические предприятия: ООО "Газпромнефть - Аэро Томск", ООО "Аэропорт ТОМСК".Возобновилась работа логистического центра грузовых перевозок в с. Зоркальцево, Томский район.

Реализация инвестиционного проекта "Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" (г. Томск) (реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы)" (ООО "Аэропорт ТОМСК") запланирована на 2020 год.

**Задача 4.2. Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томском районе**

Реализация инфраструктурных проектов.

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» ежегодно проводятся мероприятия по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры для безаварийного обеспечения населения тепловой энергией и водой. Производится ремонт сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, ремонт котельных. Также приобретаются фильтра безреагентной очистки воды в рамках реализации мероприятий Областной целевой программы «Чистая вода Томской области».

В 2016 - 2018 годах были реализованы проекты:

- Разработка проектной документации по объектам: «Строительство водозабора в п. Копылово Томского района Томской области, «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Мирный Томского района Томской области», «Реконструкция станции водоподготовки в с. Октябрьское Томского района Томской области»;

- Подготовка технико-экономического обоснования по объекту «Строительство водозабора в п. Копылово Томского района Томской области;

- Реконструкция водопроводных сетей в с. Курлек, с. Калтай, д. Кандинка, с. Малиновка, п. Зональная станция Томского района Томской области»;

- «Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения на СОЖ в п. Зональная Станция»;

- «Капитальный ремонт насосного оборудования на канализационной насосной станции в п. Молодежный Томского района Томской области»;

- Капитальный ремонт канализационного коллектора в с.Томское Томского района.

**Задача 4.3. Обеспечение развития энергетической инфраструктуры в Томском районе**

В рамках реализации подпрограммы «Развитие социальной инженерной инфраструктуры на территории Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района 2016-2020гг.» продолжается закупка материалов для изоляции инженерных коммуникаций, стальные трубы для прокладки тепловых сетей, запорной арматуры для капитального ремонта тепловых сетей.

Реализация инфраструктурных проектов.

В 2016-2018 гг. были реализованы проекты:

- Сдано в эксплуатацию 76,6 км распределительных газопроводов в микрорайонах «Красивый пруд», «Крещенский»,«Мирный», «Красная горка», «Северный парк» Томского района.

- Газоснабжение ул. Новая п. Мирный Томского района Томской области. Газопровод высокого давления ГРПШ. Распределительный газопровод низкого давления;

- Приобретение блочно-модульной газовой котельной мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 1Г;

- Приобретение и монтаж блочно - модульных котельных на пеллетном топливе в с. Батурино, д. Надежда, д. Малиновка с. Семилужки;

- Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы по объекту "Строительство газовой блочно-модульной котельной в д.Большое Протопопово Томского района Томской области";

- Капитальный ремонт на котельных в с. Томское, с. Турунтаево, д. Мазалово, д. Кисловка, с. Корнилово, п.Зональная Станция, п.Мирный, п.Аэропортчто позволило обеспечить безаварийную работу котельных в отопительный период;

- Капитальный ремонт котлов в котельных с. Вершинино, д. Кандинка, с. Итатка, теплообменников - в котельных с. Новорождественское, с. Кафтанчиково, с. Октябрьское, что позволило обеспечить безаварийную работу в отопительный период. Также выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в с. Наумовка, д. Поросино,д. Мазалово, д. Батурино;

- Капитальные ремонты тепловых сетей в с. Октябрьское, д. Черная Речка;

- Приобретение материалов для изоляции инженерных коммуникаций, а также стальные трубы для прокладки тепловых сетей.

**Задача 4.4. Обеспечение комплексного территориального планирования и градостроительного проектирования Томского района**

Во исполнение задачи обеспечения комплексного территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Томского района администрациями сельских постоянно ведется работа по актуализации генеральных планов, а также правил землепользования и застройки сельских поселений, приведение их в соответствие с требованиями об изменениях действующего градостроительного и земельного законодательства.

**Выводы:**

По итогам результатов мониторинга за 2018 годцель выполнена, показатель цели не достигнут. Снижение показателя цели «Доля ассигнований, выделяемых в виде дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, %» к уровню планового значения – 98%, связано с тем, что фондом непредвиденных расходов Администрации Томской области были выделены средства на приобретение жилья Малиновскому сельскому поселению, средства были использованы в 2019 году.

Анализ фактически достигнутых результатов показателей задач показал, что из 5 показателей 2имеют положительную динамику:

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км» - 1 226,8 км.,к уровню планового значения – 105,4%;

«Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, %» - 35,6%, к уровню планового значения – 106,4%.

2 показателя остались неизменными к уровню плановых значений:

«Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, %» - 2% и составил 100%;

«Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения» - 6% и составил 100%.

При этом 1 показатель отражает отрицательную динамику:

«Площадь, предназначенная для строительства, всего, тыс. кв.м.» - 4305,1 тыс.кв.м., к уровню планового значения 11,6%. Связано с тем, что в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 на территории Томского района ведется застройка индивидуальными застройщиками территорий, предназначенных для строительства, всего на 37145,3 тыс. кв. метров. В основном, застройка ведется на тех территориях, на которые разработаны проекты планировки территории за счет средств бюджетов Томской области и Томского района. Общая площадь указанных территорий составляет 4305,1 тыс. кв. метров. На данных территориях осуществляется предоставление земельных участков льготным категориям граждан (в том числе многодетным семьям, имеющим трех и более детей).

В рамках четверной цели были проведены все запланированные мероприятия.

**Цель 5. Совершенствование системы муниципального управления Томского района**

В рамках данного направления разработаны муниципальные программы, направленные на развитие информационного общества, повышение эффективности управления муниципальными ресурсами, совершенствование управления финансами, повышение качества и доступности муниципальных услуг, оптимизацию муниципального контроля и разрешительной деятельности:

1. "Эффективное управление муниципальными финансами Томского района на 2016 - 2020 годы".

2. "Развитие информационного общества в Томском районе на 2016 - 2020 годы".

3. "Эффективное управление муниципальными ресурсами Томского района на 2016 - 2020 годы".

**Задача 5.1. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, в том числе земельным фондом в Томской районе**

Инвентаризация муниципальных земель и оптимизация их использования.

Распоряжением Администрации Томского района от 08.10.2018 № 410-П создана Межведомственная рабочая группа по инвентаризации и функциональному перераспределению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район». Рабочая группа осуществляет свою работу с октября 2018 года. В рабочей группе участвуют представителипяти Департаментов Томской области.

Цель данной работы заключается в приведении категории земель, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район» в соответствие с их назначением, оптимальному использованию участков в дальнейшем, в том числе в целях предоставления их гражданам, юридическим лицам.

Рабочей группой проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены 130 земельных участков, расположенных на территориях 3 сельских поселений (Новорождественское, Рыбаловское, Турунтаевское).

По результатам приняты следующие решения:

- перевод земельных участков в земли лесного фонда (63участка);

- исключение земельных участков из земель лесного фонда (28участков);

- осуществление раздела земельных участков (27 участков);

- рассмотрение не требуется (12 участков).

Создание информационного пространства о возможном использовании земельных участков.

В целях реализации принципов открытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков органы местного самоуправления размещают извещения о предоставлении земельных участков на официальном сайте муниципального образования, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)).

Оптимизация состава муниципального имущества.

В течение 2016-2018 года укреплялась материально-техническая база общеобразовательных учреждений Томского района (учебно-игровое оборудование по изучению основ безопасности дорожного движения, световозвращающие жилеты, браслеты, подвески, автотранспортные средства).

За 2016-2018 гг. оформлено право собственности на 56 объектов муниципальной собственности. На территории муниципального образования «Томский район» действовало 34 договора аренды. Доходы, от аренды имущества, поступившие в бюджет района в 2018 году, составили 3 848,3 тыс. руб. (в 2017 году – 2 113,9 тыс. руб. в 2016 г. - 1 892 тыс. руб.).

Заключены и действовали 149 договоров безвозмездного пользования с медицинскими и образовательными учреждениями.

В 2018 году было объявлено 2 аукциона по продаже имущественного комплекса по адресу: Томская область, Томский район, с. Половинка, ул. Береговая, 109, которые были признаны несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Было передано в аренду имущество по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 26, путем проведения торгов на право заключения договора аренды.

Проводились выездные проверки по использованию и сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями. Принималось участие в защите имущественных прав района и сельских поселений в судебных процессах.

Уточнение границ поселений, фиксация границ в схемах территориального планирования.

На территории Томского района в 9 сельских поселениях поставлены на кадастровый учет границы 27 населенных пунктов:

- в Заречном СП – 5 населенных пунктов (с.Кафтанчиково, д.Барабинка, д.Головина, д.Черная Речка, с.Тахтамышево);

- в Калтайском СП – 3 населенных пункта (с.Курлек, д.Кандинка, с.Калтай);

- в Корниловском СП – 1 населенный пункт (с.Корнилово);

- в Малиновском СП – 5 населенных пунктов (д.Москали, с.Александровское, п.Заречный, д.Ольговка, п.Молодежный);

- в Межениновском СП – 4 населенных пункта (п.Смена, с.Межениновка, территория населенного пункта Железнодорожный разъезд 26, 41);

- в Мирненском СП – 2 населенных пункта (п.Трубачево, д.Плотниково);

- в Октябрьском СП – 2 населенных пункта (д.Николаевка, ж/д ст. 129 км.);

- в Рыбаловском СП – 1 населенный пункт (с.Рыбалово);

- в Спасском СП – 4 населенных пункта (с.Яр, с.Коларово, с.Батурино, с.Вершинино).

Ведется подготовительная работа по внесению изменений в Генеральные планы 19 сельских поселений с учетом постановки территориальных зон на кадастровый учет, а также оставшихся границ населенных пунктов.

**Задача 5.2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, в том числе через систему муниципальных закупок**

Расширение применения муниципальных закупок.

В целях совершенствования нормативной правовой базы Томского района в сфере планирования и нормирования закупок и повышения эффективности реализации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок внесены изменения в:

- постановление Администрации Томского района от 07.12.2015 № 374 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Томского района и порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Томского района»;

- постановление Администрации Томского района от 30.12.2015 № 436 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».

В рамках совершенствования системы муниципальных закупок в Томском районе в 2018 году проведены следующие мероприятия: с 1 января 2018г. введена автоматизация процесса муниципальных закупок через модуль автоматизированной системы исполнения бюджета "АЦК - Финансы ", "АЦК - муниципальный заказ", позволяющая осуществлять взаимодействие внутри систем "АЦК - Финансы " и "АЦК -Планирование", просмотр и анализ информации о закупке, принятие управленческих решений в режиме реального времени.

С каждым годом растет эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Томский район», что свидетельствует о повышении качества проводимых конкурентных процедур, успешной работе инициаторов закупок с поставщиками товаров, работ и услуг при подготовке к проведению закупок. Так за период 2016 – 2018 гг. уполномоченным органом проведено 416 процедур (электронных аукционов, запросов предложений, котировок) на общую сумму 616,363 млн. рублей. Экономия по итогам проведенных процедур составила 54,27 млн. рублей (8,8 % от общей суммы состоявшихся процедур).

Реализация ежегодного плана мероприятий по совершенствованию формирования бюджета Томского района.

В целях усиления контроля за выполнением муниципальными образованиями Томской области требований бюджетного законодательства РФ, а также повышения качества управления бюджетным процессом, Департаментом финансов Томской области ежегодно проводится мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях.

В 2016-2018 годах проведена системная работа по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости районных финансов. Проведены мероприятия, направленные на повышение эффективности планирования ассигнований на финансирование деятельности муниципальных учреждений. В рамках совершенствования программно-целевых методов управления, используемых при формировании и исполнении бюджета, бюджет района с 2016 года исполняется по программному принципу. В целях повышения обоснованности расходования средств муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Планфинансово-хозяйственной деятельностидополнен расчетами (обоснованиями) плановых показателей по выплатам, использованным при формировании Плана.

Для обеспечения открытости бюджетных процедур для населения в 2016-2018 годах проведена работа по формированию и размещению на официальном сайте Администрации Томского района «Бюджета для граждан» - информационного ресурса, целью которого является доведение до населения Томского района в доступной форме основ формирования и исполнения бюджета района, наиболее важных источников доходов и направлениях расходов бюджета.

В рамках развития инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Томской области в 2018 году 6 сельских поселений Томского района участвовали в конкурсным отборе проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, для получения субсидии из областного бюджета. Всего на конкурс было подано 12 заявок на сумму 7455,2 тыс.руб. Победителем конкурсного отбора признано Калтайское сельское поселение с 2-мя проектами по оборудованию и благоустройству стадиона в с. Калтай и установке Стелы Памяти участников ВОВ 1941-1945г.г. д. Березовая речка на сумму 701,1 тыс. рублей, в том числе 670,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

Функциональная структура расходов Томского района в 2018 году сложилась следующим образом: по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 1739,1 млн. руб. (67,6%), национальную экономику - 193,7 млн. руб. (7,5%.), жилищно-коммунальное хозяйство – 176,6 млн. руб. (6,9%), предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений - 137,3 млн. руб. (5,3%), общегосударственные вопросы - 143,4 млн. руб. (5,6%).

В экономической структуре расходов самыми объемными являются расходы на безвозмездные перечисления муниципальным организациям 1377,1 млн. руб. – 53,6% в общем объеме расходов района, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 404,0 млн.руб. -15,7%.

В 2016-2018 годах в районе реализовывалось 9 муниципальных программ, их объем составил в 2016 году – 1723,2 млн.руб., в 2017 году – 2142,0 млн.руб., в 2018 году- 2369,8 млн. руб., исполнение 2018 г.составило 97,3% к плановым назначениям, по сравнению с 2017 годом объем финансирования увеличился на 10,5%, объем расходов программного направления в общих расходах бюджета составил 92,2%.

Обеспечено бесперебойное функционирование бюджетной сферы, сохранена социальная направленность бюджета, год завершен без просроченной кредиторской задолженности.

**Задача 5.3. Повышение качества и доступности муниципальных услуг населению Томского района**

Совершенствование структуры управления органов и структурных подразделений Администрации Томского района.

Изменения законодательства и современные требования к деятельности органов местного самоуправления, в том числе предъявляемые на государственном уровне, определили необходимость усиления работы Администрации Томского района в таких ключевых сферах деятельности, как: жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и архитектура, земельно-имущественные отношения, социальная политика.

В 2018 году в целях совершенствования работы Администрации, посредством перераспределения отдельных полномочий между структурными подразделениями и органами Администрации Томского района, былопринято решение Думы Томского района №267 от 20.12.2018 «Об утверждении структуры Администрации Томского района».

Штатная численность Администрации и ееорганов, участвующих в изменении структуры, осталась неизменной.

Введение новой структуры вступило в силу с 1 апреля 2019 года.

Совершенствование административных регламентов предоставления услуг.

В соответствии с Планом мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016 - 2018 годы обеспечена разработка технологических схем предоставления муниципальных услуг, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №144-ра"Об утверждении Рекомендованного перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Томскойобласти в многофункциональных центрах на территории Томской области, и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) Томской области, в многофункциональных центрах на территории Томской области", Постановлением Администрации Томского района от 25.03.2015 №69-1 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых предоставляется по принципу «одного окна», в многофункциональных центрах».

Вадминистративные регламенты предоставления услуг регулярно вносятся изменения в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством.

Развитие служб «одного окна».

С целью учета земельных участков на территории Томского района и осуществления контроля за их движением и использованием Администрацией Томского района внедрена в эксплуатацию автоматизированная геоинформационная система «АГИС» и программный модуль «Единое окно», что позволяет совершенствовать структуру управления. Мероприятия подпрограммы муниципальной программы «Развитие информационного общества в Томском районе на 2016-2020 годы» направлены на повышение качества и эффективности муниципального управления за счет формирования муниципальных информационных ресурсов, обеспечения надежности функционирования информационных систем, развития единого информационного пространства и электронного документооборота.

Используемый программный метод позволяет обеспечить целенаправленную реализацию политики Администрации Томского района в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Целостные вычислительные комплексы с использованием взаимоувязанных программных и аппаратных компонентов, дают возможность повышать качество и доступность муниципальных услуг, в том числе обеспечивая бесперебойную работу системы межведомственного взаимодействия (SMART-ROUTE), включая Администрации сельских поселений.

Перевод муниципальных услуг в электронный формат.

В целях исполнения Методических рекомендаций по формированию технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 09.06.2016 № 142, сформирована рабочая группа по рассмотрению технологических схем предоставления муниципальных услуг. Состав и порядок её работы утвержден распоряжением Администрации Томской области от 20.09.2017 № 578-ра.

Муниципальным образованием «Томский район» разработаны 14 технологических схем предоставления муниципальных услуг, соответствующих рекомендованному Перечню. Организована работа по размещению данных схем на официальном сайте муниципального образования «Томский район» в подразделе «Открытый район» (<http://www.tradm.ru/otkrytyy-rayon/munitsipalnye-uslugi/tekhnologicheskie-skhemy-predostavleniya-munitsipalnykh-uslug/>).

На сайте доступны следующие технологические схемы:

- «Утверждение схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях его образования из земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район», а также из земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена»;

- «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»;

- «Выдача соглашений об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Томский район» или земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена»;

- «Предоставление информации из реестра муниципального имущества муниципального образования «Томский район», предоставляемой в многофункциональном центре»;

- «Предоставление прав на земельные участки путем проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район», а также из земель, государственная собственность на которые не разграничена»;

- «Прием заявлений, оформление и выдача разрешений на право организации розничных рынков»;

- «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землёй»;

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

- «Перераспределение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район» между собой и с земельными участками (или) землями, государственная собственность на которые не разграничена, а также таких земель (или) земельных участков с земельными участками, находящимися в частной собственности»;

- «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район», или земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута»;

- «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов по социально-правовым запросам и запросам, подтверждающим имущественные права граждан»;

- «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»;

- «Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Томский район» и на земельные участки из земель, государственная собственность на которые не разграничена»;

- «Выдача, аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Томский район».

На основании соглашения о взаимодействии ОГКУ «ТО МФЦ» и Администрации Томского района от 06.07.2016 № 350 на базе 18 ТОСП (территориально обособленных структурных подразделений ОГКУ «ТО МФЦ») оказываются 13 муниципальных услуг <http://www.tradm.ru/otkrytyy-rayon/munitsipalnye-uslugi/poluchenie-uslug-cherez-mfts.php>.

На Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ) Администрации Томского района в электронном виде оказываются 2 услуги:

- «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения землей»;

- «Выдача, аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Томского района».

Развитие аутсорсинга в оказании муниципальных услуг.

Аутсорсинг при оказании муниципальных услуг в период 2016 - 2018 гг. не применялся.

**Задача 5.4. Развитие информационного общества в Томском районе**

Данная задача реализовывалась посредством реализации комплекса мероприятий в рамкахмуниципальной программы «Развитие информационного общества в Томском районе на 2016 - 2020 годы».

За период 2016 – 2018 г.г.:

- обновлена вычислительная техника и программное обеспечение автоматизированных рабочих мест Администрации Томского района;

- реализована поставка и внедрение серверного оборудования, что позволило реализовать первый этап создания центра обработки данных на территории Томского района;

- выполнены работы по модернизации и обслуживанию системы электронного документооборота «Кодекс: Документооборот» на территории Томского района, в результате создана единая система электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) Администрации Томского района;

- выполнены работы по модернизации и обслуживанию геоинформационной системы учёта земельных участков на территории Томского района и градостроительной документации Томского района;

- реализована поставка и внедрение серверного оборудования, что позволило реализовать этап по обеспечению безопасности центра обработки данных на территории Томского района.

**Задача 5.5. Развитие межсекторного, межмуниципального сотрудничества, муниципально-частного партнерства**

Развитие переговорных площадок для межсекторного, межмуниципального сотрудничества, муниципального частного партнерства.

Межмуниципальное сотрудничество в течение анализируемого периода осуществлялось в рамках Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск-Северск-Томский район».

Создание системы муниципальной поддержки социальных инициатив.

Система муниципальной поддержки социальных инициатив не создавалась.

Реализация межмуниципальных проектов.

Межмуниципальные проекты в период 2016-2018 гг. не реализовывались.

**Выводы:**

По итогам результатов мониторинга за 2018 год цель выполнена, показатели цели, достигнуты:

«Расходы бюджета на органы местного самоуправления, тыс. руб.» - 284 700 тыс. руб., к уровню планового значения – 109,9%;

«Численность работников органов местного самоуправления, чел.» - 436 чел. остается неизменной к уровню планового значения и составляет 100%.

Анализ фактически достигнутых результатов показателей задач показал, что из 6 показателей 1 имеет положительную динамику:

«Объем поступлений доходов от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район» в бюджет Томского района, тыс. руб.» - 4 867 тыс. руб., к уровню планового значения – 181,5%.

4 показателяостались неизменными к уровню плановых значений:

«Рейтинг Томского района среди муниципального образования Томской области по качеству управления бюджетным процессом, степень качества» - 2 и составил 100%;

«Степень удовлетворенности жителей Томского района качеством предоставления муниципальных услуг, % от числа опрошенных» - 90% и составил 100%;

«Доля жителей Томского района, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, %» - 70% и составил 100%;

«Наличие межмуниципальных проектов (в форме соглашений), ед.» - 1 и составил 100%.

При этом один показатель отражает отрицательную динамику:

«Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без субвенций),%» - 96,5%, к уровню планового значения – 96,5%произошло в большей степени за счет остатка средств для уплаты налога на имущество организаций, образованного в результате уточнения потребности с сельскими поселениями.

В рамках пятой цели запланированные мероприятияпроведены частично.

Не реализованы мероприятия: развитие аутсорсинга в оказании муниципальных услуг; реализация межмуниципальных проектов;создание системы муниципальной поддержки социальных инициатив.

На основании Методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами Томского района на 2016 - 2020 годы" на протяжении трех лет, по результатам оценки была признана высокоэффективной.

Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Томском районе на 2016 - 2020 годы" на протяжении трех лет, по результатам оценки была признана эффективной.Наоценкуэффективности программывлияло отсутствие федерального и областного финансирования, а также финансирования за счет внебюджетных источников.

**Итоги реализации Плана**

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что из 36 контрольных индикаторов, отражающих реализацию Плана, в 2018 году:

- 17 показателей отражают положительную динамику относительно запланированного уровня;

- 11 показателей остались без изменения;

- 8 показателей имеют отрицательную динамику.

Сводная таблица оценки отклонений фактических значений показателей от их плановых значений приведена в Приложении.

Степень выполнения показателей в 2018 году составляет 77,8%, степень выполнения мероприятий - 96%, что свидетельствует о достаточно высоком уровне реализации Плана.

При дальнейшей реализации Плана необходимо обратить внимание на значение показателей, у которых отклонение от планового значения более чем на 5 %:

- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по средним и крупным предприятиям;

- Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий;

- Площадь, предназначенная для строительства.

Не реализованы мероприятия: разработка проектно-сметной документации и строительство объектов размещения твердых бытовых отходов; проекты государственно-муниципального частного партнерства; развитие аутсорсинга в оказании муниципальных услуг; реализация межмуниципальных проектов;создание системы муниципальной поддержки социальных инициатив.

В целом мониторинг основывался на реализации муниципальных программ, которые в результате качественного управления были признаны высокоэффективными и эффективными. Так, наосновании данных, представленных в годовых отчетах, проводилась оценка эффективности в целом по муниципальным программам и включала в себя оценку эффективности основных мероприятий муниципальной программы, ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Эффективность реализации программ определялась индивидуально по каждой муниципальной программе на основании Методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района.

Следует отметить, что в сравнении с результатами оценки по итогам реализации муниципальных программ в 2018 году выросло число «высокоэффективных программ» - 6 программ, по сравнению с 2016 годом – 4 программы были высокоэффективными.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году осуществлялась по 217 показателям, из которых ожидаемое значение достигнуто по 207 показателям или 95,4 %.

По результатам проведенной оценки высокоэффективные программы:

МП «Развитие образования в Томском районе на 2016-2020 годы»;

МП «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2016 - 2020 годы»;

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2016-2020 годы»;

МП «Развитие сельскохозяйственного производства Томского района на 2016-2020 годы»;

МП «Эффективное управление муниципальными ресурсами Томского района на 2016-2020 годы»;

МП «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016-2020 годы».

Эффективными программами являются:

МП «Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы»;

МП «Эффективное управление муниципальными финансами Томского района на 2016-2020 годы»;

МП «Развитие информационного общества в Томском районе на 2016-2020 годы».

Подводя итог, следует отметить, что в Томском районе велась активная работа по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательской деятельности, повышению деловой активности субъектов предпринимательской деятельности.

Основу территориального развития Томского района составляют инфраструктурные и инвестиционные проекты, которые будут реализованы в период до 2025 года.

За 2016 – 2018 годы в Томском районе стартовали и реализуются более 20 крупных инвестиционных проектов.Среди успешно реализованных проектов, обозначенных в Стратегии, можно назвать строительство микрорайонов «Южные ворота» и «Северный парк» с развитой инфраструктурой (детские сады, школы). Успешное осуществление запланированных проектов в сфере сельского хозяйства, а также инфраструктурных проектов позволило еще больше укрепить позиции Томского района.

В 2018 году впервые было заключено соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта на земельных участках, предоставляемых в аренду без проведения торгов (с АО «ТГОК «Ильменит» с целью наращивания производственных мощностей до 575 тыс. тонн переработки исходного сырья в год).

Достигнутый результатмониторинга первого этапа Плана мероприятийпо реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Томский район» до 2025 годапозволяет переходить ко второму этапу реализации Стратегии.