

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.02.2025 № 51-П

Томск

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Томского района

в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения функционирования объектов экономики и жизнедеятельности населения, своевременной и качественной подготовки органов управления сил муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по недопущению людских и минимизации материальных потерь в период пропуска паводковых вод на территории Томского района в 2025 году

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Возложить обязанности противопаводковой комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томского района (далее - КЧС и ОПБ).

2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий при весеннем паводке 2025 года на территории Томского района согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений Томского района, руководителям предприятий, организаций, учреждений и служб, принимающим участие в обеспечении проведения противопаводковых мероприятий в период весеннего паводка 2025 года:

3.1. подготовить и утвердить Планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий в период весеннего паводка;

3.2. организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий;

3.3. с началом весеннего паводка организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера (сотовых) телефонов) предоставить в КЧС и ОПБ через комитет по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – комитет по ГО и ЧС) Управления жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее – Управление ЖКХ, ГО и ЧС) Администрации Томского района;

3.4. уточнить перечень населенных пунктов, которые могут быть подвергнуты затоплению (подтоплению) или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению населения всем необходимым, в том числе:

продуктами питания и предметами первой необходимости, питьевой водой и жилыми помещениями;

медицинской помощью и лекарственными препаратами;

средствами пожарной безопасности;

средствами оповещения и связи;

жилищно-коммунальными, транспортными услугами и топливно-энергетическими ресурсами;

обеспечить охрану общественного порядка в населенных пунктах, подверженных затоплению (подтоплению) и в пунктах временного размещения населения;

организовать работу дорожно-патрульной службы ГИБДД по обеспечению безопасности на маршрутах эвакуации и сопровождение автотранспорта с эвакуируемым населением;

3.5. провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), о порядке их действий при проведении возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации;

3.6. определить и подготовить места временного размещения и эвакуации населения из зон затопления (подтопления), маршруты эвакуации, пункты посадки (высадки) людей на транспорт;

3.7. принять меры по недопущению разрушения и размывания мест захоронения животных в результате воздействия паводковых вод;

3.8. подготовить имеющуюся дорожную и специальную технику, плавсредства для проведения аварийно-восстановительных работ и спасания людей;

3.9. создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, сведения о которых представить в комитет по ГО и ЧС до 07 марта 2025 года;

3.10. организовать постоянный мониторинг ледовой обстановки, а также состояния потенциально – опасных гидротехнических сооружений, водохранилищ и прудов. Доклады об уровнях подъема воды с начала ледохода ежедневно представлять в отдел Единой дежурно-диспетчерской службы Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района по телефону +7(3822) 40-11-22;

3.11. создать мобильные аварийно - восстановительные группы для оперативного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в местах возможных чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать отделу МВД России по Томскому району, Томскому сельскому пожарно-спасательному гарнизону, ОГАУЗ «Томская РБ», ОГАУЗ «Лоскутовская РП», ОГАУЗ «Светленская РБ», Управлению образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта Администрации Томского района, ПАО «Ростелеком», ОГАУ «Томское районное ветеринарное управление», Томскому филиалу ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление», Томское сельское отделение ГИМС ГУ МЧС России по Томской области, выполнить мероприятия согласно Плану в части, их касающейся.

5. КЧС и ОПБ осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, привлечению финансовых и материальных ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацией деятельности противопаводковых комиссий в сельских поселениях.

6. Комитету по ГО и ЧС Управления ЖКХ, ГО и ЧС:

6.1. организовать на период паводка открытие в Администрации Томского района «горячей линии», определив номер телефона «Горячая линия» +7(3822) 40-11-22;

6.2. организовать проведение командно-штабных тренировок с КЧС и ОПБ сельских поселений по действиям органов управления сил и средств при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов паводковыми водами;

6.3. провести оценку готовности сельских поселений к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период.

7. Управлению Делами Администрации Томского района опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Томского района П.П. Хрячков

Приложение

к постановлению Администрации

Томского района

от 05.02.2025 № 51-П

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем паводке 2025 года на территории Томского района

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять муниципальные правовые акты о мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории поселений в 2025 году.  Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод. | до 14 февраля  (копии представить в комитет по ГО и ЧС) | Главы сельских поселений  (по согласованию) |
| 2 | Разработать планы эвакуационных мероприятий на территории сельских поселений с указанием:  - предполагаемых к подтоплению территорий паводковыми водами;  - адресов жилых домов и количества, проживающих в них людей, в том числе количество взрослых граждан, детей, а также количество домашних животных;  - сведений о местах проживания маломобильных групп населения (престарелых, инвалидов, беременных женщин), требующих первоочередной медицинской помощи.  Составить карты-схемы размещения жилых домов, улиц и пути проездов к населенным пунктам подверженным затоплению (подтоплению) весенним паводком.  Представить графики собраний (сходов) граждан. | до 28 февраля  (копии представить в комитет по ГО и ЧС) | Главы сельских поселений  (по согласованию) |
| 3 | Подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из мест затопления (подтопления), определить ответственных лиц, создать запасы кормов: пункты временного размещения населения на базе – МБОУ «Кисловская СОШ», МАОУ «Кафтанчиковская СОШ», МАОУ «Лицей им.И.В.Авдзейко» и его филиалов в с.Вершинино, п. Синий Утес и с. Батурино; места размещения сельскохозяйственных животных в ООО «Заречное», ООО «Колпаков». | до 28 февраля | Главы сельских поселений  (по согласованию),  Управление по социально – экономическому развитию села Администрации Томского района, Управление по социальной политике Администрации Томского района,  Управление образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта Администрации Томского района. |
| 4 | Подготовить план разъяснительной работы с населением, проживающим на затапливаемой (подтапливаемой) территории в период паводка. | до 28 февраля | Комитет по ГО и ЧС Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района |
| 5 | Провести работы по обследованию и укреплению гидротехнических сооружений, мостов.  Проверить техническое состояние водопропускных труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора, провести обследование мостов и гидротехнических сооружений. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. | до 07 марта | Главы сельских поселений  (по согласованию),  собственники потенциально - опасных ГТС,  ТФ ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по согласованию) |
| 6 | Проверить системы оповещения населения, составить акты проверки. | до 28 февраля  (копии представить в комитет по ГО и ЧС) | Комитет по ГО и ЧС Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района,  Главы сельских поселений  (по согласованию) |
| 7 | Заключить договоры с предприятиями, организациями, учреждениями и частными лицами на проведение аварийно-спасательных работ в местах возможных ЧС (плавсредства, автотракторная и землеройная техника) (согласовать их поставку). | до 28 февраля  (копии представить в комитет по ГО и ЧС) | Главы сельских поселений  (по согласованию) |
| 8 | Организовать посты наблюдения за уровнем подъема воды в период интенсивного снеготаяния и ледохода в населенных пунктах, где нет штатных водомерных постов Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Доводить информацию об уровнях подъема воды до населения и КЧС и ОПБ Томского района через оперативного дежурного отдела ЕДДС Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района. | до 28 февраля  (сведения представить в комитет по ГО и ЧС) | Главы Спасского, Заречного сельских поселений  (по согласованию) |
| 9 | Подготовить памятки населению по действиям в период паводка. Распространить данные памятки в местах массового пребывания населения (остановки общественного транспорта, магазины, клубы, рынки и т.д.). В населенных пунктах установить информационные доски. | до 14 марта | Комитет по ГО и ЧС Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района,  Главы сельских поселений  (по согласованию) |
| 10 | На собраниях (сходах) во время подворовых обходов организовать доведение до граждан, дома которых подвержены затоплению (подтоплению), порядок действий и правила поведения при паводке и эвакуации, вручить памятки под роспись. Согласие или отказ от эвакуации оформить подписными листами. | до 28 марта | Главы сельских поселений  (по согласованию) |
| 11 | Разработать планы (приказы) мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод.  Определить состав сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС при пропуске паводковых вод. | до 28 февраля  (копии представить в комитет по ГО и ЧС) | Управление образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта Администрации Томского района,  Управление по социально-экономическому развития села Администрации Томского района,  ОГАУЗ «Томская РБ»  (по согласованию),  ОГАУЗ «Лоскутовская РП»  (по согласованию),  Главы сельских поселений  (по согласованию),  Отдел МВД России по Томскому району  (по согласованию),  ОПС-7 ТО по Томскому району ОГУ «УГОЧСПБ ТО»  (по согласованию),  4 ПСЧ 1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области  (по согласованию),  Томское районное ветеринарное управление (по согласованию),  ТФ ГУП ТО «Областное ДРСУ»  (по согласованию),  Томское сельское отделение ГИМС ГУ МЧС России по Томской области  (по согласованию) |
| 12 | Составить графики дежурства руководящего состава для контроля, оперативного сбора и доведения информации до КЧС и ОПБ Томского района о ходе пропуска паводковых вод в сельских поселениях. | до 06 марта  (представить в комитет по ГО и ЧС) | Главы сельских поселений  (по согласованию) |
| 13 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды в ночное время. | до 03 марта | Главы сельских поселений  (по согласованию),  Управление ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района |
| 14 | Организовать работы по очистке крыш домов, административных зданий и прилегающих территорий от снега и наледи, водоотведению талых вод. | до 10 марта | Главы сельских поселений  (по согласованию),  руководители организаций ЖКХ (по согласованию) |
| 15 | Привести в готовность имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы, помпы). | до 28 февраля | Управление ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района,  Главы сельских поселений  (по согласованию) |
| 16 | Организовать охрану населенных пунктов, домов, из которых проводится эвакуация жителей. В случае резкого обострения обстановки и возникновения угрозы жизни людей эвакуацию проводить в принудительном порядке в присутствии представителей полиции. | в период паводка | Отдел МВД России по Томскому району  (по согласованию),  Главы сельских поселений  (по согласованию) |
| 17 | Организовать оповещение населения сельских поселений, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, вплоть до подворного обхода. | в период паводка | Главы сельских поселений  (по согласованию),  Отдел МВД России по Томскому району  (по согласованию),  Комитет по ГО и ЧС Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района |
| 18 | Разработать мероприятия по медицинской защите населения в период весеннего паводка (план медицинского обеспечения) и представить в КЧС и ОПБ Томского района через комитет по ГО и ЧС.  Проверить готовность работы медицинских подразделений в населенных пунктах (в том числе в пунктах временного размещения населения), бригад скорой медицинской помощи, исправность и наличие автомобильной медицинской техники). | до 07 марта | Главный врач ОГАУЗ «Томская РБ» (по согласованию),  Главный врач ОГАУЗ «Лоскутовская РП»  (по согласованию)  Главный врач ОГАУЗ «Светленская РБ»  (по согласованию) |
| 19 | Организовать размещение из зон возможного затопления (подтопления) в лечебные заведения больных и беременных. | с 01 апреля | Главный врач ОГАУЗ «Томская РБ» (по согласованию),  главный врач ОГАУЗ «Лоскутовская РП»  (по согласованию),  Главы сельских поселений  (по согласованию) |
| 20 | Определить расположения пунктов временного размещения (ПВР) людей при эвакуации из зон затопления, обеспечить размещение, питание, медицинскую помощь и проживание в них людей. Провести практические занятия с личным составом ПВР. | до 28 февраля | Председатель КЧС и ОПБ Томского района,  Комитет по ГО и ЧС Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района,  Управление образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта Администрации Томского района,  Главы Спасского, Заречного сельских поселений  (по согласованию),  Управление по экономической политике Администрации Томского района |
| 21 | Создать оперативный резерв ГСМ, строительных материалов (песок, гравий, щебень, ПГС), финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия. | до 28 марта | Главы сельских поселений  (по согласованию)  Управление территориального развития Администрации Томского района |
| 22 | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания острыми кишечными инфекциями населения, попадающего в зону затопления.  Привести в готовность формирования медицинской и ветеринарной служб к оказанию помощи в зонах возможного затопления (подтопления) и пунктах временного размещения. | до 01 апреля | Главный врач ОГАУЗ «Томская РБ» (по согласованию),  Главный врач ОГАУЗ «Лоскутовская РП»  (по согласованию),  Начальник Томского районного ветеринарного управления  (по согласованию) |
| 23 | Разработать (откорректировать) план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зонах возможного затопления (подтопления). | до 28 февраля  (копию представить в комитет по ГО и ЧС) | ОПС-7 ТО по Томскому району ОГУ «УГОЧСПБ ТО»  (по согласованию),  4 ПСЧ 1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области  (по согласованию) |
| 24 | Разработать (откорректировать) план мероприятий по обеспечению бесперебойного дорожного сообщения между населенными пунктами района и ликвидации разрушений (размывов) на дорогах и дорожных сооружениях. Подготовить имеющуюся дорожную технику для использования в период паводка. | до 07 марта  (представить в комитет по ГО и ЧС) | Начальник ТФ ГУП ТО «Областное ДРСУ»  (по согласованию) |
| 25 | Организовать в муниципальных образовательных учреждениях района классные часы на тему: «Как вести себя во время весеннего паводка». Закрепить школьные автобусы за населенными пунктами, попадающими в зону затопления (подтопления), для эвакуации людей (гос. № автобуса, ФИО водителя, № тел., место стоянки автобуса) в количестве: с.Вершинино – 1 ед., с.Батурино-1 ед., д.Казанка- 2 ед., с.Коларово - 1 ед., д.Черная Речка – 3 ед., с.Кафтанчиково - 1 ед., д.Барабинка - 1 ед. | до 10 марта (копию приказа представить в комитет по ГО и ЧС) | Управление образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта Администрации Томского района |
| 26 | Уточнить перечень затопляемых (подтопляемых) линий электропередач, трансформаторных подстанций в период паводка, обеспечить их защиту от подмыва и повреждения льдом. | до 15 марта (представить в комитет по ГО и ЧС) | Управление ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района,  ПАО «Россети Томск»  (по согласованию) |
| 27 | Подготовить имеющиеся резервные дизельные электростанции (ДЭС). Определить место их дислокации, обеспечить ответственное хранение, места подключения (согласование и взаимодействие с РЭС), создать необходимый запас кабелей, рубильников и т.п.  Закрепить за каждой ДЭС ответственного за эксплуатацию, довести до него порядок действий и режим работы в период отключения централизованного электроснабжения. Обеспечить в период паводка на котельных необходимый запас топлива. | до 01 апреля (копии документов представить в комитет по ГО и ЧС) | Управление ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района,  МП «Служба коммунального сервиса»,  Руководители организаций ЖКХ и управляющих компаний  (по согласованию);  ПАО «Россети Томск»  (по согласованию) |
| 28 | Провести командно-штабную тренировку с КЧС и ОПБ Томского района по теме «Действие органов управления и сил муниципального звена РСЧС при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов (территорий) и ликвидации последствий паводка».  Проверить работу системы оповещения членов КЧС и ОПБ Томского района, организовать тренировки по их сбору. | февраль - март | Председатель КЧС и ОПБ Томского района,  Комитет по ГО и ЧС Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района |
| 29 | Провести заседания КЧС и ОПБ Томского района по вопросу: «О ходе подготовки и выполнении мероприятий по организованному пропуску паводковых вод в 2025 году на территории района». | март | Председатель КЧС и ОПБ Томского района,  Комитет по ГО и ЧС Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района |
| 30 | Организовать размещение и питание привлекаемых сил для проведения аварийно-восстановительных работ и превентивных мероприятий, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | до 28 марта | Главы сельских поселений  (по согласованию) |
| 31 | Организовать обеспечение запасов продуктов питания в магазинах населенных пунктов, находящихся в зонах затопления (подтопления) с учетом возможного питания временно эвакуируемого населения.  Заключить договоры на обеспечение продуктами питания, товарами первой необходимости с торговыми предприятиями, в том числе обеспечение питания в ПВР. Организовать завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в торговые точки для обеспечения жизнедеятельности населения. | до 28 февраля (представить в отдел по ГО и ЧС) | Управление по экономической политике,  Главы сельских поселений  (по согласованию),  Руководители торговых предприятий, предприниматели района (по согласованию) |
| 32 | По окончании паводка провести обследование объектов для выявления и определения ущерба от затопления (подтопления) паводковыми водами на территории района.  Материалы обследования представить в КЧС и ОПБ Томского района. | май | Председатель КЧС и ОПБ Томского района,  Комитет по ГО и ЧС Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района,  Комитет строительства, транспортной инфраструктуры и связи Управления территориального развития Администрации Томского района,  Управление по социальной политике Администрации Томского района,  Главы сельских поселений  (по согласованию) |