МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.02.2023	№ 39-Р

Томск

Об утверждении Плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования «Томский район» для проведения в 2023 году рейтингового голосования

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Томский район», принятого решением Думы Томского района от 29.09.2011 №82, с целью проведения рейтингового голосования по общественным территориям, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной среды и архитектурного облика Томского района» и участия населения муниципального образования «Томский район» в реализации благоустройства общественных территорий Томского района

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

- Утвердить План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования «Томский район» для проведения в 2023 году рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной среды и архитектурного облика Томского района», согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению Делами разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления территориального развития Администрации Томского района.

Временно исполняющий полномочия

Главы Томского района                                                                                 А.Н. Масловский

Приложение к распоряжению

Администрации Томского района

от 14.02.2023 г.№ 39-Р

План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования «Томский район» для проведения в 2023 году рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной среды и архитектурного облика Томского района»

| № п/п | Этапы | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация приёма предложений от граждан об определении общественных территорий по благоустройству | до 20.02.2023 | Администрации сельских поселений |
| 2 | Утверждение перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования (Постановление администрации сельского поселения, утверждающий перечень территорий подлежащих отбору на рейтинговом голосовании) | 21.02.2023 | Администрации сельских поселений |
| 3 | Направление перечней общественных территорий для проведения рейтингового голосования в Департамент архитектуры и строительства Томской области | 01.03.2023 | Управление территориального развития Администрации Томского района |
| 4 | Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий, подлежащих отбору на рейтинговом голосовании (Постановление Администрации Томского района о назначении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Формирование современной среды и архитектурного облика Томского район») | до 01.03.2023 | Управление территориального развития Администрации Томского района, Управление Делами Администрации Томского района |
| 5 | Разработка и утверждение плана общественных обсуждений | до 03.03.2022 | Администрации сельских поселений |
| 6 | Проведение общественных обсуждений по выполнению мероприятий благоустройства утвержденных общественных территорий. (Постановление администрации сельского поселения, утверждающий дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, подлежащих отбору на рейтинговом голосовании) | 06.03.2023 - 16.03.2023 | Администрации сельских поселений |
| 7 | Подведение итогов общественных обсуждений. | 17.03.2023 | Администрации сельских поселений |
| 8 | Загрузка данных для проведения рейтингового голосования на федеральную платформу za.gorodsreda.ru | до 27.03.2023 | Управление территориального развития Администрации Томского района |
| 9 | Устранение замечаний по итогам региональной и федеральной модерации загруженных данных для проведения рейтингового голосования на федеральную платформу za.gorodsreda.ru | до 14.04.2023 | Управление территориального развития Администрации Томского района |
| 10 | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям (выездные счетные комиссии, кубы для сбора бюллетеней, интернет-голосование (опросная форма с возможностью выгрузки отчета). Пример обязательных полей для заполнения интернет-голосования (вопросов): 1. от 14 лет 2. проживание на территории муниципального образования 3. Фамилия Имя Отчество (последнее при наличии) 4. выбор территории для благоустройства в 2024 году | 15.04.2023 - 30.05.2023 | Управление территориального развития Администрации Томского района |
| 11 | Утверждение общественной комиссией результатов рейтингового голосования с перечнем территорий и количеством голосов по каждой территории (итоговый протокол) | до 31.05.2023 | Управление территориального развития Администрации Томского района |
| 12 | Направление результатов рейтингового голосования в Департамент архитектуры и строительства Томской области | до 31.05.2023 | Управление территориального развития Администрации Томского района |
| 13 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования | до 01.06.2023 | Управление территориального развития Администрации Томского района |