## Подпр 2
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  | Областной бюджет, тыс. руб. |  | Местный бюджет, тыс. руб. |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  | Итого за счёт всех источников, тыс. руб. |  | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Муниципальная программа (МП), всего | [11 empty] | х | х | х | х
| Цель МП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | Подпрограмма 1(ПП1), всего
Цель ПП1
1.1. | Задача 1 Подпрограммы 1, всего | 0 | 0 | 938.6 | 938.6 | 1340.9 | 469.8 | 0 | 0 | 2279.5 | 1408.4 | 0
Ведомственная целевая программа
1.1.1. | Основное мероприятие 1. «Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района» | 0 | 0 | 938.6 | 938.6 | 1340.9 | 469.8 | 0 | 0 | 2279.5 | 1408.4 | 0 | Протяженность построенных газораспределительных сетей, км | 36.02 | 0
| Мероприятие 1. «Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь» |  |  | 938.6 | 938.6 | 414.9 | 373.1 |  |  | 1353.5 | 1311.7 |  | Протяженность построенных газораспределительных сетей, к | 17.1
| Мероприятие 2. «Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Красивый пруд" в п. Зональная Станция Томского района Томской области» |  |  |  |  | 55.6 | 55.6 |  |  | 55.6 | 55.6 |  | Протяженность построенных газораспределительных сетей, км | 17.03
| Мероприятие 3. «Комплексная компактная застройка МКР «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Инженерная инфраструктура. Корректировка Сети газоснабжения (II очередь, 4 этап)» |  |  |  |  | 100 | 41.1 |  |  | 100 | 41.1 |  | Протяженность построенных газораспределительных сетей, км | 1.89
| Мероприятие 4. «Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области» |  |  |  |  | 770.4 |  |  |  | 770.4 | 0 |  | Протяженность построенных газораспределительных сетей, км | 0
1.2. | Задача 2 подпрограммы 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313.7 | 285 | 0 | 0 | 2313.7 | 285 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1
| Ведомственная целевая программа | [8 empty] | 0
1.2.1. | Основное мероприятие 1. «Проектирование газораспределительных сетей на территории Томского района» |  |  |  |  | 2313.7 | 285 |  |  | 2313.7 | 285
| Мероприятие 1. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Газовая блочно-модульная котельная с. Томское Томского района» |  |  |  |  | 13.7 |  |  |  | 13.7 | 0 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 0
| Мероприятие 2. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области» |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 0
| Мероприятие 5. «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение д. Петрово Томского района, Томской области» |  |  |  |  | 300 | 285 |  |  | 300 | 285 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1
| Задача 3 подпрограммы 1. |  |  |  |  | 1755 |  |  |  | 1755 |  |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт.
Количество положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости, шт.
Ведомственная целевая программа
| Основное мероприятие 1. «Организация получения государственной экспертизы и/или получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчёта о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объёмов, по объектам в части газораспределительных сетей на территории Томского района, в том числе финансируемых полностью и частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов» |  |  |  |  | 155 | 46.4 |  |  | 155 |  |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт.
Количество положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости, шт.
| Мероприятие 1. «Выполнение работ по экспертизе проектной документации по объекту «Газоснабжение д. Петрово Томского района, Томской области» |  |  |  |  | 155 | 46.4 | [5 empty] | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 0
Задача 4 подпрограммы 1.
Ведомственная целевая программа
| Основное мероприятие 1. «Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района» |  |  |  |  | 2563.7 |  |  |  | 2563.7 |  |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 37.49
[13 empty] | Количество снесенных зеленых насаждений, шт. | 2
[13 empty] | Количество подготовленных технических планов, шт. | 18
4 | [5 empty] | 2563.7
4.1. | ВЦП 1 | нет
|  | 2016 год |  |  |  | 2563.7 |  | - |  |  | - | 2563.7 |  | - |  |  | - |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 37.49
[19 empty] | Количество снесенных зеленых насаждений, шт. | 2
[19 empty] | Количество подготовленных технических планов, шт. | 18
| Мероприятие 1. «Выполнение геодезических изысканий для оформления и постановки на кадастровый учет объекта капитального строительства«Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь» | 2016 год |  |  |  | 145 |  | - |  |  | - | 145 |  | - |  |  | - |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 17.1
4.2.2. | Мероприятие 2. «Выполнение геодезических изысканий для оформления и постановки на кадастровый учет объекта капитального строительства «Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Красивый пруд» в п. Зональная Станция Томского района Томской области» | всего |  |  |  | 145 |  | - |  |  | - | 145 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 17.03
4.2.3. | Мероприятие 3. « Выполнение геодезических изысканий для оформления и постановки на кадастровый учет объекта капитального строительства «Комплексная компактная застройка МКР «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка Сети газоснабжения (II очередь, 4 этап)» | всего |  |  |  | 33.7 |  | - |  |  | - | 33.7 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 1.89
4.2.4. | Мероприятие 4. «Выполнение работ по врезке вновь построенного газопровода в действующий газопровод в д. Чёрная Речка Томского района Томской области» | всего |  |  |  | 139.4 |  | - |  |  | - | 139.4 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0.97
4.2.5. | Мероприятие 5. «Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Чёрная Речка Томского района Томской области (оказание услуг по сносу зелёных насаждений в охранной зоне газопровода в д. Чёрная Речка Томского района Томской области)» | всего |  |  |  | 30.6 |  | - |  |  | - | 30.6 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество снесенных зеленых насаждений в охранной зоне газопровода, шт. | 2
4.2.6. | Мероприятие 6. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение д. Барабинка Томского района Томской области»)» | всего |  |  |  | 87.4 |  | - |  |  | - | 87.4 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.7. | Мероприятие 7. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение индивидуальных жилых домов в д. Борики Томского района Томской области»)» | всего |  |  |  | 6.1 |  | - |  |  | - | 6.1 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.8. | Мероприятие 8. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение п. Зональная Станция Томского района Томской области. II очередь»)» | всего |  |  |  | 297.3 |  | - |  |  | - | 297.3 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.9. | Мероприятие 9. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Зоркальцево Томского района Томской области»)» | всего |  |  |  | 99.7 |  | - |  |  | - | 99.7 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.10. | Мероприятие 10. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение жилых домов по ул. Тенистой, №№3, 3а, 5а, 7, 9, 11, 13; ул. Гагарина, №№3а, 9а в с. Корнилово Томского района Томской области»)» | всего |  |  |  | 5 |  | - |  |  | - | 5 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.11. | Мероприятие 11. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Калтай Томского района Томской области»)» | всего |  |  |  | 39.4 |  | - |  |  | - | 39.4 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
| Мероприятие 12. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Моряковский Затон Томского района Томской области. II этап»)» | всего |  |  |  | 59.3 |  | - |  |  | - | 59.3 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.13. | Мероприятие 13. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Моряковский Затон Томского района Томской области. III этап»)» | всего |  |  |  | 199 |  | - |  |  | - | 199 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.14. | Мероприятие 14. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Курлек Томского района Томской области»)» | всего |  |  |  | 398.5 |  | - |  |  | - | 398.5 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.15. | Мероприятие 15. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской области»)» | всего |  |  |  | 253.8 |  | - |  |  | - | 253.8 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.16. | Мероприятие 16. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Чёрная Речка Томского района Томской области»)» | всего |  |  |  | 9.7 |  | - |  |  | - | 9.7 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.17. | Мероприятие 17. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. I этап»)» | всего |  |  |  | 40.5 |  | - |  |  | - | 40.5 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.18. | Мероприятие 18. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение жилых зданий микрорайона «Новоспасский» в с. Коларово Томского района Томской области»)» | всего |  |  |  | 198.8 |  | - |  |  | - | 198.8 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.19. | Мероприятие 19. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение микрорайона «Южный» в с. Тахтамышево Томского района Томской области»)» | всего |  |  |  | 33.1 |  | - |  |  | - | 33.1 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.20. | Мероприятие 20. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района (Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» пос. Зональная Станция Томского района Томской области» газопровод высокого давления, газоснабжение 1 пускового комплекса»)» | всего |  |  |  | 99.9 |  | - |  |  | - | 99.9 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.21. | Мероприятие 21. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Радужны» пос. Зональная Станция Томского района Томской области» газоснабжение II пускового комплекса»)» | всего |  |  |  | 52.1 |  | - |  |  | - | 52.1 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.22. | Мероприятие 22. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» пос. Зональная Станция Томского района Томской области» газоснабжение III пускового комплекса»)» | всего |  |  |  | 36.6 |  | - |  |  | - | 36.6 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
4.2.23. | Мероприятие 23. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Красная Горка» в окрестностях с. Корнилово Томского района Томской области»)» | всего |  |  |  | 83.8 |  | - |  |  | - | 83.8 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1
.4.2.24. | Мероприятие 24. «Оформление и постановка на кадастровый учёт объекта «Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь» | всего |  |  |  | 70 |  | - |  |  | - | 70 |  | - |  |  | - | Администрация Рыбаловского сельского поселения | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0.5
5. | Задача 5 подпрограммы 1. «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения»
5.1. | ВЦП 1 | [19 empty] | нет
5.2.. | Основное мероприятие 1. «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения», в том числе: | 2016 год |  |  |  | 71400 |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | 71400 |  | Количество домовладений с ТУ, ед. | 714
5.2.1. | Мероприятие 1. «Организация информирования населения по вопросам получения технических условий, проектирования и монтажа внутридомового газопровода и газового оборудования» | 2016 год |  |  |  | 71 400,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 71 400,0 |  | Количество домовладений с ТУ, ед. | 714
6. | Задача 6. Приобретение в муниципальную собственность газораспределительных сетей на территории Томского района
6.1. | ВЦП 1
6.2. | Основное мероприятие 1. «Приобретение в муниципальную собственность газораспределительных сетей на территории Томского района» | 2016 год |  |  |  | 8738.7 |  | - |  |  | 8618.7 | 120 |  | - |  |  | - |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 0
6.2.1. | Мероприятие 1. «Приобретение объекта «Газопровод высокого давления к котельной микрорайона «Северный» и индивидуальной жилой застройке в Заречном сельском поселении Томского района Томской области» | 2016 год |  |  |  | 8738.7 |  | - |  |  | 8618.7 | 120 |  | - |  |  | - |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 0
7. | Задача 7. Изготовление схем газоснабжения населенного пункта, выполнение гидравлических расчетов по объектам газоснабжения на территории Томского района
7.1. | ВЦП 1
7.2.. | Основное мероприятие 1. «Изготовление схем газоснабжения населенного пункта, выполнение гидравлических расчетов по объектам газоснабжения на территории Томского района» | всего |  |  |  | 300 |  | - |  |  | - | 300 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных схем газоснабжения, шт. | 1
| 78185000 | [17 empty] | Количество выполненных гидравлических расчётов, шт. | 1
7.2.1.. | Мероприятие 1. «Изготовление схемы газоснабжения населенного пункта, выполнение гидравлических расчетов по объекту «Газоснабжение ул. Зеленая и ул. Боровая в п. Трубачево Томского района Томской области» | всего |  |  |  | 300 |  | - |  |  | - | 300 |  | - |  |  | - | УЖКХ* | Количество изготовленных схем газоснабжения, шт. | 1
[19 empty] | Количество выполненных гидравлических расчётов, шт. | 1
| Итого по подпрограмме 1 | 2016 год |  |  |  | 87 750,6 |  | - |  |  | 9557.3 | 6793.3 |  | - |  |  | 71 400,0 |  | Х | Х
[19 empty] | Х | Х
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы |  | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств | [6 empty] | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
[6 empty] | федерального бюджета (по согласованию) |  | областного бюджета (по согласованию) |  | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселения (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию)
[14 empty] | наименование и единица измерения |  | значения по годам реализации
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Подпрограмма 2
1. | Задача 1 подпрограммы 2. «Разработать проектно-сметную документацию и подготовить технико-экономическое обоснование на объекты инженерной инфраструктуры Томского района»
1.1. | ВЦП 1 |  | нет
1.2. | Основное мероприятие 1. «Разработать проектно-сметную документацию и подготовить технико-экономическое обоснование на объекты инженерной инфраструктуры Томского района», в том числе: |  | 2016 год |  | 4112.8 |  | – |  | – | 4112.8 | – | – |  |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 7
[13 empty] | Администрация Рабыловского сельского поселения |  | Количество подготовленных технико-экономических обоснований, шт. | 6
[15 empty] | Количество разработанной проектной документации, шт. | 1
1.2.1. | мероприятие 1. «Разработка проектной документации по объекту «Строительство водозабора в п. Копылово Томского района Томской области» |  | всего |  | 150 |  | – |  | – | 150 | – | – | УЖКХ* |  | Количество разработанной проектной документации, шт. | 1
1.2.2. | мероприятие 2. «Подготовка технико-экономического обоснования по объекту «Строительство водозабора в п. Копылово Томского района Томской области» |  | всего |  | 150 |  | – |  | – | 150 | – | – | УЖКХ* |  | Количество подготовленных технико-экономических обоснований, шт. | 1
1.2.3. | мероприятие 3. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение с. Моряковский Затон Томского района Томской области. III этап. Корректировка» |  | всего |  | 500 |  | – |  | – | 500 | – | – | УЖКХ* |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1
1.2.4. | мероприятие 4. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин в п. Зональная Станция Томского района Томской области» |  | всего |  | 150 |  | – |  | – | 150 | – | – | УЖКХ* |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1
1.2.5. | мероприятие 5. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационного коллектора в с. Богашево Томского района Томской области» |  | всего |  | 662.6 |  | – |  | – | 662.6 | – | – | УЖКХ* |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1
1.2.6. | мероприятие 6. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений мощностью 120 м3/сут. в д. Нелюбино Томского района Томской области» |  | всего |  | 850 |  | – |  | – | 850 | – | – | Администрация Зоркальцевского сельского поселения |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1
1.2.7. | мероприятие 7. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Мирный Томского района Томской области» |  | всего |  | 1037.6 |  | – |  | – | 1037.6 | – | – | УЖКХ* |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1
1.2.8. | мероприятие 8. «Строительство сетей водоснабжения до п. Зональная Станция и п. Аникино (ПСД)» |  | всего |  | 7 |  | – |  | – | 7 | – | – | УЖКХ* |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1
1.2.9. | мероприятие 9. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция сетей теплоснабжения в с. Рыбалово Томского района Томской области» |  | всего |  | 950 |  | – |  | – | 950 |  |  | УЖКХ* |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1
1.2.27. | мероприятие 27. «Подготовка технико-экономического обоснования по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Рыбалово Томского района Томской области» |  | всего |  | 194.5 |  | – |  | – | 194.5 | – | – | Администрация Рыбаловского сельского поселения |  | Количество подготовленных технико-экономических обоснований, шт. | 1
1.2.28. | мероприятие 28. «Подготовка технико-экономического обоснования по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Мирный Томского района Томской области» |  | всего |  | 100 |  | – |  | – | 100 | – | – | УЖКХ* |  | Количество подготовленных технико-экономических обоснований, шт. | 1
1.2.29. | мероприятие 29. «Подготовка технико-экономического обоснования по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений мощностью 120 м3/сут. в д. Нелюбино Томского района Томской области» |  | всего |  | 100 |  | – |  | – | 100 | – | – | УЖКХ* |  | Количество подготовленных технико-экономических обоснований, шт. | 1
1.2.30. | мероприятие 30. «Подготовка технико-экономического обоснования по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Томское Томского района Томской области» |  | всего |  | 100 |  | – |  | – | 100 | – | – | УЖКХ* |  | Количество подготовленных технико-экономических обоснований, шт. | 1
1.2.31. | мероприятие 31. «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение жилых зданий микрорайона «Новоспасский» с. Коларово Томского района Томской области» (корректировка сметной документации)» |  | всего |  | 100 |  | – |  | – | 100 | – | – | УЖКХ* |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1
1.2.32. | мероприятие 32. « Подготовка технико-экономического обоснования по объекту «Коттеджный поселок в мкр. «Снегири» п. Кайдаловка Зоркальцевского сельского поселения Томского района Томской области» |  | всего |  | 11.1 |  | – |  | – | 11.1 | – | – | УЖКХ* |  | Количество подготовленных технико-экономических обоснований, шт. | 1
2. | Задача 2 подпрограммы 2. «Приобрести материалы на развитие инженерной инфраструктуры Томского района»
2.1. | ВЦП 1 |  | нет
2.2. | Основное мероприятие 1. «Приобрести материалы на развитие инженерной инфраструктуры Томского района» |  | 2016 год |  | 10763.3 |  | – |  | – | 10763.3 | – | – |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 1
[15 empty] | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 8.73
[15 empty] | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*10 SDR17», км | 0
[15 empty] | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 72
[15 empty] | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду2000мм», комплект | 0
[15 empty] | Количество оцинкованных листов, шт. | 1232
[15 empty] | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 44
[15 empty] | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 43
[15 empty] | Количество затворов дисковых поворотных фланцевых ду100, шт. | 0
[15 empty] | Количество затворов дисковых поворотных фланцевых ду50, шт. | 0
[15 empty] | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6
[15 empty] | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 6
[15 empty] | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 6
[15 empty] | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 6
[15 empty] | Количество стальных труб ду219мм, тонн | 0
[15 empty] | Количество технической изоляции, рулонов | 1244
[15 empty] | Количество профилированных листов, м2 | 17413.68
[15 empty] | Количество железобетонных опор ЛЭП, шт. | 10
[15 empty] | Количество зажимов для провода СИП, шт. | 40
[15 empty] | Количество проводов СИП, м | 1500
2.2.1. | мероприятие 1. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка полиэтиленовых труб» |  | 2016 год |  | 1476.2 |  | – |  | – | 1476.2 | – | – |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 1
[15 empty] | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 8.73
[15 empty] | Х | 0
2.2.2. | мероприятие 2. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка железобетонных материалов и изделий» |  | 2016 год |  | 1200.2 |  | – |  | – | 1200.2 | – | – |  |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 72
[15 empty] | Х | 0
2.2.3. | мероприятие 3. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка листов оцинкованных» |  | 2016 год |  | 798.9 |  | – |  | – | 798.9 | – | – |  |  |  | 1232
2.2.4. | мероприятие 4. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка запорной арматуры» |  | 2016 год |  | 199.6 |  | – |  | – | 199.6 | – | – |  |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 44
[15 empty] | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 43
[15 empty] | Количество затворов дисковых поворотных фланцевых ду100, шт. | 0
[15 empty] | Количество затворов дисковых поворотных фланцевых ду50, шт. | 0
2.2.5. | мероприятие 5. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка стальных труб» |  | 2016 год |  | 1004 |  | – |  | – | 1004 | – | – |  |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6
[15 empty] | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 6
[15 empty] | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 6
[15 empty] | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 6
[15 empty] | Х | 0
2.2.6. | мероприятие 6. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка технической изоляции» |  | 2016 год |  | 1578 |  | – |  | – | 1578 | – | – |  |  | Количество технической изоляции, рулонов | 1244
2.2.7. | мероприятие 7. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка профилированного листа» |  | 2016 год |  | 4329.6 |  | – |  | – | 4329.6 | – | – |  |  | Количество профилированных листов, м2 | 17413.68
2.2.8. | мероприятие 8. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка железобетонных опор ЛЭП» |  | 2016 год |  | 120 |  | – |  | – | 120 | – | – |  |  | Количество железобетонных опор ЛЭП, шт. | 10
2.2.9. | мероприятие 9. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка зажимов для проводов СИП» |  | 2016 год |  | 10 |  | – |  | – | 10 | – | – |  |  | Количество зажимов для провода СИП, шт. | 40
2.2.10. | мероприятие 10. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка проводов СИП» |  | всего |  | 46.8 |  | – |  | – | 46.8 | – | – | УЖКХ* |  | Количество проводов СИП, м | 1500
3. | Задача 3 подпрограммы 2. «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства»
3.1. | ВЦП 1 |  | нет
3.2. | Основное мероприятие 1. «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» |  | 2016 год |  | 15127.7 |  | – |  | 5000 | 10127.7 | – | – |  |  | Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. | 1
[15 empty] | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 400
[15 empty] | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 2
[15 empty] | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 17003
[15 empty] | Количество отремонтированных котельных, шт. | 6
[15 empty] | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1
3.2.1. | Мероприятие 1. «Проведение работ по наладке водоподготовительного оборудования на котельной в с. Межениновка Томского района Томской области» |  | 2016 год |  | 34.1 |  | – |  | – | 34.1 | – | – |  |  | Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. | 1
3.2.27. | мероприятие 27. «Капитальный ремонт котельного оборудования газовой котельной в п. Мирный Томского района Томской области» |  | всего |  | 397.19 |  | – |  | – | 397.19 | – | – | УЖКХ* |  | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1
3.2.31. | мероприятие 31. «Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Томское Томского района Томской области» |  | всего |  | 700 |  | – |  | – | 700 | – | – | УЖКХ* |  | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 1
3.2.32. | мероприятие 32. «Капитальный ремонт узла учёта газовой котельной в п. Аэропорт Томского района Томской области» |  | всего |  | 577.8 |  | – |  | – | 577.8 | – | – | УЖКХ* |  | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1
3.2.33. | мероприятие 33. «Капитальный ремонт станции водоподготовки (производительностью 15 куб. м/ч) в с. Межениновка Томского района Томской области» |  | всего |  | 436.72 |  | – |  | – | 436.72 | – | – | УЖКХ* |  | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1
3.2.34. | мероприятие 34. «Капитальный ремонт котельной в п. Зональная Станция Томского района Томской области» |  | всего |  | 745.26 |  | – |  | – | 745.26 | – | – | УЖКХ* |  | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1
3.2.35. | мероприятие 35. «Капитальный ремонт объектов теплоснабжения по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский затон» |  | всего |  | 4666.6 |  | – |  | 2728.5 | 1938.1 | – | – | УЖКХ* |  | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1
[15 empty] | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 14820
3.2.36. | мероприятие 36. «Капитальный ремонт котельной в д. Кисловка Томского района Томской области» |  | всего |  | 2876.4 |  | – |  | 2271.5 | 604.9 | – | – | УЖКХ* |  | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1
3.2.37. | мероприятие 37. «Капитальный ремонт теплотрассы в с. Рыбалово Томского района Томской области» |  | всего |  | 2463.3 |  | – |  | – | 2463.3 | – | – | Администрация Рыбаловского сельского поселения |  | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 2010
3.2.38. | мероприятие 38. «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Лучаново Томского района Томской области» |  | всего |  | 600 |  | – |  | – | 600 | – | – | УЖКХ* |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 400
3.2.39. | мероприятие 39. «Капитальный ремонт водозаборной скважины в д. Барабинка Томского района Томской области» |  | всего |  | 655.87 |  | – |  | – | 655.87 | – | – | УЖКХ* |  | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 1
4. | Задача 4 подпрограммы 2. «Произвести реконструкцию объектов коммунального хозяйства»
4.1. | ВЦП 1 |  | нет
4.2. | Основное мероприятие 1. «Произвести реконструкцию объектов коммунального хозяйства», в том числе: |  | 2016 год |  | 4436.8 |  | – |  | – | 4436.8 | – | – |  |  | Протяжённость отреконструированных водопроводных сетей, км | 5.03
4.2.19. | мероприятие 19. «Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, ул. Зеленой, ул. Тихой, ул. Рабочей, ул. Светлой, ул. Совхозной, ул. Молодежной, ул. Строительной в п. Зональная станция Томского района Томской области» |  | всего |  | 4436.8 |  | – |  | – | 4436.8 | – | – | УЖКХ* |  | Протяжённость отреконструированных водопроводных сетей, км | 5.03
5. | Задача 5 подпрограммы 2. «Произвести строительство объектов коммунального хозяйства»
5.1. | ВЦП 1 |  | нет
6. | Задача 6 подпрограммы 2. «Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объектов коммунального комплекса»
6.1. | ВЦП 1 |  | нет
6.2. | Основное мероприятие 1. «Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объектов коммунального комплекса» |  | всего |  | 600 |  | – |  | – | 600 | – | – | УЖКХ* |  | Количество отчётов проведённого обследования, шт. | 8
6.2.1. | мероприятие 1. «Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объекта коммунального комплекса «Поселок малоэтажной застройки «Серебряный бор» п. Кайдаловка Зоркальцевского сельского поселения Томского района Томской области |  | всего |  | 300 |  | – |  | – | 300 | – | – | УЖКХ* |  | Количество отчётов проведённого обследования, шт. | 4
6.2.2. | мероприятие 2. «Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объекта коммунального комплекса «Коттеджный поселок в мкр. «Снегири» п. Кайдаловка Зоркальцевского сельского поселения Томского района Томской области» |  | всего |  | 300 |  | – |  | – | 300 | – | – | УЖКХ* |  | Количество отчётов проведённого обследования, шт. | 4
7. | Задача 7 подпрограммы 2. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района»
7.1. | ВЦП 1 |  | нет
7.2. | Основное мероприятие 1. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района», в том числе: |  | 2016 год |  | 1200 |  | – |  | – | 1200 | – | – |  |  | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 59
7.2.1. | мероприятие 1. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Богашевского сельского поселения Томского района Томской области» |  | 2016 год |  | 122.1 |  | – |  | – | 122.1 | – | – |  |  | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 6
7.2.2. | мероприятие 2. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Воронинского сельского поселения Томского района Томской области» |  | 2016 год |  | 101.7 |  | – |  | – | 101.7 | – | – |  |  | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 5
7.2.3. | мероприятие 3. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Заречного сельского поселения Томского района Томской области» |  | 2016 год |  | 223.8 |  | – |  | – | 223.8 | – | – |  |  | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 11
7.2.5. | мероприятие 5. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Зоркальцевского сельского поселения Томского района Томской области» |  | 2016 год |  | 264.5 |  | – |  | – | 264.5 | – | – |  |  | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 13
7.2.6. | мероприятие 6. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Итатского сельского поселения Томского района Томской области» |  | 2016 год |  | 61.1 |  | – |  | – | 61.1 | – | – |  |  | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 3
7.2.7. | мероприятие 7. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Калтайского сельского поселения Томского района Томской области» |  | 2016 год |  | 183.1 |  | – |  | – | 183.1 | – | – |  |  | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 9
7.2.10. | мероприятие 10. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Малиновского сельского поселения Томского района Томской области» |  | 2016 год |  | 61.1 |  | – |  | – | 61.1 | – | – |  |  | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 3
7.2.11. | мероприятие 11. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Межениновского сельского поселения Томского района Томской области» |  | 2016 год |  | 101.7 |  | – |  | – | 101.7 | – | – |  |  | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 5
7.2.14. | мероприятие 14. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Наумовского сельского поселения Томского района Томской области» |  | всего |  | 40.2 |  | – |  | – | 40.2 | – | – | УЖКХ* |  | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 2
7.2.16. | мероприятие 16. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Октябрьского сельского поселения Томского района Томской области» |  | 2016 год |  | 40.7 |  | – |  | – | 40.7 | – | – |  |  | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 2
8. | Задача 8 подпрограммы 2. «Организация получения государственной экспертизы и/или получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчёта о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объёмов, по объектам финансируемых полностью и частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов»
8.1. | ВЦП 1 |  | нет
8.2. | Основное мероприятие 1. «Организация получения государственной экспертизы и/или получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчёта о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объёмов, по объектам финансируемых полностью и частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов» |  | 2016 год |  | 2074.6 |  | – |  | – | 2074.6 | – | – |  |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 6
[15 empty] | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 9
8.2.3. | мероприятие 3. «Выполнение работ по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района Томской области» |  | всего |  | 332.3 |  | – |  | – | 332.3 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1
8.2.5. | мероприятие 5. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района Томской области» |  | всего |  | 45.7 |  | – |  | – | 45.7 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
8.2.7. | мероприятие 7. «Выполнение работ по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Мирный Томского района Томской области» |  | всего |  | 247.1 |  | – |  | – | 247.1 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1
8.2.8. | мероприятие 8. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Мирный Томского района Томской области» |  | всего |  | 25 |  | – |  | – | 25 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
8.2.41. | мероприятие 41. «Выполнение работ по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту « Газовая блочно-модульная котельная с. Томское Томского района» |  | всего |  | 88.9 |  | – |  | – | 88.9 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1
8.2.71. | мероприятие 71. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт котельной в с. Моряковский Затон Томского района Томской области» |  | всего |  | 2 |  | – |  | – | 2 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
8.2.78. | мероприятие 78. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Газоснабжение д. Большое Протопопово, Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. III очередь и Газоснабжение ул. Крутая в п. Мирный Томского района Томской области» |  | всего |  | 51.6 |  | – |  | – | 51.6 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
8.2.79. | мероприятие 79. «Выполнение работ по экспертизе проектной документации по объекту «Газоснабжение д. Большое Протопопово, Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. III очередь и Газоснабжение ул. Крутая в п. Мирный Томского района Томской области» |  | всего |  | 457.5 |  | – |  | – | 457.5 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1
8.2.80. | мероприятие 80. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт котельной в п. Зональная Станция Томского района Томской области» |  | всего |  | 3 |  | – |  | – | 3 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
8.2.81. | мероприятие 81. «Выполнение работ по экспертизе проектной документации по объекту «Строительство подводящих инженерных сетей и сооружений (блочно-модульная газовая котельная мощностью 7 МВт в с. Моряковский Затон, ул. Советская, 1г)» |  | всего |  | 494.3 |  | – |  | – | 494.3 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1
8.2.82. | мероприятие 82. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту « Строительство подводящих инженерных сетей и сооружений (блочно-модульная газовая котельная мощностью 7 МВт в с. Моряковский Затон, ул. Советская, 1г)» |  | всего |  | 45.4 |  | – |  | – | 45.4 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
8.2.83. | мероприятие 83. «Выполнение работ по экспертизе проектной документации по объекту «Комплексная компактная застройка МКР «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка. Газификация. 4 этап» |  | всего |  | 239.4 |  | – |  | – | 239.4 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1
8.2.84. | мероприятие 84. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту « Комплексная компактная застройка МКР «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка. Газификация. 4 этап» |  | всего |  | 18.5 |  | – |  | – | 18.5 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
8.2.85. | мероприятие 85. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Аэропорт Томского района Томской области» |  | всего |  | 5.2 |  | – |  | – | 5.2 | – | – | УЖКХ* |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
9. | Задача 9 подпрограммы 2. «Провести техническое освидетельствование строительных конструкций, техническое обследование дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизу промышленной безопасности котельных»
9.1. | ВЦП 1 |  | нет
9.2. | Основное мероприятие 1. «Провести техническое освидетельствование строительных конструкций, техническое обследование дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизу промышленной безопасности котельных» |  | 2016 год |  | 883.4 |  | – |  | – | 883.4 | – | – |  |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций здания котельной, шт. | 6
[15 empty] | Количество полученных заключений по результатам технического обследования дымовых труб котельной, шт. | 11
[15 empty] | Количество полученных заключений по результатам технического обследования резервуаров котельного оборудования, шт. | 9
[15 empty] | Количество полученных заключений по результатам технического освидетельствования строительных конструкций, шт. | 2
9.2.2. | мероприятие 2. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Воронинского сельского поселения» |  | 2016 год |  | 40 |  | – |  | – | 40 | – | – |  |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования резервуаров котельного оборудования, шт. | 2
9.2.3. | мероприятие 3. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Заречного сельского поселения» |  | 2016 год |  | 165 |  | – |  | – | 165 | – | – |  |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования дымовых труб котельной, шт. | 3
[15 empty] | Количество полученных заключений по результатам технического обследования резервуаров котельного оборудования, шт. | 1
9.2.4. | мероприятие 4. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Зональненского сельского поселения» |  | 2016 год |  | 80 |  | – |  | – | 80 | – | – |  |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования резервуаров котельного оборудования, шт. | 3
9.2.8. | мероприятие 8. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Мирненского сельского поселения» |  | 2016 год |  | 96 |  | – |  | – | 96 | – | – |  |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций здания котельной, шт. | 2
[15 empty] | Количество полученных заключений по результатам технического обследования дымовых труб котельной, шт. | 1
9.2.9. | мероприятие 9. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Копыловского сельского поселения» |  | 2016 год |  | 48 |  | – |  | – | 48 | – | – |  |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования резервуаров котельного оборудования, шт. | 2
9.2.11. | мероприятие 11. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Моряковского сельского поселения» |  | 2016 год |  | 177.4 |  | – |  | – | 177.4 | – | – |  |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования дымовых труб котельной, шт. | 1
[15 empty] | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций здания котельной, шт. | 1
9.2.12. | мероприятие 12. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Рыбаловского сельского поселения» |  | 2016 год |  | 40 |  | – |  | – | 40 | – | – |  |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования резервуаров котельного оборудования, шт. | 1
9.2.15. | мероприятие 15. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Новорождественского сельского поселения» |  | 2016 год |  | 68 |  | – |  | – | 68 | – | – |  |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций здания котельной, шт. | 1
[15 empty] | Количество полученных заключений по результатам технического обследования дымовых труб котельной, шт. | 1
[15 empty] | Количество полученных заключений по результатам технического освидетельствования строительных конструкций, шт. | 2
9.2.16. | мероприятие 16. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Турунтаевского сельского поселения» |  | 2016 год |  | 25 |  | – |  | – | 25 | – | – |  |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций здания котельной, шт. | 1
9.2.17. | мероприятие 17. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Зоркальцевского сельского поселения» |  | 2016 год |  | 104 |  | – |  | – | 104 | – | – |  |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования дымовых труб котельной, шт. | 4
10 | Задача 10 подпрограммы 2. «Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут»
10.1. | ВЦП 1 | нет
10.2. | Основное мероприятие 1. «Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут» | всего |  |  | 889.4 |  | – |  | 889.4 | – | – | – | Воронинское сельское поселение |  | Количество теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива нефть или мазут, шт. | 1
10.2.1. | мероприятие 1. «Компенсация расходов по организации теплоснабжения на территории Воронинского сельского поселения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут» | всего |  |  | 889.4 |  | – |  | 889.4 | – | – | – | Воронинское сельское поселение |  | Количество теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива нефть или мазут, шт. | 1
11 | Задача 11 подпрограммы 2. «Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район»
11.1. | ВЦП 1 | нет
11.2. | Основное мероприятие 1. «Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район» | всего |  |  | 19579.2 |  | – |  | – | 19579.2 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 30
[15 empty] | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 28
11.2.1. | мероприятие 1. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Богашевское сельское поселения» | всего |  |  | 1136.1 |  | – |  | – | 1136.1 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 2
11.2.2. | мероприятие 2. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Воронинское сельское поселения» | всего |  |  | 1039.3 |  | – |  | – | 1039.3 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 2
11.2.3. | мероприятие 3. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Заречное сельское поселения» | всего |  |  | 1048.1 |  | – |  | – | 1048.1 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 2
11.2.4. | мероприятие 4. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Зоркальцевское сельское поселения» | всего |  |  | 1136.1 |  | – |  | – | 1136.1 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 2
11.2.5. | мероприятие 5. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Калтайское сельское поселения» | всего |  |  | 968.1 |  | – |  | – | 968.1 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 2
11.2.6. | мероприятие 6. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Корниловское сельское поселения» | всего |  |  | 992.6 |  | – |  | – | 992.6 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 2
11.2.7. | мероприятие 7. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Малиновское сельское поселения» | всего |  |  | 1048.1 |  | – |  | – | 1048.1 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 2
11.2.8. | мероприятие 8. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Межениновское сельское поселения» | всего |  |  | 960.1 |  | – |  | – | 960.1 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 2
11.2.9. | мероприятие 9. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Мирненское сельское поселения» | всего |  |  | 1083.3 |  | – |  | – | 1083.3 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 1
11.2.10. | мероприятие 10. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Наумовское сельское поселения» | всего |  |  | 1083.3 |  | – |  | – | 1083.3 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 1
11.2.11. | мероприятие 11. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Новорождественское сельское поселения» | всего |  |  | 1048.1 |  | – |  | – | 1048.1 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 2
11.2.12. | мероприятие 12. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Рыбаловское сельское поселения» | всего |  |  | 1136.1 |  | – |  | – | 1136.1 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 2
11.2.13. | мероприятие 13. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Спасское сельское поселения» | всего |  |  | 1136.1 |  | – |  | – | 1136.1 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 2
11.2.14. | мероприятие 14. «Поставка и монтаж фильтров безреагентного обезжелезивания воды и комплектующего к ним оборудования для нужд муниципального образования «Турунтаевское сельское поселения» | всего |  |  | 2963.8 |  | – |  | – | 2963.8 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 6
11.2.15. | мероприятие 15. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Богашевское сельское поселение» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
11.2..16. | мероприятие 16. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Воронинское сельское поселение» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
11.2.17. | мероприятие 17. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Заречное сельское поселение» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
11.2.18. | мероприятие 18. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Зоркальцевское сельское поселение» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
11.2.19. | мероприятие 19. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Калтайское сельское поселение» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
11.2.20. | мероприятие 20. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Корниловское сельское поселение» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
11.2.21. | мероприятие 21. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Малиновское сельское поселение» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
11.2.22. | мероприятие 22. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Межениновское сельское поселение» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
11.2.23. | мероприятие 23. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Новорождественское сельское поселение» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
11.2.24. | мероприятие 24. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
11.2.25. | мероприятие 25. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Спасское сельское поселение» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
11.2.26. | мероприятие 26. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение» (с. Новоархангельское, д. Халдеево)» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
11.2.27. | мероприятие 27. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение» (с. Турунтаево, д. Перовка)» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
11.2.28. | мероприятие 28. «Поставка и монтаж павильонов для водозаборных скважин и фильтров безреагентного обезжелезивания воды для нужд муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение» (с. Турунтаево, д. Подломск)» | всего |  |  | 200 |  | – |  | – | 200 | – | – | УЖКХ* |  | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 2
12 | Задача 12 подпрограммы 2. «Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района»
12.1. | ВЦП 1 | нет
12.2. | Основное мероприятие 1. «Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района» | всего |  |  | 46740 |  | – |  | 40000 | 6740 | – | – | УЖКХ* |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 4
12.2.1. | мероприятие 1. «Приобретение объекта «Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации в пос. Зональная Станция» | всего |  |  | 15150 |  | – |  | 15000 | 150 | – | – | УЖКХ* |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1
12.2.2. | мероприятие 2. «Приобретение объекта «Наружные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода в пос. Зональная Станция» | всего |  |  | 25250 |  | – |  | 25000 | 250 | – | – | УЖКХ* |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1
12.2.3. | мероприятие 3. «Приобретение и монтаж пеллетной котельной в с. Семилужки Томского района» | всего |  |  | 3170 |  | – |  | – | 3170 | – | – | УЖКХ* |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1
12.2.4. | мероприятие 4. «Приобретение и монтаж пеллетной котельной в с. Малиновка Томского района» | всего |  |  | 3170 |  | – |  | – | 3170 | – | – | УЖКХ* |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1
13 | Задача 13 подпрограммы 2. «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населённых пунктов муниципального образования «Томский район»
13.1. | ВЦП 1 | нет
13.2. | Основное мероприятие 1. «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населённых пунктов муниципального образования «Томский район» | всего |  |  | 2400 |  | – |  | 2280 | 120 | – | – | УЖКХ* |  | Количество документаций по планировке и межеванию населённых пунктов, шт. | 2
13.2.1. | мероприятие 1. «Подготовка документации по планировке и межеванию территории населённого пункта п. Зональная Станция Зональненского сельского поселения» | всего |  |  | 1200 |  | – |  | 1140 | 60 | – | – | УЖКХ* |  | Количество документаций по планировке и межеванию населённых пунктов, шт. | 1
13.2.1. | мероприятие 2. « Подготовка документации по планировке и межеванию территории населённого пункта п. Мирный Мирненского сельского поселения» | всего |  |  | 1200 |  | – |  | 1140 | 60 | – | – | УЖКХ* |  | Количество документаций по планировке и межеванию населённых пунктов, шт. | 1
| Итого по подпрограмме 2 | 2016 год |  |  | 108807.2 |  | – |  | 48169.4 | 60637.8 | – | – | X |  | X | X
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств | [8 empty] | Участник/ участник мероприятия |  | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
[5 empty] | федерального бюджета (по согласованию) |  |  | областного бюджета (по согласованию) |  | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселения (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию)
[16 empty] | наименование и единица измерения |  | значения по годам реализации
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
Подпрограмма 3
1 | Задача 1 подпрограммы 3. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
1.1. | ВЦП 1 | нет
1.2. | Основное мероприятие 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | 2016 год |  | 26375.2 |  | 7503.3 |  |  | 9414.2 | 5000 | – | 4457.7 |  | Управление по социально-экономическому развитию села |  |  | Количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, семей | 3
[17 empty] | Количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных доступным жильём, семей | 11
1.2.1. | мероприятие 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» | 2016 год |  | 5715.7 |  | 2180.6 |  |  | 475.6 | 1281.9 | – | 1777.6 |  | Управление по социально-экономическому развитию села |  |  | Количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, семей | 3
1.2.2. | мероприятие 2. «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов» | 2016 год |  | 20659.5 |  | 5322.7 |  |  | 8938.6 | 3718.1 | – | 2680.1 |  | Управление по социально-экономическому развитию села |  |  | Количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных доступным жильём, семей | 11
2 | Задача 2 подпрограммы 3. «Развитие сети дошкольных и общеобразовательных организаций в сельской местности»
2.1. | ВЦП 1 | нет
2.2. | Основное мероприятие 1. «Развитие сети дошкольных и общеобразовательных организаций в сельской местности» | 2016 год |  | 5659 |  | – |  |  | 5602.4 | 56.6 | – | – |  | УЖКХ* |  |  | Количество созданных учебных мест, мест | 0
[17 empty] | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 0
2.2.2. | Мероприятие 2. «Проектирование зданий для размещения общеобразовательных организаций. (Здание общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ)» на 400 мест (ПСД)» | всего |  | 5659 |  | – |  |  | 5602.4 | 56.6 | – | – |  | УЖКХ* |  |  | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1
3 | Задача 3 подпрограммы 3. «Развитие сети объектов физической культуры и спорта в сельской местности»
3.1. | ВЦП 1 | нет
4 | Задача 4 подпрограммы 3. «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности»
4.1. | ВЦП 1 | нет
5 | Задача 5 подпрограммы 3. «Развитие газификации в сельской местности»
5.1. | ВЦП 1 | нет
5.2. | Основное мероприятие 1. «Развитие газификации в сельской местности» | всего |  | 57583 |  |  | 19547.3 |  | 27741.7 | 10294 | – | – |  | УЖКХ* |  |  | Численность населения, обеспеченного сетевым газом, чел. | 752
[17 empty] | Протяжённость введённых сетей газоснабжения, км | 27.1
[14 empty] | Управление образования Администрации Томского района |  |  | Количество построенных котельных, шт. | 1
|  | 2016 год |  | 10432.1 |  |  | 5117 |  | 3053 | 2262.1 | – | – |  |  |  |  | Х | 0
|  | 2017 год |  | 47150.9 |  |  | 14430.3 |  | 24688.7 | 8031.9 | – | – |  |  |  |  | Численность населения, обеспеченного сетевым газом, чел. | 752
[17 empty] | Протяжённость введённых сетей газоснабжения, км | 27.1
[17 empty] | Количество построенных котельных, шт. | 1
5.2.1. | мероприятие 1. «Газоснабжение жилых зданий микрорайона «Новоспасский» с. Коларово Томского района Томской области» | всего |  | 10432.1 |  |  | 5117 |  | 3053 | 2262.1 | – | – |  | УЖКХ* |  |  | Численность населения, обеспеченного сетевым газом, чел. | 300
[17 empty] | Протяжённость введённых сетей газоснабжения, км | 15.4
|  | 2016 год |  | 10432.1 |  |  | 5117 |  | 3053 | 2262.1 | – | – |  |  |  |  | Х | 0
|  | 2017 год |  | – |  |  | – |  | – | – | – | – |  |  |  |  | Численность населения, обеспеченного сетевым газом, чел. | 300
[17 empty] | Протяжённость введённых сетей газоснабжения, км | 15.4
6 | Задача 6 подпрограммы 3. «Развитие водоснабжения в сельской местности»
6.1. | ВЦП 1 | нет
|  | всего |  | 79428.5 |  |  | 21881.4 |  | 40879.2 | 16667.9 | – | – |  | УЖКХ* |  |  | Протяжённость построенных сетей водоснабжения, км | 17.36
[17 empty] | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, человек | 240
[14 empty] | Администрация Моряковского сельского поселения |  |  | Протяжённость отреконструированных сетей водоснабжения, км | 7.4
6.2. | Основное мероприятие 1. «Развитие водоснабжения в сельской местности» | 2016 год |  | 6509.3 |  |  | – |  | 3503.8 | 3005.5 | – | – |  |  |  |  | Протяжённость построенных сетей водоснабжения, км | 0
[17 empty] | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, человек | 0
[17 empty] | Протяжённость отреконструированных сетей водоснабжения, км | 0
|  | 2017 год |  | 17283.2 |  |  | 5185 |  | 8907.7 | 3190.5 | – | – |  |  |  |  | Протяжённость построенных сетей водоснабжения, км | 14.79
[17 empty] | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, человек | 300
[17 empty] | Протяжённость отреконструированных сетей водоснабжения, км | 0
|  | 2018 год |  | 18078.2 |  |  | 5423.5 |  | 9317.5 | 3337.2 | – | – |  |  |  |  | Протяжённость построенных сетей водоснабжения, км | 2.89
[17 empty] | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, человек | 0
[17 empty] | Протяжённость отреконструированных сетей водоснабжения, км | 0
|  | 2019 год |  | 37557.8 |  |  | 11272.9 |  | 19150.2 | 7134.7 | – | – |  |  |  |  | Протяжённость построенных сетей водоснабжения, км | 2.9
[17 empty] | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, человек | 240
[17 empty] | Протяжённость отреконструированных сетей водоснабжения, км | 7.4
6.2.1. | мероприятие 1. «Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области» | всего |  | 6509.3 |  |  | – |  | 3503.8 | 3005.5 | – | – |  | УЖКХ* |  |  | Протяжённость построенных сетей водоснабжения, км | 11.9
[17 empty] | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, человек | 300
|  | 2016 год |  | 6509.3 |  |  | – |  | 3503.8 | 3005.5 | – | – |  |  |  |  | Протяжённость построенных сетей водоснабжения, км | 0
[17 empty] | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, человек | 0
|  | 2017 год |  | – |  |  | – |  | – | – | – | – |  |  |  |  | Протяжённость построенных сетей водоснабжения, км | 11.9
[17 empty] | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, человек | 300
7 | Задача 7 подпрограммы 3. «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности»
7.1. | ВЦП 1 | нет
8 | Задача 8 подпрограммы 3. «Реализация мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив (в том числе создание и совершенствование инфраструктуры сельского туризма)»
8.1. | ВЦП 1 | нет
9 | Задача 9 подпрограммы 3. «Развитие улично-дорожной сети в сельской местности»
9.1. | ВЦП 1 | нет
| Итого по подпрограмме 3 | 2016 год |  | 48975.6 |  |  | 12620.3 |  | 21573.4 | 10324.2 | 0 | 4457.7 | X |  | X |  |  | X
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | [5 empty] | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
|  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | средства фонда реформирования ЖКХ | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселения (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию)
[11 empty] | наименование и единица измерения |  | значения по годам реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
Подпрограмма 4
1 | Задача 1 подпрограммы 4. «Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района»
1.1. | ВЦП 1 | нет
1.2. | Основное мероприятие 1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района» | 2016 год | 11604.6 | – | – | – | 11604.6 | – | – | Администрация Богашевского сельского поселения | Протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, км | 274
1.2.1. | мероприятие 1. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от с. Итатка до с. Томское» | 2016 год | 135 | – | – | – | 135 | – | – |  |  | 2.6
1.2.2. | мероприятие 2. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от д.Лоскутово к д.Магадаево» | 2016 год | 40 | – | – | – | 40 | – | – |  |  | 1.6
1.2.3. | мероприятие 3. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «с.Богашево – д.Плотниково – ж.р. Петухово» | 2016 год | 70 | – | – | – | 70 | – | – |  |  | 4
1.2.4. | мероприятие 4. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «с.Богашево-ж.р. Каштак» | 2016 год | 60 | – | – | – | 60 | – | – |  |  | 2.6
1.2.5. | мероприятие 5. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «д.Белоусово – д.Овражное» | 2016 год | 280 | – | – | – | 280 | – | – |  |  | 8.7
1.2.6. | мероприятие 6. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «с.Петухово – д.Сухарево» | 2016 год | 180 | – | – | – | 180 | – | – |  |  | 4
1.2.7. | мероприятие 7. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «ж.р. 26 км – п.Басандайка» | 2016 год | 30 | – | – | – | 30 | – | – |  |  | 6.8
1.2.8. | мероприятие 8. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «с.Межениновка-п.Смена» | 2016 год | 63.2 | – | – | – | 63.2 | – | – |  |  | 2.6
1.2.9. | мероприятие 9. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «с.Межениновка-п.Заречный» | 2016 год | 213.5 | – | – | – | 213.5 | – | – |  |  | 12
1.2.10. | мероприятие 10. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск–с.Моряковский Затон до с.Половинка» | 2016 год | 1002 | – | – | – | 1002 | – | – |  |  | 19.9
1.2.11. | мероприятие 11. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги с.Моряковский Затон – с.Половинка до д.Козюлино» | 2016 год | 661.9 | – | – | – | 661.9 | – | – |  |  | 11
1.2.12. | мероприятие 12. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Автодорога от с.Половинка - до п.Поздняково» | 2016 год | 310.3 | – | – | – | 310.3 | – | – |  |  | 2.6
1.2.13. | мероприятие 13. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от автодороги Томск -Предтеченск к д.Позднеево» | 2016 год | 307 | – | – | – | 307 | – | – | Администрация Зональненского сельского поселения |  | 2.6
1.2.14. | мероприятие 14. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги с.Малиновка-Леспромхоз к д.Москали» | 2016 год | 80.8 | – | – | – | 80.8 | – | – |  |  | 0.7
1.2.15. | мероприятие 15. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от п.Молодежный - к п.Заречный» | 2016 год | 102.5 | – | – | – | 102.5 | – | – |  |  | 1.8
1.2.16. | мероприятие 16. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск – с.Итатка к д.Ольговка» | 2016 год | 90.1 | – | – | – | 90.1 | – | – |  |  | 2
1.2.17. | мероприятие 17. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд к с.Сухоречье от а/дороги г.Томск-г.Мариинск к Карьеру» | 2016 год | 379.6 | – | – | – | 379.6 | – | – |  |  | 8.8
1.2.18. | мероприятие 18. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск-г.Мариинск к Карьеру» | 2016 год | 502.6 | – | – | – | 502.6 | – | – |  |  | 28
1.2.19. | мероприятие 19. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Мельниково к д.Кудринский участок» | 2016 год | 46.9 | – | – | – | 46.9 | – | – |  |  | 1
1.2.20. | мероприятие 20. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино» | 2016 год | 480.8 | – | – | – | 480.8 | – | – |  |  | 8.1
1.2.21. | мероприятие 21. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск-с.Мельниково к д.Нелюбино» | 2016 год | 315.5 | – | – | – | 315.5 | – | – |  |  | 5
1.2.22. | мероприятие 22. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от г.Томска к д.Петрово» | 2016 год | 103.1 | – | – | – | 103.1 | – | – |  |  | 2.2
1.2.23. | мероприятие 23. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от д.Петрово к д.Борики» | 2016 год | 236 | – | – | – | 236 | – | – |  |  | 6
1.2.24. | мероприятие 24. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск-с.Мельниково к п.86-й квартал» | 2016 год | 1030.4 | – | – | – | 1030.4 | – | – |  |  | 25
1.2.25. | мероприятие 25. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд к д.Поросино от с.Зоркальцево» | 2016 год | 142 | – | – | – | 142 | – | – |  |  | 4
1.2.26. | мероприятие 26. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск-п.Самусь к с.Петропавловка» | 2016 год | 264.4 | – | – | – | 264.4 | – | – |  |  | 6.5
1.2.27. | мероприятие 27. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Наумовка к д.Георгиевка» | 2016 год | 605.6 | – | – | – | 605.6 | – | – |  |  | 5.8
1.2.28. | мероприятие 28. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги к г.Томск –г.Новосибирск к д.Березовая Речка» | 2016 год | 216.7 | – | – | – | 216.7 | – | – |  |  | 38
1.2.29. | мероприятие 29. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги с.Курлек - д.Березовая Речка к д.Госконюшня (с 13-го км от с.Курлек)» | 2016 год | 177 | – | – | – | 177 | – | – |  |  | 4.6
1.2.30. | мероприятие 30. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги к г.Томск –с.Итатка к д.Конинино» | 2016 год | 346.7 | – | – | – | 346.7 | – | – |  |  | 4.1
1.2.31. | мероприятие 31. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Итатка к д.Постниково» | 2016 год | 29.5 | – | – | – | 29.5 | – | – |  |  | 1.5
1.2.32. | мероприятие 32. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «д.Перовка – д.Горьковка» | 2016 год | 51.1 | – | – | – | 51.1 | – | – |  |  | 0.6
1.2.33. | мероприятие 33. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск-г.Мариинск к д.Спасо-Яйское (с.Турунтаево – д.Спасо-Яйское)» | 2016 год | 510.2 | – | – | – | 510.2 | – | – |  |  | 9.7
1.2.34. | мероприятие 34. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «А/дорога от д.Кисловка до д.Головина» | 2016 год | 570.3 | – | – | – | 570.3 | – | – |  |  | 7.9
1.2.35. | мероприятие 35. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «А/дорога от с.Кафтанчиково до д.Барабинка» | 2016 год | 175.8 | – | – | – | 175.8 | – | – |  |  | 1
1.2.36. | мероприятие 36. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск-с.Межениновка к п.Трубачево» | 2016 год | 193.3 | – | – | – | 193.3 | – | – |  |  | 0.5
1.2.37. | мероприятие 37. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Межениновка к оздоровительному лагерю "Восход"» | 2016 год | 41.4 | – | – | – | 41.4 | – | – |  |  | 0.4
1.2.38. | мероприятие 38. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск-с.Межениновка к д.Плотниково» | 2016 год | 390.7 | – | – | – | 390.7 | – | – |  |  | 3.2
1.2.39. | мероприятие 39. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Межениновка к п.Аэропорт (п.Аэропорт – с.Межениновка)» | 2016 год | 363.6 | – | – | – | 363.6 | – | – |  |  | 4
1.2.40. | мероприятие 40. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «д.Мазалово – д.Новостройка» | 2016 год | 226.9 | – | – | – | 226.9 | – | – |  | Протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, км | 4.1
1.2.41. | мероприятие 41. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «Подъезд от с.Октябрьское к д.Ущерб» | 2016 год | 158.4 | – | – | – | 158.4 | – | – |  | Протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, км | 1.5
1.2.42. | мероприятие 42. «Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района «А/дорога - подъезд к д.Николаевка – д.Милоновка» | 2016 год | 419.8 | – | – | – | 419.8 | – | – |  | Протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, км | 7
3 | Задача 3 подпрограммы 4. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»
3.1. | ВЦП 1 | нет
3.2. | Основное мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район», в том числе: | 2016 год | 80632.9 | – | 76573.8 | – | 3800.8 | 258.3 | – |  | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 194467.62
[11 empty] | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 18
3.2.1. | мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Богашевского сельского поселения: «дорожная сеть с. Богашево», проезд между ул. Энергетиков и ул. Линейная, Томский район, Томская область» | всего | 875.2 | – | 831.4 | – | 43.8 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 1253
3.2.2. | мероприятие 2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Богашевского сельского поселения: «дорожная сеть с. Лучаново», ул. О. Кошевого, Томский район, Томская область» | всего | 1501.3 | – | 1426.2 | – | 75.1 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 1808
3.2.3. | мероприятие 3. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Богашевского сельского поселения: «дорожная сеть с. Петухово», ул. Рабочая, Томский район, Томская область» | всего | 627.7 | – | 596.3 | – | 31.4 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 2916
3.2.4. | мероприятие 4. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Богашевского сельского поселения: «дорожная сеть д. Овражное», ул. Центральная, Томский район, Томская область» | всего | 456.9 | – | 434.1 | – | 22.8 |  |  | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 5300
3.2.5. | мероприятие 5. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения: «автомобильная дорога д. Воронино, ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Октябрьская, Томский район, Томская область» | всего | 2391 | – | 2271.4 | –– | 119.6 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 3188.1
3.2.6. | мероприятие 6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: «дорожная сеть с. Кафтанчиково, ул. Новая, ул. Коммунистическая, Томский район, Томская область» | всего | 2770 | – | 2631.5 | – | 138.5 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 3557.69
3.2.7. | мероприятие 7. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: «дорожная сеть д. Барабинка, пер. Садовый» | всего | 651.2 | – | 618.6 | – | 32.6 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 783.73
3.2.8. | мероприятие 8. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: «дорожная сеть д. Кисловка, ул. Советская, ул. Сосновая» | всего | 1706.6 | – | 1621.3 | – | 85.3 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 2054
3.2.9. | мероприятие 9. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: «дорожная сеть с. Тахтамышево, ул. Фабричная» | всего | 980.4 | – | 931.4 | – | 49 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 1180
3.2.10. | мероприятие 10. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зональненского сельского поселения: «ул. Совхозная, ул. Рабочая, п. Зональная станция, Томский район» | всего | 2666 | – | 2532.7 | – | – | 133.3 | – | Администрация Зональненского сельского поселения | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 3133.94
3.2.11. | мероприятие 11. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: «дорожная сеть д. Березкино, ул. Сибирская, ул. Мира» (Томский район, Томская область)» | всего | 396.8 | – | 377 | – | 19.8 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 500
3.2.12. | мероприятие 12. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: «дорожная сеть д. Поросино, ул. Новая, ул. Колодникова» (Томский район, Томская область)» | всего | 966.2 | – | 917.9 | – | 48.3 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 1217.5
3.2.13. | мероприятие 13. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: «дорожная сеть с. Зоркальцево, ул. Совхозная, ул. Рабочая, ул. Молодежная» (Томский район, Томская область)» | всего | 896.8 | – | 852 | – | 44.8 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 1130
3.2.14. | мероприятие 14. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: «дорожная сеть д. Нелюбино, ул. Клубная, ул. Дорожная, ул. Весенняя (Томский район, Томская область)» | всего | 640.1 | – | 608.1 | – | 32 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 806.7
3.2.15. | мероприятие 15. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: «дорожная сеть с.Итатка» Томский район, Томская область» | всего | 2170 | – | 2061.5 | – | 108.5 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 4116.12
3.2.16. | мероприятие 16. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Калтайского сельского поселения: «Томская область, Томский район, д. Кандинка, дорожная сеть», ул. Советская» | всего | 2982 | – | 2832.9 | – | 149.1 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 3040
3.2.17. | мероприятие 17. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: «дорожная сеть п. Копылово, Томская область, Томский район», ул. Рабочая» | всего | 1456 | – | 1383.2 | – | 72.8 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 4907
3.2.18. | мероприятие 18. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корниловского сельского поселения: «дорожная сеть с. Корнилово» | всего | 2655 | – | 2522.2 | – | 132.8 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 2800
3.2.19. | мероприятие 19. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Малиновского сельского поселения: «с. Малиновка, Томского района, Томской области, ул. Некрасова, ул. Школьная, ул. Песочная» | всего | 3823 | – | 3631.9 | – | 191.1 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 4861.35
3.2.20. | мероприятие 20. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: «дорожная сеть п. Басандайка», Томский район, Томская область, ул. Школьная» | всего | 1046.1 | – | 993.8 | – | 52.3 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 4100
3.2.21. | мероприятие 21. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: «дорожная сеть с. Межениновка», Томский район, Томская область, ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. Тихая» | всего | 1571.9 | – | 1493.3 | – | 78.6 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 6450
3.2.22. | мероприятие 22. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мирненского сельского поселения: «п. Мирный, пер. Новый, п. Мирный, ул. Крутая, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Лазурная, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Центральная, Томский район, Томская область» | всего | 2240 | – | 2128 | – | 112 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 5926.4
3.2.23. | мероприятие 23. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Моряковского сельского поселения: «дорожная сеть с. Моряковский Затон. Восстановление дорожного покрытия по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, пер. Иштанский» | всего | 4268 | – | 4054.6 | – | 213.4 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 4068.56
3.2.24. | мероприятие 24. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Наумовского сельского поселения: «ул. Пролетарская, с. Наумовка, Томский район» | всего | 1148 | – | 1090.6 | – | 57.4 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 3413
3.2.25. | мероприятие 25. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: «дорожная сеть с. Новорождественское» | всего | 818.3 | – | 777.4 | – | 40.9 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 831.17
3.2.26. | мероприятие 26. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: «дорожная сеть д. Мазалово» | всего | 707.7 | – | 672.3 | – | 35.4 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 721
3.2.27. | мероприятие 27. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Октябрьского сельского поселения: «дорожная сеть с. Октябрьское, ул. Лесная от №1 до №6, ул. Ласточкина (площадь у ДК), ул. Заводская (площадь у ДК)» (Томский район, Томская область)» | всего | 2500 | – | 2375 | – | – | 125 | – | Администрация Октябрьского сельского поселения | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 1200
3.2.28. | мероприятие 28. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения: «дорожная сеть с. Рыбалово», Томская область, Томский район, ул. Советская, от №20 до №36» | всего | 1956 | – | 1858.2 | – | 97.8 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 1730.25
3.2.29. | мероприятие 29. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: «Томская область, Томский район, с. Вершинино, дорожная сеть (Кузнецово поле)» | всего | 3211 | – | 3050.4 | – | 160.6 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 5100
3.2.30. | мероприятие 30. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Турунтаевского сельского поселения: «дорожная сеть с. Новоархангельское», Томская область, Томский район, с. Новоархангельское, ул. Строителей» | всего | 2465 | – | 2341.8 | – | 123.2 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 2774
3.2.31. | мероприятие 31. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «д. Белоусово – д. Овражное» | всего | 2781.4 | – | 2642.3 | – | 139.1 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 13546.34
3.2.32. | мероприятие 32. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «с. Богашево – ж.р. Каштак» | всего | 358.9 | – | 341 | – | 17.9 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 1820
3.2.33. | мероприятие 33. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «с. Межениновка – п. Смена» | всего | 717.8 | – | 681.9 | – | 35.9 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 3511.17
3.2.34. | мероприятие 34. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – с. Моряковский Затон до с. Половинка» | всего | 3768.3 | – | 3579.9 | – | 188.4 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 17632.7
3.2.35. | мероприятие 35. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги с. Моряковский Затон – с. Половинка до д. Козюлино» | всего | 1615 | – | 1534.2 | – | 80.8 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 8071.23
3.2.36. | мероприятие 36. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от п. Молодежный – к п. Заречный» | всего | 540.3 | – | 513.3 | – | 27 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 801.77
3.2.37. | мероприятие 37. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд к с. Сухоречье от а/дороги г. Томск – г. Мариинск к Карьеру» | всего | 600 | – | 570 | – | 30 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 1925.36
3.2.38. | мероприятие 38. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – г. Мариинск к Карьеру» | всего | 3182.4 | – | 3023.3 | – | 159.1 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 5062.15
3.2.39. | мероприятие 39. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – с. Мельниково к д. Нелюбино» | всего | 1300 | – | 1235 | – | 65 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 1591.54
3.2.40. | мероприятие 40. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – с. Мельниково к п.86-й квартал» | всего | 1794.5 | – | 1704.8 | – | 89.7 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 14567.91
3.2.41. | мероприятие 41. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – с. Наумовка к д. Георгиевка» | всего | 2063.6 | – | 1960.4 | – | 103.2 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 694.56
3.2.42. | мероприятие 42. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – п. Предтеченск к д. Позднеево» | всего | 1615 | – | 1534.2 | – | 80.8 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 8127.45
3.2.43. | мероприятие 43. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – г. Мариинск к д. Спасо-Яйское (с. Турунтаево – д.Спасо-Яйское)» | всего | 2800 | – | 2660 | – | 140 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 10277.96
3.2.44. | мероприятие 44. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «А/дорога от д. Кисловка до д. Головина» | всего | 717.8 | – | 681.9 | – | 35.9 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 4188.48
3.2.45. | мероприятие 45. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «А/дорога от с. Кафтанчиково до д. Барабинка» | всего | 1503 | – | 1427.8 | – | 75.2 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 2284
3.2.46. | мероприятие 46. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – с. Межениновка к д. Плотниково» | всего | 661.1 | – | 628.1 | – | 33 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 3549.43
3.2.47. | мероприятие 47. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – с. Межениновка к п. Аэропорт (п. Аэропорт – с.Межениновка)» | всего | 874.3 | – | 830.6 | – | 43.7 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 487
3.2.48. | мероприятие 48. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «А/дорога – подъезд к д. Николаевка – д. Милоновка» | всего | 1166.4 | – | 1108.1 | – | 58.3 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 | 6524.06
3.2.62. | мероприятие 62. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «А/дорога – подъезд к д. Николаевка – д. Милоновка» | всего | 0.6 | – | – | – | 0.6 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.63. | мероприятие 63. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – с. Межениновка к п. Аэропорт (п. Аэропорт – с.Межениновка)» | всего | 6.8 | – | – | – | 6.8 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.64. | мероприятие 64. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – с. Межениновка к д. Плотниково» | всего | 0.5 | – | – | – | 0.5 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.65. | мероприятие 65. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «А/дорога от с. Кафтанчиково до д. Барабинка» | всего | 4.7 | – | – | – | 4.7 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.66. | мероприятие 66. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «А/дорога от д. Кисловка до д. Головина» | всего | 0.3 | – | – | – | 0.3 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.67. | мероприятие 67. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – г. Мариинск к д. Спасо-Яйское (с. Турунтаево – д.Спасо-Яйское)» | всего | 0.3 | – | – | – | 0.3 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.68. | мероприятие 68. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – п. Предтеченск к д. Позднеево» | всего | 0.5 | – | – | – | 0.5 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.69. | мероприятие 69. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – с. Наумовка к д. Георгиевка» | всего | 0.9 | – | – | – | 0.9 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.70. | мероприятие 70. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – с. Мельниково к п.86-й квартал» | всего | 0.3 | – | – | – | 0.3 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.71. | мероприятие 71. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – с. Мельниково к д. Нелюбино» | всего | 5.2 | – | – | – | 5.2 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.72. | мероприятие 72. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – г. Мариинск к Карьеру» | всего | 2.7 | – | – | – | 2.7 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.73. | мероприятие 73. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд к с. Сухоречье от а/дороги г. Томск – г. Мариинск к Карьеру» | всего | 0.3 | – | – | – | 0.3 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.74. | мероприятие 74. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от п. Молодежный – к п. Заречный» | всего | 3.5 | – | – | – | 3.5 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.75. | мероприятие 75. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги с. Моряковский Затон – с. Половинка до д. Козюлино» | всего | 0.5 | – | – | – | 0.5 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.76. | мероприятие 76. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги г. Томск – с. Моряковский Затон до с. Половинка» | всего | 0.5 | – | – | – | 0.5 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.77. | мероприятие 77. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «с. Межениновка – п. Смена» | всего | 0.5 | – | – | – | 0.5 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.78. | мероприятие 78. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «с. Богашево – ж.р. Каштак» | всего | 0.3 | – | – | – | 0.3 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
3.2.79. | мероприятие 79. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «д. Белоусово – д. Овражное» | всего | 0.5 | – | – | – | 0.5 | – | – | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1
6 | Задача 6 подпрограммы 4. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район»
6.1. | ВЦП 1 | нет
6.2. | Основное мероприятие 1. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район», в том числе: | 2016 год | 2000 | – | – | – | 2000 | – | – | Администрация Калтайского сельского поселения | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 27
[11 empty] | Количество установленных светофоров, шт. | 6
[10 empty] | Администрация Малиновского сельского поселения | Протяжённость дорожной разметки, м | 91
[11 empty] | Протяжённость отремонтируемых искусственных дорожных неровностей, м2 | 16
[10 empty] | Администрация Межениновского сельского поселения | Количество установленных осветительных приборов, шт. | 103
[11 empty] | Площадь обустроенных обочин, м2 | 4200
[10 empty] | Администрация Моряковского сельского поселения | Площадь, обустроенная тротуарами, м2 | 260
[11 empty] | Площадь обустроенного подхода, м2 | 134
[10 empty] | Администрация Наумовского сельского поселения | Площадь обустроенных тротуарных дорожек, м2 | 800
[11 empty] | Площадь обустроенного пешеходного тротуара, м2 | 90
[10 empty] | Администрация Новорождественского сельского поселения | Площадь обустроенных съездов к домам, м2 | 80
[11 empty] | Количество подготовленных отчётов рыночной стоимости годового размера арендной платы, шт. | 1
6.2.1. | мероприятие 1. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения вблизи МБОУ «Халдеевская ООШ» Томского района, д. Халдеево, ул.Лесная, 1а (Турунтаевское сельское поселение))» | всего | 154.5 | – | – | – | 154.5 | – | – | УЖКХ* | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 8
[11 empty] | Количество установленных светофоров, шт. | 2
6.2.2. | мероприятие 2. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения вблизи МАДОУ «ЦРР – детский сад с. Моряковский Затон» Томского района, д. Губино, ул. Совхозная, 3» (Моряковское сельское поселение))» | всего | 17.1 | – | – |  | 17.1 | – | – | УЖКХ* | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 2
6.2.3. | мероприятие 3. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения вблизи МБДОУ «Детский сад с.Богашево», с.Богашево, ул.Новостройка, 12 (Богашевское сельское поселение))» | всего | 93.7 | – | – | – | 93.7 | – | – | УЖКХ* | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 8
[11 empty] | Протяжённость дорожной разметки, м | 28
[11 empty] | Протяжённость отремонтируемых искусственных дорожных неровностей, м2 | 16
6.2.4. | мероприятие 4. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения на автомобильной дороге «Подъезд от д. Петрово к д. Борики» | всего | 2.5 | – | – | – | 2.5 | – | – | УЖКХ* | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 1
6.2.5. | мероприятие 5. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения на автомобильной дороге «Подъезд к д. Поросино от с. Зоркальцево») | всего | 18.1 | – | – | – | 18.1 | – | – | УЖКХ* | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 4
6.2.6. | мероприятие 6. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения вблизи МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 29») | всего | 89.9 | – | – | – | 89.9 | – | – | УЖКХ* | Протяжённость дорожной разметки, м | 28
[11 empty] | Количество установленных светофоров, шт. | 2
6.2.7. | мероприятие 7. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (Повышение безопасности участников дорожного движения вблизи МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района, с. Богашево, ул. Киевская, 28 (Богашевское сельское поселение))» | всего | 124.2 | – | – | – | 124.2 | – | – | УЖКХ* | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 4
[11 empty] | Количество установленных светофоров, шт. | 2
[11 empty] | Протяжённость дорожной разметки, м | 35
6.2.23. | мероприятие 23. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: восстановление электроосвещения на внутри поселковых дорогах Богошевского сельского поселения Томского района)» | всего | 100 | – | – | – | 100 | – | – | Администрация Богашевского сельского поселения | Количество установленных осветительных приборов, шт. | 10
6.2.24. | мероприятие 24. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: обустройство обочин в Воронинском сельском поселении Томского района)» | всего | 100 | – | – | – | 100 | – | – | Администрация Воронинского сельского поселения | Площадь обустроенных обочин, м2 | 860
6.2.25. | мероприятие 25. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: восстановление электроосвещения на внутри поселковых дорогах Заречного сельского поселения Томского района)» | всего | 100 | – | – | – | 100 | – | – | Администрация Заречного сельского поселения | Количество установленных осветительных приборов, шт. | 8
6.2.26. | мероприятие 26. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: устройство подхода к МБДОУ «Зональненская СОШ» в Зональненском сельском поселении Томского района)» | всего | 100 | – | – | – | 100 | – | – | Администрация Зональненского сельского поселения | Площадь обустроенного подхода, м2 | 134
6.2.27. | мероприятие 27. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: устройство тротуарной дорожки в Зоркальцевском сельском поселении Томского района)» | всего | 100 | – | – | – | 100 | – | – | Администрация Зоркальцевского сельского поселения | Площадь обустроенных тротуарных дорожек, м2 | 800
6.2.28. | мероприятие 28. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: восстановление электроосвещения на внутри поселковых дорогах Калтайского сельского поселения Томского района)» | всего | 100 | – | – | – | 100 | – | – | Администрация Калтайского сельского поселения | Количество установленных осветительных приборов, шт. | 30
6.2.29. | мероприятие 29. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: обустройство обочин в Малиновском сельском поселении Томского района)» | 2015 год | 100 | – | – | – | 100 | – | – | Администрация Малиновского сельского поселения | Площадь обустроенных обочин, м2 | 1440
6.2.30. | мероприятие 30. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: обустройство тротуаров в Межениновском сельском поселении Томского района)» | 2015 год | 100 | – | – | – | 100 | – | – | Администрация Межениновского сельского поселения | Площадь, обустроенная тротуарами, м2 | 130
6.2.31. | мероприятие 31. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: обустройство обочин в Моряковском сельском поселении Томского района)» | 2015 год | 100 | – | – | – | 100 | – | – | Администрация Моряковского сельского поселения | Площадь обустроенных обочин, м2 | 1900
6.2.32. | мероприятие 32. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: обустройство пешеходного тротуара в Наумовском сельском поселении Томского района)» | 2016 год | 100 | – | – | – | 100 | – | – |  | Площадь обустроенного пешеходного тротуара, м2 | 90
6.2.33. | мероприятие 33. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: восстановление электроосвещения на внутри поселковых дорогах Новорождественского сельского поселения Томского района)» | 2016 год | 100 | – | – | – | 100 | – | – |  | Количество установленных осветительных приборов, шт. | 40
6.2.34. | мероприятие 34. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: устройство съездов к домам в Октябрьском сельском поселении Томского района)» | 2016 год | 100 | – | – | – | 100 | – | – |  | Площадь обустроенных съездов к домам, м2 | 80
6.2.35. | мероприятие 35. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: обустройство тротуаров в Рыбаловском сельском поселении Томского района)» | 2016 год | 100 | – | – | – | 100 | – | – |  | Площадь, обустроенная тротуарами, м2 | 130
6.2.36. | мероприятие 36. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» (обеспечение безопасных условий участников дорожного движения: восстановление электроосвещения на внутри поселковых дорогах Турунтаевского сельского поселения Томского района)» | 2016 год | 100 | – | – | – | 100 | – | – |  | Количество установленных осветительных приборов, шт. | 15
6.2.37. | мероприятие 37. «Оценка рыночной стоимости годового размера арендной платы места размещения рекламной конструкции, для проведения аукционов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» | 2016 год | 100 | – | – | – | 100 | – | – |  | Количество подготовленных отчётов о рыночной стоимости годового размера арендной платы, шт. | 1
7 | Задача 7 подпрограммы 4. «Повышение безопасности проживания населения на территории муниципального образования «Томский район»
7.1. | ВЦП 1 | нет
7.2. | Основное мероприятие 1. «Повышение безопасности проживания населения на территории муниципального образования «Томский район» | 2016 год | 70423.1 | – | 15435.6 | 51750.3 | 3237.2 | – | – |  | Число жителей, планируемых к переселению, чел. |  | 126
[11 empty] | Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 |  | 1774.06
[11 empty] | Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. |  | 52
[11 empty] | Расселяемая площадь жилых помещений, м2 |  | 1774.06
[11 empty] | Количество безнадзорных животных, подлежащих учёту, голов |  | 734
[11 empty] | Количество ликвидированных аварийных тополей, шт. |  | 55
7.2.1. | мероприятие 1. «Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных» | 2016 год | 1913.5 | – | 1913.5 |  | – | – | – |  | Количество безнадзорных животных, подлежащих учёту, голов |  | 734
7.2.2. | мероприятие 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», в том числе: | 2016 год | 68272.4 | – | 13522.1 | 51750.3 | 3000 | – | – | Администрация Богашевского сельского поселения | Число жителей, планируемых к переселению, чел. |  | 126
[11 empty] | Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 |  | 1774.06
[11 empty] | Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. |  | 52
[11 empty] | Расселяемая площадь жилых помещений, м2 |  | 1774.06
7.2.2.1. | с. Корнилово, пер. Коммунистический, д. 4 | 2016 год | 4184.3 | – | 32.6 | 4151.7 | – | – | – | Администрация Корниловского сельского поселения | Число жителей, планируемых к переселению, чел. |  | 11
[11 empty] | Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 |  | 105.3
[11 empty] | Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. |  | 3
[11 empty] | Расселяемая площадь жилых помещений, м2 |  | 105.3
7.2.2.2. | с. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 17 | 2016 год | 13645.7 | – | 106.5 | 13539.2 | – | – | – | Администрация Моряковского сельского поселения | Число жителей, планируемых к переселению, чел. |  | 22
[11 empty] | Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 |  | 343.4
[11 empty] | Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. |  | 10
[11 empty] | Расселяемая площадь жилых помещений, м2 |  | 343.4
7.2.2.3. | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 15 | 2016 год | 13256.3 | – | 103.5 | 13152.8 | – | – | – | Администрация Моряковского сельского поселения | Число жителей, планируемых к переселению, чел. |  | 21
[11 empty] | Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 |  | 333.6
[11 empty] | Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. |  | 8
[11 empty] | Расселяемая площадь жилых помещений, м2 |  | 333.6
7.2.2.4. | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 17 | 2016 год | 13345.7 | – | 104.2 | 13241.5 | – | – | – | Администрация Моряковского сельского поселения | Число жителей, планируемых к переселению, чел. |  | 22
[11 empty] | Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 |  | 335.85
[11 empty] | Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. |  | 8
[11 empty] | Расселяемая площадь жилых помещений, м2 |  | 335.85
7.2.2.5. | с. Моряковский Затон, ул. Фрунзе, д. 2 | 2016 год | 13129.6 | – | 13129.6 | – | – | – | – | Администрация Моряковского сельского поселения | Число жителей, планируемых к переселению, чел. |  | 13
[11 empty] | Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 |  | 330.41
[11 empty] | Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. |  | 8
[11 empty] | Расселяемая площадь жилых помещений, м2 |  | 330.41
7.2.2.6. | с. Петухово, ул. Школьная, д. 14а | 2016 год | 5857.2 | – | 45.7 | 5811.5 | – | – | – | Администрация Богашевского сельского поселения | Число жителей, планируемых к переселению, чел. |  | 11
[11 empty] | Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 |  | 147.4
[11 empty] | Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. |  | 5
[11 empty] | Расселяемая площадь жилых помещений, м2 |  | 147.4
7.2.2.7. | п. Зональная Станция, ул. Светлая, д. 10 | 2016 год | 2209.8 | – | – | 433 | 1776.8 | – | – | Администрация Зональненского сельского поселения | Число жителей, планируемых к переселению, чел. |  | 11
[11 empty] | Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 |  | 41.6
[11 empty] | Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. |  | 3
[11 empty] | Расселяемая площадь жилых помещений, м2 |  | 41.6
7.2.2.8. | п. Зональная Станция, ул. Светлая, д.10, корп. 1 | 2016 год | 2643.8 | – | – | 1420.6 | 1223.2 | – | – | Администрация Зональненского сельского поселения | Число жителей, планируемых к переселению, чел. |  | 15
[11 empty] | Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 |  | 136.5
[11 empty] | Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. |  | 7
[11 empty] | Расселяемая площадь жилых помещений, м2 |  | 136.5
7.2.3. | Мероприятие 3. «Выполнение работ по сносу опасных тополей в Зоркальцевском сельском поселении, входящем в состав Томского района» | 2016 год | 76.9 | – | – | – | 76.9 | – | – |  | Количество ликвидированных аварийных тополей, шт. |  | 20
7.2.4. | Мероприятие 4. «Выполнение работ по сносу опасных тополей в Рыбаловском сельском поселении, входящем в состав Томского района» | 2016 год | 95.7 | – | – | – | 95.7 | – | – |  | Количество ликвидированных аварийных тополей, шт. |  | 15
7.2.5. | Мероприятие 5. «Выполнение работ по сносу опасных тополей в Зональненском сельском поселении, входящем в состав Томского района» | 2016 год | 64.6 | – | – | – | 64.6 | – | – |  | Количество ликвидированных аварийных тополей, шт. |  | 20
| Итого по подпрограмме 4 | 2016 год | 164660.6 | – | 92009.4 | 51750.3 | 20642.6 | 258.3 | – | X | X |  | X

## отчет
Приложение 1
к Порядку проведения и критерии оценки
эффективности реализации муниципальных
программ Томского района
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы" ЗА 2017 ГОД
(название программы)
Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района
(Ответственный исполнитель муниципальной программы)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  | Областной бюджет, тыс. руб. |  | Местный бюджет, тыс. руб. |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  | Итого за счёт всех источников, тыс. руб. |  |  | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Муниципальная программа (МП), всего | 19440.9 | 19440.9 | 298323.2 | 287315.24 | 193639.32 | 168120.184 | 10413.54 | 10026.04 | 521816.96 | 484902.364 |  |  | х | х | х | х
| Цель МП - Улучшение комфортности проживания на территории Томского района | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | Уровень качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Томский район», баллы | 10 | 10
1 | Подпрограмма 1(ПП1), всего | 0 | 0 | 63489.3 | 61656.4 | 7405.42 | 2646.084 | 0 | 0 | 70894.72 | 64302.484 | -6592.236
| Цель ПП1 - Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, % | 34.14 | 34.14
1.1. | Задача 1 Подпрограммы 1, всего | 0 | 0 | 53028.3 | 52456.4 | 2476.12 | 1791.834 | 0 | 0 | 55504.42 | 54248.234 | 109752.654 | Оплата произвелась по факту выполненных работ | Протяженность построенных газораспределительных сетей, км | 34.9 | 34.9
[14 empty] | Количество подключенных потребителей, домов. | 445 | 445
Ведомственная целевая программа
1.1.1. | Основное мероприятие 1. «Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района» | 0 | 0 | 53028.3 | 52456.4 | 2476.12 | 1791.834 | 0 | 0 | 55504.42 | 54248.234 | -1256.186 | Оплата произвелась по факту выполненных работ | Протяженность построенных газораспределительных сетей, км | 34.9 | 34.9
[14 empty] | Количество подключенных потребителей, домов. | 445 | 445
1.2. | Задача 2 подпрограммы 1. | 0 | 0 | 1261 | 0 | 3812.8 | 0 | 0 | 0 | 5073.8 | 0 | -5073.8 | Контракт будет оплачен в 2020 году | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1 | 1
Ведомственная целевая программа
1.2.1. | Основное мероприятие 1. «Проектирование газораспределительных сетей на территории Томского района» | 0 | 0 | 1261 | 0 | 3812.8 | 0 | 0 | 0 | 5073.8 | 0 |  | Контракт будет оплачен в 2020 году | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1 | 1
1.3. | Задача 3 подпрограммы 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 |  |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 0 | 0 | Произведена оплата контракта 2018 года
[14 empty] | Количество положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости, шт. | 0 | 0
Ведомственная целевая программа
1.3.1. | Основное мероприятие 1. «Организация получения государственной экспертизы и/или получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчёта о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объёмов, по объектам в части газораспределительных сетей на территории Томского района, в том числе финансируемых полностью и частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 |  |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 0 | 0 | Произведена оплата контракта 2018 года
[14 empty] | Количество положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости, шт. | 0 | 0
1.4. | Задача 4 подпрограммы 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 237.75 | 0 | 0 | 500 | 237.75 |  | Контракт будет оплачен в 2020 году | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 20.51 | 20.51
[12 empty] | -262.25 |  | Количество снесенных зеленых насаждений, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество подготовленных технических планов, шт. | 0 | 0
Ведомственная целевая программа
1.4.1. | Основное мероприятие 1. «Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 237.75 | 0 | 0 | 500 | 237.75 | -262.25 | Контракт будет оплачен в 2020 году | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 20.51 | 20.51
[14 empty] | Количество снесенных зеленых насаждений, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество подготовленных технических планов, шт. | 0 | 0
1.6. | Задача 6 подпрограммы 1. | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 9300 | 9300 |  |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 | 1
Ведомственная целевая программа
1.6.1. | Основное мероприятие 1. «Приобретение в муниципальную собственность газораспределительных сетей на территории Томского района» | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 9300 | 9300 |  |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 | 1
1.7. | Задача 7 подпрограммы 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  | Количество изготовленных схем газоснабжения, шт. | 3 | 3
[14 empty] | Количество выполненных гидравлических расчётов, шт. | 0 | 0
Ведомственная целевая программа
1.7.1. | Основное мероприятие 1. «Изготовление схем газоснабжения населенного пункта, выполнение гидравлических расчетов по объектам газоснабжения на территории Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  | Количество изготовленных схем газоснабжения, шт. | 3 | 3
[14 empty] | Количество выполненных гидравлических расчётов, шт. | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2, всего | 0 | 0 | 142381.7 | 140997.1 | 143833.8 | 136584.1 | 306 | 0 | 286521.5 | 277581.2 | -8940.3 |  | х | х | х | х
| Цель ПП2 - Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, % | 1 | 1
[14 empty] | Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения, % | 3 | 3
[14 empty] | Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения, % | 4 | 4
2.1. | Задача 1 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6572.4 | 1340 | 0 | 0 | 6572.4 | 1340 | -5232.4 | В связи с проблемами в получении государственной экспертизы завершение МК были расторгнуты в 2019 году : 1) Разработка проектно-сметной документации по объекту "реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Корнилово Томского района Томской области - в размере 1425000 рублей; 2) Разработка проектно-сметной документации по объекту "реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Рыбалово Томского района Томской области - в размере 1 103 182 рублей. Также не реализовано мероприятие" Разработка проектно-сметной документации по объекту "Газовая блочно-модульная котельная мощностью 1,6 МВт в с. Итатка Томского района Томской области" на 2 200 000 рублей в связи с переносом данного мероприятия на 2020 год. | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 0 | 0 | документы не приняты или отправлены на доработку
[14 empty] | Количество подготовленных технико-экономических обоснований, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз, шт. | 2 | 1
Ведомственная целевая программа
2.1.1. | Основное мероприятие 1. «Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 6572.4 | 1340 | 0 | 0 | 6572.4 | 1340 |  | В связи с проблемами в получении государственной экспертизы завершение МК были расторгнуты в 2019 году : 1) Разработка проектно-сметной документации по объекту "реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Корнилово Томского района Томской области - в размере 1425000 рублей; 2) Разработка проектно-сметной документации по объекту "реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Рыбалово Томского района Томской области - в размере 1 103 182 рублей. Также не реализовано мероприятие" Разработка проектно-сметной документации по объекту "Газовая блочно-модульная котельная мощностью 1,6 МВт в с. Итатка Томского района Томской области" на 2 200 000 рублей в связи с переносом данного мероприятия на 2020 год. | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 0 | 0 | документы не приняты или отправлены на доработку
[14 empty] | Количество подготовленных технико-экономических обоснований, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз, шт. | 2 | 1
2.2. | Задача 2 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 22556.9 | 22144.6 | 0 | 0 | 22556.9 | 22144.6 |  | Экономия по торгам | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17, км | 1.5 | 4.4 | Уменьшение количества закупленных материалов связано с удорожанием стоимости материалов в течении отчетного года
[14 empty] | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17»,км | 8 | 6.4
[14 empty] | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм, ,комплект | 71 | 61
[14 empty] | Количество оцинкованных листов, шт | 1000 | 949
[14 empty] | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6.9 | 4.12
[14 empty] | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 7.5 | 5
[14 empty] | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 9.5 | 7.6
[14 empty] | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 9.2 | 10.19
[14 empty] | Количество технической изоляции, рулонов | 1150 | 884
[14 empty] | количество приобретенной техники, шт. | 3 | 3
[14 empty] | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*14,6 SDR11»,км | 0 | 0.647
Ведомственная целевая программа
2.2.1. | Основное мероприятие 1. «Приобретение материалов, оборудования и транспорта на развитие инженерной инфраструктуры Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 22556.9 | 22144.6 | 0 | 0 | 22556.9 | 22144.6 | -412.3 | экономия по торгам | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17, км | 1.5 | 4.4 | Уменьшение количества закупленных материалов связано с удорожанием стоимости материалов в течении отчетного года
[14 empty] | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17»,км | 8 | 6.4
[14 empty] | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*14,6 SDR11»,км | 0 | 0.647
[14 empty] | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм, ,комплект | 71 | 61
[14 empty] | Количество оцинкованных листов, шт | 1000 | 949
[14 empty] | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6.9 | 4.12
[14 empty] | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 7.5 | 5
[14 empty] | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 9.5 | 7.6
[14 empty] | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 9.2 | 10.19
[14 empty] | Количество технической изоляции, рулонов | 1150 | 884
[14 empty] | количество приобретенной техники, шт. | 3 | 3
2.3. | Задача 3 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 23752.6 | 23012.9 | 0 | 0 | 23752.6 | 23012.9 |  | Экономия в следствии проведения торгов | Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 1900 | 1900
[14 empty] | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 1 | 1
[14 empty] | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 100 | 100
[14 empty] | Количество отремонтированных котельных, шт. | 4 | 4
[14 empty] | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 2 | 2
[14 empty] | Количество отремонтированных систем теплоснабжения, шт. | 2 | 2
[14 empty] | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 3 | 3
[12 empty] | -739.7 |  | Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения, шт | 4 | 4
[14 empty] | Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. | 4 | 4
[14 empty] | Количество отремонтированных объектов уличного освещения, шт. | 1 | 1
[14 empty] | Количество замененных дымовых труб, шт. | 1 | 1
[14 empty] | Количество отремонтированных сетей шт. | 2 | 2
[14 empty] | Количество отремонтированных систем горячего водоснабжения | 1 | 1
[14 empty] | Количество отремонтированных станций обезжелезивания, шт | 1 | 1
[14 empty] | Количество отремонтиронных объектов коммунального хозяйства, шт. | 5 | 5
Ведомственная целевая программа
2.3.1. | Основное мероприятие 1. «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» | 0 | 0 | 0 | 0 | 23752.6 | 23012.9 | 0 | 0 | 23752.6 | 23012.9 |  | Экономия в следствии проведения торгов | Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 1900 | 1900
[14 empty] | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 1 | 1
[14 empty] | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 100 | 100
[14 empty] | Количество отремонтированных котельных, шт. | 4 | 4
[14 empty] | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 2 | 2
[14 empty] | Количество отремонтированных систем теплоснабжения, шт. | 2 | 2
[12 empty] | -739.7 |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 3 | 3
[14 empty] | Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения, шт | 4 | 4
[14 empty] | Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. | 4 | 4
[14 empty] | Количество отремонтированных объектов уличного освещения, шт. | 1 | 1
[14 empty] | Количество замененных дымовых труб, шт. | 1 | 1
[14 empty] | Количество отремонтированных сетей шт. | 2 | 2
[14 empty] | Количество отремонтированных систем горячего водоснабжения, шт | 1 | 1
[14 empty] | Количество отремонтированных станций обезжелезивания, шт | 1 | 1
[14 empty] | Количество отремонтиронных объектов коммунального хозяйства, шт. | 5 | 5
2.6. | Задача 6 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |  | Реализация данного мероприятия перенесена на 2020 год | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 10 | 0 | Реализация данного мероприятия перенесена на 2020 год
Ведомственная целевая программа
2.6..1. | Основное мероприятие 1. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | -300 | Реализация данного мероприятия перенесена на 2020 год | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 10 | 0 | Реализация данного мероприятия перенесена на 2020 год
2.7. | Задача 7 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 0 | 0
Ведомственная целевая программа
2.7..1. | Основное мероприятие 1. «Получение государственной экспертизы и/или получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчёта о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объёмов, по объектам финансируемых полностью и частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 0 | 0
2.8. | Задача 8 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.9 | 395.4 | 0 | 0 | 399.9 | 395.4 |  | экономия по торгам | Количество полученных заключений по результатам технического освидетельствования строительных конструкций, шт. | 11 | 19
Ведомственная целевая программа
2.8.1. | Основное мероприятие 1. «Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, техническое обследование дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизу промышленной безопасности котельных» | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.9 | 395.4 | 0 | 0 | 399.9 | 395.4 | -4.5 | экономия по торгам | Количество полученных заключений по результатам технического освидетельствования строительных конструкций, шт. | 11 | 19
2.9. | Задачаи 9 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива нефть или мазут, шт. | 0 | 0
Ведомственная целевая программа
2.9.1. | Основное мероприятие 1. «Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива нефть или мазут, шт. | 0 | 0
2.10. | Задачаи 10 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 0 | 0
Ведомственная целевая программа
2.10.1. | Основное мероприятие 1. «Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. | 0 | 0
2.11. | Задачаи 11 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 130364.4 | 130364.4 | 32038.2 | 31988.2 | 0 | 0 | 162402.6 | 162352.6 |  |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 8 | 8
Ведомственная целевая программа
2.11.1. | Основное мероприятие 1. «Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района» | 0 | 0 | 130364.4 | 130364.4 | 32038.2 | 31988.2 | 0 | 0 | 162402.6 | 162352.6 | -50 |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 8 | 8
2.12. | Задачаи 12 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 1477.5 | 1477.5 | 77.8 | 77.8 | 0 | 0 | 1555.3 | 1555.3 |  | экономия по торгам | Количество документаций по планировке и межеванию населённых пунктов, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество цифровых топографических планов по планировке и межеванию населённых пунктов, шт. | 0 | 0
Ведомственная целевая программа
2.12.1. | Основное мероприятие 1. «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населённых пунктов муниципального образования «Томский район» | 0 | 0 | 1477.5 | 1477.5 | 77.8 | 77.8 | 0 | 0 | 1555.3 | 1555.3 |  | экономия по торгам | Количество документаций по планировке и межеванию населённых пунктов, шт. | 0 | 0 | Оплата контракта 2018 года
[14 empty] | Количество цифровых топографических планов по планировке и межеванию населённых пунктов, шт. | 0 | 0
2.13. | Задачаи 13 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 0 | 0
Ведомственная целевая программа
2.13.1. | Основное мероприятие 1. «Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 0 | 0
2.14. | Задачаи 14 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество благоустроенных въездных зон, шт. | 0 | 0
Ведомственная целевая программа
2.14.1. | Основное мероприятие 1. «Благоустройство въездных зон в г. Томск на территории Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество благоустроенных въездных зон, шт. | 0 | 0
2.15. | Задачаи 15 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 50200 | 0 | 0 | 50200 | 50200 |  |  | Количество организаций получивших субсидии, шт. | 30 | 30
Ведомственная целевая программа
2.15.1 | Основное мероприятие 1. «Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при оказании услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и теплоотведения на территории Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 50200 | 0 | 0 | 50200 | 50200 |  |  | Количество организаций получивших субсидии, шт. | 30 | 30
2.16. | Задачаи 16 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  | Количество подготовленных проектов, шт. | 2 | 0
Ведомственная целевая программа
2.16.1. | Основное мероприятие 1. "Реализация документов территориального планирования муниципального образования "Томский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  | Количество подготовленных проектов, шт. | 2 | 0
2.18. | Задачаи 18 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 510 | 510 |  |  | Количество организаций получивших субсидии, шт. | 1 | 1
Ведомственная целевая программа
2.18.1. | Основное мероприятие 1. "Компенсация расходов организациям ЖКХ, связанным с ростом цен на уголь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 510 | 510 |  |  | Количество организаций получивших субсидии, шт. | 1 | 1
2.19. | Задачаи 19 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 3334.3 | 3255.7 | 626.5 | 615.6 | 0 | 0 | 3960.8 | 3871.3 |  | Экономия в следствии проведения торгов | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 2 | 2
[14 empty] | Количетсво отремонтированных узлов учета, шт | 1 | 1
[14 empty] | Количество отремонтированных сетей горячего водоснабжения, пог. м. | 140 | 140
[14 empty] | Количество отремонтированных сетей теплоснабжения, пог. м. | 300 | 300
[14 empty] | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 1695 | 1695
[14 empty] | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 | 1
Ведомственная целевая программа
2.19.1. | Основное мероприятие 1. "Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства" | 0 | 0 | 3334.3 | 3255.7 | 626.5 | 615.6 | 0 | 0 | 3960.8 | 3871.3 |  | Экономия в следствии проведения торгов | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 2 | 2
[14 empty] | Количетсво отремонтированных узлов учета, шт | 1 | 1
[12 empty] | -89.5 |  | Количество отремонтированных сетей горячего водоснабжения, пог. м. | 140 | 140
[14 empty] | Количество отремонтированных сетей теплоснабжения, пог. м. | 300 | 300
[14 empty] | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 1695 | 1695
[14 empty] | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 | 1
2.20.1. | Задачаи 20 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 7205.5 | 5899.5 | 5899.5 | 5899.6 | 306 | 0 | 13411 | 11799.1 |  |  | Количество приобретенного оборудования, шт. | 1 | 0
[14 empty] | Количество приобретенных контейнеров, шт. | 1311 | 1311
Ведомственная целевая программа
2.20.1. | Основное мероприятие 1. "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами" | 0 | 0 | 7205.5 | 5899.5 | 5899.5 | 5899.6 | 306 | 0 | 13411 | 11799.1 | -1611.9 |  | Количество приобретенного оборудования, шт. | 1 | 0
[14 empty] | Количество приобретенных контейнеров, шт. | 1311 | 1311
2.21. | Задачаи 21 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 1 | 1
Ведомственная целевая программа
2.21.1. | Основное мероприятие 1. "Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 1 | 1
2.22. | Задачаи 22 подпрограммы 2, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  | Количество произведенных работ по археологической разведке, шт. | 1 | 1
Ведомственная целевая программа
2.22.1. | Основное мероприятие 1. "Проведение работ по археологической разведке земельных участков Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  | Количество произведенных работ по археологической разведке, шт. | 1 | 1
3. | Подпрограмма 3, всего | 10965.7 | 10965.7 | 12782 | 12782 | 8979.2 | 4659.2 | 9393.5 | 9393.5 | 42120.4 | 37800.4 |  |  | х | х | х | х
| Цель ПП3 - Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | Количество созданных рабочих мест, единиц | 9 | 9
3.1. | Задачаи 1 подпрограммы 3, всего | 10965.7 | 10965.7 | 3437 | 3437 | 5000 | 2680 | 9393.5 | 9393.5 | 28796.2 | 26476.2 |  |  | Количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, семей | 0 | 0
[14 empty] | Количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных доступным жильём, семей | 11 | 11
Ведомственная целевая программа
3.1.1. | Основное мероприятие 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | 10965.7 | 10965.7 | 3437 | 3437 | 5000 | 2680 | 9393.5 | 9393.5 | 28796.2 | 26476.2 | -2320 |  | Количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, семей | 0 | 0
[14 empty] | Количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных доступным жильём, семей | 11 | 11
3.7. | Задачаи 7 подпрограммы 3, всего | 0 | 0 | 9345 | 9345 | 2009.4 | 9.4 | 0 | 0 | 11354.4 | 9354.4 |  |  | Количество приобретенных объектов, шт. | 1 | 1
[14 empty] | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1 | 0
Ведомственная целевая программа
3.7.1. | Основное мероприятие 1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях» | 0 | 0 | 9345 | 9345 | 2009.4 | 9.4 | 0 | 0 | 11354.4 | 9354.4 | -2000 |  | Количество приобретенных объектов, шт. | 1 | 1
[14 empty] | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1 | 0
3.8. | Задача 6 подпрограммы 3, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.8 | 1969.8 | 0 | 0 | 1969.8 | 1969.8 |  |  | Количество команд, шт. | 1 | 6
Ведомственная целевая программа
3.8.1. | Основное мероприятие 1. «Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительных органов государственной власти» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.8 | 1969.8 | 0 | 0 | 1969.8 | 1969.8 | 0 |  | Количество команд, шт. | 1 | 6
4. | Подпрограмма 4 | 0 | 0 | 72641 | 65506.3 | 23393 | 18174.9 | 297.54 | 297.54 | 96331.54 | 83978.74 |  |  | х | х | х | х
| Цель ПП4 - Обеспечить безопасные условия проживания населения на территории муниципального образования «Томский район» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | Количество предписаний ГИБДД Томского района, шт. | 7 | 7
[14 empty] | Количество дорожно-транспортных происшествий, шт. | 3 | 24
[14 empty] | Площадь аварийного жилищного фонда, м2 | 15040.37 | 23706.5
[14 empty] | Количество безнадзорных животных, голов | 500 | 678
[14 empty] | Количество объектов благоуствойста, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Число лиц погибших в ДТП на 100 тысяч населения (социальный риск составляет – ?*100000/75154 человека) | 22.9 | 22.9
[14 empty] | Число лиц погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск ?*10000/31400 единиц ТС) | 54.1 | 54.1
4.1. | Задачаи 1 подпрограммы 4, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 13162.4 | 13162.4 | 0 | 0 | 13162.4 | 13162.4 |  |  | Протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, км | 268.78 | 268.78
[14 empty] | Протяжённость дорожной разметки, км | 0 | 0
[14 empty] | Количество проведенных кадастровых работ, усл. ед. | 1 | 1
Ведомственная целевая программа
4.1.1. | Основное мероприятие 1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 13162.4 | 13162.4 | 0 | 0 | 13162.4 | 13162.4 |  |  | Протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, км | 268.78 | 268.78
[14 empty] | Протяжённость дорожной разметки, км | 0 | 0
[14 empty] | Количество проведенных кадастровых работ, усл. ед. | 1 | 1
4.6. | Задачаи 6 подпрограммы 4, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.6 | 1965.1 | 0 | 0 | 2046.6 | 1965.1 |  | Экономия в следствии проведения торгов | Количество обустроенных объектов, шт. | 5 | 5
[14 empty] | Количество подготовленных отчётов рыночной стоимости годового размера арендной платы, шт. | 3 | 3
Ведомственная целевая программа
4.6.1. | Основное мероприятие 1. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.6 | 1965.1 | 0 | 0 | 2046.6 | 1965.1 | -81.5 | Экономия в следствии проведения торгов | Количество обустроенных объектов, шт. | 5 | 5
[14 empty] | Количество подготовленных отчётов рыночной стоимости годового размера арендной платы, шт. | 3 | 3
4.7. | Задачаи 7 подпрограммы 4, всего | 0 | 0 | 5735.2 | 5735.2 | 54.5 | 54.5 | 0 | 0 | 5789.7 | 5789.7 |  |  | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | 0 | 0
[14 empty] | Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 | 0 | 0
[14 empty] | Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. | 0 | 0
[14 empty] | Расселяемая площадь жилых помещений, м2 | 0 | 0
[14 empty] | Количество лиц, прошедших повышение уровня квалификации, человек | 10 | 10
[14 empty] | Количество ликвидированных аварийных тополей, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество софинансированных мероприятий, шт. | 1 | 0
Ведомственная целевая программа
4.7.1. | Основное мероприятие 1. «Повышение безопасности проживания населения на территории муниципального образования «Томский район» | 0 | 0 | 5735.2 | 5735.2 | 54.5 | 54.5 | 0 | 0 | 5789.7 | 5789.7 |  |  | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | 0 | 0
[14 empty] | Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 | 0 | 0
[14 empty] | Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. | 0 | 0
[14 empty] | Расселяемая площадь жилых помещений, м2 | 0 | 0
[14 empty] | Количество лиц, прошедших повышение уровня квалификации, человек | 10 | 10
[14 empty] | Количество ликвидированных аварийных тополей, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество софинансированных мероприятий, шт. | 1 | 0
4.8. | Задачаи 8 подпрограммы 4, всего | 0 | 0 | 64992.3 | 57892.6 | 6129.5 | 2992.9 | 297.54 | 297.54 | 71419.34 | 61183.04 |  | Экономия в следствии проведения торгов | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 63776 | 63776
[14 empty] | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед | 32 | 32
[14 empty] | Количество обустроенных пешеходных переходов, ед. | 4 | 4
[14 empty] | Количество технической документации, шт. | 25 | 25
[14 empty] | Количество проверенных смет, шт. | 25 | 25
Ведомственная целевая программа
4.8.1. | Основное мероприятие 1. « Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» | 0 | 0 | 64992.3 | 57892.6 | 6129.5 | 2992.9 | 297.54 | 297.54 | 71419.34 | 61183.04 |  | Экономия в следствии проведения торгов | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 63776 | 63776
[12 empty] | -10236.3 |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед | 32 | 32
[14 empty] | Количество обустроенных пешеходных переходов, ед. | 4 | 4
[14 empty] | Количество технической документации, шт. | 25 | 25
[14 empty] | Количество проверенных смет, шт. | 25 | 25
4.11. | Задачаи 11 подпрограммы 4, всего | 0 | 0 | 1913.5 | 1878.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.5 | 1878.5 |  | Экономия по торгам | Количество безнадзорных животных, подлежащих учёту, голов | 733 | 678 | Отсутствие заявок на отлов
Ведомственная целевая программа
4.11.1. | Основное мероприятие 1. «Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район» | 0 | 0 | 1913.5 | 1878.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.5 | 1878.5 | -35 | Экономия по торгам | Количество безнадзорных животных, подлежащих учёту, голов | 733 | 678 | Отсутствие заявок на отлов
4.12. | Задачаи 12 подпрограммы 4, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | Экономия по торгам | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 2 | 2
Ведомственная целевая программа
4.12.1. | Основное мероприятие 1. «Разработка проектно-сметной документации на объекты уличной дорожной сети населенных пунктов Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | -2000 | Экономия по торгам | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 2 | 2
5. | Подпрограмма 5 | 0 | 0 | 5967.1 | 5311.9 | 5659.6 | 2655.9 | 0 | 0 | 11626.7 | 7967.8 |  |  | х | х | х
| Цель ПП5 -Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томского района | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | Показатель 1 задачи 1. Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, семьи, шт. | 30 | 8 | Отсутствие заявок на участие по программе
[14 empty] | Показатель 2 задачи 1. Площадь введенного в эксплуатацию жилья, тыс. кв. м. | 1.5 | 0.32
5.1. | Задачаи 1 подпрограммы 5, всего | 0 | 0 | 5967.1 | 5311.9 | 5659.6 | 2655.9 | 0 | 0 | 11626.7 | 7967.8 |  | Отсутствие заявок на участие по программе | Количество семей улучшивших свои жилищные условия, семьи, шт. | 30 | 8 | Отсутствие заявок на участие по программе
[14 empty] | Площадь введенного в эксплуатацию жилья, тыс.кв. м. | 1.5 | 0.32
Ведомственная целевая программа
5.1.1. | Основное мероприятие 1. Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томского района» | 0 | 0 | 5967.1 | 5311.9 | 5659.6 | 2655.9 | 0 | 0 | 11626.7 | 7967.8 | -3658.9 | Отсутствие заявок на участие по программе | Количество семей улучшивших свои жилищные условия, семьи, шт. | 30 | 8 | Отсутствие заявок на участие по программе
[14 empty] | Площадь введенного в эксплуатацию жилья, тыс.кв. м. | 1.5 | 0.32
6. | Подпрограмма 6 | 8475.2 | 8475.2 | 1062.1 | 1061.54 | 4368.3 | 3400 | 416.5 | 335 | 14322.1 | 13271.74 |  |  | х | х | х
| Цель ПП6 -Формирование комфортных и благоприятных условий проживания на территории Томского района | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | Показатель 1 задачи 1. Количество объектов благоустройства, шт. | 5 | 3 | Низкий уровень финансирования со стороны регионального и федерального бюджета
6.1. | Задачаи 1 подпрограммы 6, всего | 8475.2 | 8475.2 | 262.1 | 261.54 | 279 | 43.9 | 0 | 0 | 9016.3 | 8780.64 |  | Экономия по торгам | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 3 | 3
[14 empty] | Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 0 | 0
[14 empty] | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 | 0
[14 empty] | Ремонт элементов освещения дворовых территорий, шт | 0 | 0
[14 empty] | Количество установленных скамеек, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 3 | 3
Ведомственная целевая программа
6.1.1. | Основное мероприятие 1. «Формирование комфортной среды в Томском районе» | 8475.2 | 8475.2 | 262.1 | 261.54 | 279 | 43.9 | 0 | 0 | 9016.3 | 8780.64 |  | Экономия по торгам | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 3 | 3
[14 empty] | Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 0 | 0
[12 empty] | -235.66 |  | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 | 0
[14 empty] | Ремонт элементов освещения дворовых территорий, шт | 0 | 0
[14 empty] | Количество установленных скамеек, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов, шт. | 0 | 0
[14 empty] | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 3 | 3
6.2. | Задача 2 подпрограммы 6, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 | 267.5 | 267.5 |  |  | Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз, шт. | 1 | 1
Ведомственная целевая программа
6.2.1. | Основное мероприятие 1. «Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 | 267.5 | 267.5 |  |  | Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз, шт. | 1 | 1
6.3. | Задача 3 подпрограммы 6, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 73.3 | 0 | 0 | 73.3 | 73.3 |  |  | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, шт | 1 | 1
Ведомственная целевая программа
6.3.1. | Основное мероприятие 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 73.3 | 0 | 0 | 73.3 | 73.3 |  |  | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, шт | 1 | 1
6.4. | Задача 4 подпрограммы 6, всего | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |  |  | Количество благоустроенных населенных пунктов обеспеченных сотовой связью, шт | 1 | 3 | Увеличение показателя произошло за счет экономии по торгам
Ведомственная целевая программа
6.4.1. | Основное мероприятие 1. «Обеспечение жителей отдельных населенных пунктов Томского района услугами сотовой связи» | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |  |  | Количество благоустроенных населенных пунктов обеспеченных сотовой связью, шт | 1 | 3 | Увеличение показателя произошло за счет экономии по торгам
6.5. | Задача 5 подпрограммы 6, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748.5 | 3015.3 | 416.5 | 335 | 4165 | 3350.3 |  |  | Количество отремонтированных памятников, мемориалов, благоустроенных памятных мест, шт. | 28 | 28
Ведомственная целевая программа
6.5.1. | Основное мероприятие 1. «Ремонт памятников, мемориалов, благоустройство памятных мест на территории муниципального образования Томский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748.5 | 3015.3 | 416.5 | 335 | 4165 | 3350.3 | -814.7 |  | Количество отремонтированных памятников, мемориалов, благоустроенных памятных мест, шт. | 28 | 28