## 2018
Приложение 1 к порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Социальное развитие Томского района на 2016 - 2020 годы" ЗА 2017 ГОД
Муниципальная программа "Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы"
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  | Областной бюджет, тыс. руб. |  | Местный бюджет, тыс. руб. |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  | Итого за счет всех источников, тыс. руб. |  | Отклонение | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Муниципальная программа "Социальное развитие Томского района на 2016 - 2020 годы", всего | 5134.8 | 5134.8 | 132045.1 | 127724 | 63946.9 | 62538.8 | 0 | 0 | 201126.8 | 195397.6 | 5729.2 |  | x | x | x | x | 201126.8 | 195397.6 | 0
| Целью МП - социальное развитие Томского района | x | x | x | x | x | x | x | x | х | х |  |  | Уровень доступности социальных услуг для населения Томского района, % | 100 | 100
1 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры, искусства и туризма на территории муниципального образования "Томский район"(ПП1), всего | 564.4 | 564.4 | 66934.4 | 64639.5 | 52991.8 | 52036.3 | 0 | 0 | 120490.6 | 117240.2 | 3250.4 |  | x | x | x | x |  | 117240.2 | 0
| Цель ПП - Развитие единого культурного пространства на территории Томского района | x | x | x | x | x | x | x | x | х | х |  |  | Удельный вес участвующих в культурной жизни Томского района в численности населения Томского района, % | 17 | 17
1.1. | Задача 1 Подпрограммы 1 "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томском районе в сфере культуры и архивного дела" | 0 | 0 | 8958.3 | 8525.8 | 362.6 | 345 | 0 | 0 | 9320.9 | 8870.8 | 450.1 |  | Количество организаций дополнительного образования, работники которых получают выплаты стимулирующего характера и надбавки, ед. | 4 | 4 |  |  | 8870.8 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие 1 Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томском районе в сфере культуры и архивного дела" | 0 | 0 | 8958.3 | 8525.8 | 362.6 | 345 | 0 | 0 | 9320.9 | 8870.8 | 450.1 | В связи с уточнением численности получателей. | Количество организаций дополнительного образования, работники которых получают выплаты стимулирующего характера и надбавки, ед. | 4 | 4
1.2. | Задача 2 подпрограммы 1 "Развитие профессионального искусства и народного творчества" | 0 | 0 | 57198.7 | 55336.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57198.7 | 55336.3 | 1862.4 |  | Количество культурно-досуговых учреждений, действующих на территории Томского района, ед. | 23 | 23 |  |  | 55336.3 | 0
1.2.1. | Основное мероприятие 1"Развитие профессионального искусства и народного творчества" |  |  | 57198.7 | 55336.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57198.7 | 55336.3 | 1862.4 | Из них: 233,3 остаток средств в связи с уточнением численности получателей доплат к тарифной ставке. В декабре департамент снизил объем ассигнований по "дорожной карте" на 1629,1, указанная сумма не была учтена в решении о бюджете. | Количество культурно-досуговых учреждений, действующих на территории Томского района, ед. | 23 | 23
1.3. | Задача 3 подпрограммы 1 "Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района" | 518.5 | 518.5 | 106.2 | 106.2 | 4202.8 | 3761.1 | 0 | 0 | 4827.5 | 4385.8 | 441.7 |  | Количество посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 12400 | 12400 |  |  | 4385.8 | 0
| Основное мероприятие 1: Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района | 518.5 | 518.5 | 106.2 | 106.2 | 4202.8 | 3761.1 | 0 | 0 | 4827.5 | 4385.8 | 441.7 | Отмена социально - значимых мероприятий, расторжение муниципальных контрактов. | Количество посетителей и участников мероприятий, чел. | 12400 | 12400
| Основное мероприятие 2: "Софинансирование капитального ремонта учреждений культуры" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество учреждений, в которых был проведен капитальный и текущий ремонт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4. | Задача 4 подпрограммы 1 "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 17604.3 | 17517.8 | 0 | 0 | 17604.3 | 17517.8 | 86.5 |  | Число посещений библиотек на 1000 жителей, ед. | 380 | 380
[14 empty] | Доля сельских поселений Томского района, пополнивших книжные фонды, % | 90 | 90 |  |  | 0 | 0
| Основное мероприятие: "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 17604.3 | 17517.8 | 0 | 0 | 17604.3 | 17517.8 | 86.5 | 36 - бюджетные ассигнования, подлежащие оптимизации. 50,5 - экономия ФОТ библиотеки заречного сельского поселения. | Число посещений библиотек на 1000 жителей, ед. | 380 | 380
1.5. | Задача 5 подпрограммы 1 "Создание условий для организации дополнительного образования населения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 25886.1 | 25827.1 | 0 | 0 | 25886.1 | 25827.1 | 59 |  | Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел. | 1024 | 1024 |  |  | 25827.1 | 0
| Основное мероприятие: Создание условий для организации дополнительного образования населения Томского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 25886.1 | 25827.1 | 0 | 0 | 25886.1 | 25827.1 | 59 | Бюджетные ассигнования, подлежащие оптимизации. | Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел. | 1024 | 1024
1.6. | Задача 6 подпрограммы 1 "Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.4 | 2126.5 | 0 | 0 | 2273.4 | 2126.5 | 146.9 |  | Количество учреждений дополнительного образования детей, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего и капитального ремонта, ед. | 4 | 4 |  |  | 2126.5 | 0
| Основное мероприятие "Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.4 | 2126.5 | 0 | 0 | 2273.4 | 2126.5 | 146.9 | В ДШИ Кисловка до конца года не были выполнены работы в полном объеме, перенесли остатки на 2019 год | Количество учреждений дополнительного образования детей, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего и капитального ремонта, ед. | 4 | 4
1.7. | Задача 7 подпрограммы 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459.1 | 2272.3 | 0 | 0 | 2459.1 | 2272.3 | 186.8 |  | Общий объем туристского потока в районе, тыс. чел. | 105 | 105 |  |  | 2272.3 | 0
| Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459.1 | 2272.3 | 0 | 0 | 2459.1 | 2272.3 | 186.8 | Остаток средств на строительство "Парка советского периода" в с. Рыбалово | Общий объем туристского потока в районе, тыс. чел. | 105 | 105
1.8. | Задача 8 подпрограммы 1 "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма" | 0 | 0 | 650.3 | 650.3 | 200 | 183 | 0 | 0 | 850.3 | 833.3 | 17 |  | Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма, ед. | 2 | 2 |  |  | 833.3 | 0
1.8.1. | Основное мероприятие 1 "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" | 0 | 0 | 650.3 | 650.3 | 200 | 183 | 0 | 0 | 850.3 | 833.3 | 17 | Экономия в процессе проведения электронного аукциона. | Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма, ед. | 2 | 2
1.9. | Задача 9 подпрограммы 1 "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | 45.9 | 45.9 | 20.9 | 20.9 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 70.3 | 70.3 | 0 |  | Количество новых книг в фондах библиотек Томского района, шт. | 234 | 234 |  |  | 70.3 | 0
1.9.1. | Основное мероприятие 1 "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений" | 45.9 | 45.9 | 20.9 | 20.9 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 70.3 | 70.3 | 0 |  | Количество новых книг в фондах библиотек Томского района, шт. | 234 | 234
2. | Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта на территории Томского района" | 0 | 0 | 8314.7 | 8314.7 | 9519.1 | 9291.1 | 0 | 0 | 17833.8 | 17605.8 | 228 |  | х | х | х |  |  | 17605.8 | 0
| Цель ПП - Повышение уровня физической подготовленности жителей Томского района | x | x | x | x | x | x | x | x | х | х |  |  | Удельный вес занимающихся физической культурой в численности населения Томского района, % | 18 | 18
2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 "Развитие массового спорта и подготовка спортивных сборных команд Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525.1 | 6490 | 0 | 0 | 6525.1 | 6490 | 35.1 |  | Количество участников соревнований различного уровня (чел./посещений), проводимых на территории района | 8000 | 8000 |  |  | 6490 | 0
| Основное мероприятие 1: "Развитие массового спорта и подготовка спортивных сборных команд Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525.1 | 6490 | 0 | 0 | 6525.1 | 6490 | 35.1 | 8,1 изначально ошибочно запланировали в данном мероприятии, 25.12.2018 эти лимиты были перенесены на мероприятие 2.2. фактический остаток 27 | Количество участников соревнований различного уровня (чел./посещений), проводимых на территории района | 8000 | 8000
2.2. | Задача 2 подпрограммы 2 "Организация занятости молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Томского района" | 0 | 0 | 1325.9 | 1325.9 | 2994 | 2801.1 | 0 | 0 | 4319.9 | 4127 | 192.9 |  | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2650 | 2650 |  |  | 4127 | 0
| Основное мероприятие "Молодежь, физическая культура и спорт в Томском районе" | 0 | 0 | 1325.9 | 1325.9 | 2994 | 2801.1 | 0 | 0 | 4319.9 | 4127 | 192.9 | 8,1 стоят по бюджетной росписи с 25.12.2018. 201 - остаток сформировался в связи с непроведением спортивных мероприятий. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2650 | 2650
2.3. | Задача 3 подпрограммы 2 "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" | 0 | 0 | 6988.8 | 6988.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988.8 | 6988.8 | 0 |  | Количество учреждений Томского района, предоставляющих услуги физической культуры и спорта населению, ед. | 25 | 25 |  |  | 6988.8 | 0
2.3.1. | Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой | 0 | 0 | 6988.8 | 6988.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988.8 | 6988.8 | 0 |  | Количество учреждений Томского района, предоставляющих услуги физической культуры и спорта населению, ед. | 25 | 25
3. | Подпрограмма 3 "Социальная защита населения Томского района" | 4570.4 | 4570.4 | 56796 | 54769.8 | 1140 | 926.3 | 0 | 0 | 62506.4 | 60266.5 | 2239.9 |  | х | х | х |  |  | 60266.5 | 0
| Цель ПП - Повышение качества жизни жителей Томского района и степени их социальной защищенности | x | x | x | x | x | x | x | x | х | х |  |  | Доля жителей Томского района, удовлетворенных предоставляемыми социальными услугами, в общем количестве опрошенных, % | 70 | 70
3.1. | Задача 1 подпрограммы 3 "Повышение качества жизни граждан старшего поколения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 926.3 | 0 | 0 | 1140 | 926.3 | 213.7 |  | Доля граждан старшего поколения, привлекаемых к участию в мероприятиях, проводимых на территории Томского района, % | 20 | 20 |  |  | 926.3 | 0
| Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан старшего поколения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 926.3 | 0 | 0 | 1140 | 926.3 | 213.7 | 85 - остаток подписки газеты на 2-е полугодие, 84,5 - остаток в связи с непроведение мероприятий, 24,5 - не в полном объеме исполнен контракт на цветы, 19,7 - остаток средств субсидии на организацияю международного дня старшего поколения в Мирненском сп | Доля граждан старшего поколения, привлекаемых к участию в мероприятиях, проводимых на территории Томского района, % | 20 | 20
3.2. | Задача 2 подпрограммы 3 "Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 4570.4 | 4570.4 | 55836 | 53779.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60406.4 | 58350.2 | 2056.2 |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 14 | 14 |  |  | 58350.2 | 0
[14 empty] | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших помощь, чел. | 369 | 369
3.2.1. | Основное мероприятие 1. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 1264.1 | 1264.1 | 39570.7 | 37514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40834.8 | 38778.6 | 2056.2 | Остатток образовался в связи с отсутствием заявителей | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших помощь, чел. | 369 | 369 |  |  | 380
3.2.2. | Основное мероприятие 2 . Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям , оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3306.3 | 3306.3 | 16265.3 | 16265.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19571.6 | 19571.6 | 0 |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 14 | 14
3.3. | Задача 3 подпрограммы 3 "Социальная защита отдельных категорий граждан" | 0 | 0 | 960 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 990 | -30 |  | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. | 80 | 80 |  |  | 990 | 0
3.3.1. | Основное мероприятие 1. Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 960 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 990 | -30 | В связи с увеличением суммы выплаты на 1 получателя | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. | 80 | 80
3.3.2. | Основное мероприятие 2 "Социальная поддержка населения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество смемй. Которым оказана социальная поддержка | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Профилактика правонарушений на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 285.1 | 0 | 0 | 296 | 285.1 | 10.9 |  | х | х | х |  |  | 285.1 | 0
| Цель ПП - Снижение криминализации общества | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Количество зарегистрированных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, ед. | 350 | 350
4.1. | Задача 1 подпрограммы 4 "Профилактика правонарушений на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 285.1 | 0 | 0 | 296 | 285.1 | 10.9 | Федеральное казначейство не обработало платеж, набранный 29.12. Средства на награждение дружинниковю | Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений, ед. | 15 | 15 |  |  | 285.1 | 0
| Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 285.1 | 0 | 0 | 296 | 285.1 | 10.9 |  | Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений, ед. | 15 | 15
И.о. Заместителя Главы Томского района-начальника Управления по социальной политике
Д.К. Празукин

## 2020
Приложение 1 к порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД
Муниципальная программа "Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы"
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  | Областной бюджет, тыс. руб. |  | Местный бюджет, тыс. руб. |  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  | Итого за счет всех источников, тыс. руб. |  | Отклонение | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Муниципальная программа "Социальное развитие Томского района на 2016 - 2020 годы", всего | 9579 | 9508.4 | 115211.9 | 111871 | 134841.3 | 130824.4 | 677.2 | 677.2 | 0 | 0 | 260309.4 | 252881 | 7428.4 |  | x | x | x | x | 259632.2 | 252203.8 | 677.2
| Целью МП - социальное развитие Томского района | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | х | х |  |  | Уровень доступности социальных услуг для населения Томского района, % | 100 | 100
1 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры, искусства и туризма на территории муниципального образования "Томский район"(ПП1), всего | 5485.6 | 5485.6 | 43049.1 | 41740.4 | 116788.6 | 115377.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165323.3 | 162603.4 | 2719.9 |  | x | x | x | x |  | 162603.4 | 0
| Цель ПП - Развитие единого культурного пространства на территории Томского района | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | х | х |  |  | Удельный вес участвующих в культурной жизни Томского района в численности населения Томского района, % | 18 | 18
1.1. | Задача 1 Подпрограммы 1 "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томском районе в сфере культуры и архивного дела" | 0 | 0 | 4564.1 | 4137 | 139 | 59.4 |  |  | 0 | 0 | 4703.1 | 4196.4 | 506.7 |  | Количество организаций дополнительного образования, работники которых получают выплаты стимулирующего характера и надбавки, ед. | 4 | 4 |  |  | 4196.4 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие 1 Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томском районе в сфере культуры и архивного дела" | 0 | 0 | 4564.1 | 4137 | 139 | 59.4 |  |  | 0 | 0 | 4703.1 | 4196.4 | 506.7 | в связи с уточнением среднесписочной численности работников муниципальных учреждений культуры и с ограничениями сотрудников 65лет и старше утвержденными Распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра (с изменениями) | Количество организаций дополнительного образования, работники которых получают выплаты стимулирующего характера и надбавки, ед. | 4 | 4
1.2. | Задача 2 подпрограммы 1 "Развитие профессионального искусства и народного творчества" | 0 | 0 | 38041.7 | 37160.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 38041.7 | 37160.1 | 881.6 |  | Количество культурно-досуговых учреждений, действующих на территории Томского района, ед. | 20 | 20 |  |  | 37160.1 | 0
1.2.1. | Основное мероприятие 1"Развитие профессионального искусства и народного творчества" | 0 | 0 | 38041.7 | 37160.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 38041.7 | 37160.1 | 881.6 | в связи с уточнением среднесписочной численности работников муниципальных учреждений культуры и с ограничениями сотрудников 65лет и старше утвержденными Распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра (с изменениями) | Количество культурно-досуговых учреждений, действующих на территории Томского района, ед. | 20 | 20
1.3. | Задача 3 подпрограммы 1 "Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района" | 485.6 | 485.6 | 99.4 | 99.4 | 58255.3 | 57314.4 |  |  | 0 | 0 | 58840.3 | 57899.4 | 940.9 |  | Количество посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 13500 | 13500 |  |  | 57899.4 | 0
| Основное мероприятие 1: Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района | 485.6 | 485.6 | 99.4 | 99.4 | 2530 | 1630 |  |  | 0 | 0 | 3115 | 2215 | 900 | бюджетные ассигнования, подлежащие оптимизации | Количество посетителей и участников мероприятий, чел. | 13500 | 13500
| Основное мероприятие 2: "Софинансирование капитального ремонта учреждений культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество учреждений, в которых был проведен капитальный и текущий ремонт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Основное мероприятие 3 : " Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 55725.3 | 55684.4 |  |  | 0 | 0 | 55725.3 | 55684.4 | 40.9 | остаток средств за счеза счет экономии оплаты налога на имущества в размере и экономии средств дотации на повышения фонда оплаты труда работников, подпадающие под реализацию Указов Президента Российской Федерации. | Количество учреждений, шт. | 11 | 11
| Основное мероприятие 4: "Софинансирование приобретения помещения для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество помещений, шт. | 0 | 0
1.4. | Задача 4 подпрограммы 1 "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 23349.5 | 23349.5 |  |  | 0 | 0 | 23349.5 | 23349.5 | 0 |  | Число посещений библиотек на 1000 жителей, ед. | 400 | 1523
| Основное мероприятие: "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 23349.5 | 23349.5 |  |  | 0 | 0 | 23349.5 | 23349.5 | 0 |  | Число посещений библиотек на 1000 жителей, ед. | 400 | 1523 | Плановые значения не верно расчитаны. В соответствии с расчетной формулой план = 2615. Не выполнение плана в связи с целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции
1.5. | Задача 5 подпрограммы 1 "Создание условий для организации дополнительного образования населения Томского района" | 0 | 0 | 343.9 | 343.9 | 32236.3 | 32236.3 |  |  | 0 | 0 | 32580.2 | 32580.2 | 0 |  | Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел. | 1024 | 1024 |  |  | 32580.2 | 0
| Основное мероприятие: Создание условий для организации дополнительного образования населения Томского района | 0 | 0 | 343.9 | 343.9 | 32236.3 | 32236.3 |  |  | 0 | 0 | 32580.2 | 32580.2 | 0 |  | Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел. | 1024 | 1024
1.6. | Задача 6 подпрограммы 1 "Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.5 | 2339.8 |  |  | 0 | 0 | 2340.5 | 2339.8 | 0.7 |  | Количество учреждений дополнительного образования детей, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего и капитального ремонта, ед. | 4 | 4 |  |  | 2339.8 | 0
| Основное мероприятие "Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.5 | 2339.8 |  |  | 0 | 0 | 2340.5 | 2339.8 | 0.7 | в связи с уточнением цены строительного контроля | Количество учреждений дополнительного образования детей, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего и капитального ремонта, ед. | 4 | 4
1.7. | Задача 7 подпрограммы 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 78 |  |  | 0 | 0 | 278 | 78 | 200 |  | Общий объем туристского потока в районе, тыс. чел. | 112 | 0 |  |  | 78 | 0
| Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 78 |  |  | 0 | 0 | 278 | 78 | 200 | бюджетные ассигнования, подлежащие оптимизации | Общий объем туристского потока в районе, тыс. чел. | 112 | 0 | в связи с ограничениями в отношении проведения мероприятий
1.8. | Задача 8 подпрограммы 1 "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма" | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |  |  | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |  | Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма, ед. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
1.8.1. | Основное мероприятие 1 "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |  |  | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | бюджетные ассигнования, подлежащие оптимизации | Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма, ед. | 1 | 0 | в связи с ограничениями в отношении проведения мероприятий
1.9. | Задача 9 подпрограммы 1 "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |  | Количество новых книг в фондах библиотек Томского района, шт. | 0 | 0 |  |  | 5000 | 0
1.9.1. | Основное мероприятие 1 "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений" | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |  | Количество новых книг в фондах библиотек Томского района, шт. | 0 | 0 | Количество модельных муниципальних библиотек - 1 ед.
2. | Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта на территории Томского района" | 0 | 0 | 8127.4 | 8127.4 | 14331.7 | 12108.6 | 677.2 | 677.2 | 0 | 0 | 23136.3 | 20913.2 | 2223.1 |  | х | х | х |  |  | 20236 | 677.2
| Цель ПП - Повышение уровня физической подготовленности жителей Томского района | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | х | х |  |  | Доля занимающихся физической культурой в численности населения томского района от 3 до 79 лет, %: | 23 | 23
[16 empty] | 1)Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Томском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 66.5 | 66.5
[16 empty] | 2)Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), проживающих в Томском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 19 | 19
[16 empty] | 3) Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Томском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | 6 | 6
2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 "Развитие массового спорта и подготовка спортивных сборных команд Томского района" | 0 | 0 | 8127.4 | 8127.4 | 10681.2 | 8461.2 | 677.2 | 677.2 | 0 | 0 | 19485.8 | 17265.8 | 2220 |  | Количество участников соревнований различного уровня, проводимых на территории района, чел./посещений | 10000 | 10000 |  |  | 16588.6 | 677.2
| Основное мероприятие 1: "Развитие массового спорта и подготовка спортивных сборных команд Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 9127.6 | 6947.6 |  |  | 0 | 0 | 9127.6 | 6947.6 | 2180 | 180,0тыс.руб. - бюджетные ассигнования, подлежащие оптимизации; 2 000 ,0 тыс.руб.- по причине отклонения заявок на электронный аукцион по приобретению снегоходов в связи с несоответствием документации | Количество участников соревнований различного уровня (чел./посещений), проводимых на территории района | 10000 | 10000
| Основное мероприятие 2: "Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта , % | 45.4 | 45.6
| Основное мероприятие 3 "Спорт- норма жизни" | 0 | 0 | 8127.4 | 8127.4 | 1066.8 | 1026.8 | 677.2 | 677.2 | 0 | 0 | 9871.4 | 9831.4 | 40 | на софинансирование обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта за счет средств Администрации Мирненского поселения для МБУ « СКЦ « Радость» п. Мирный. Средства будут перечислены МБУ «СКЦ «Радость» п. Мирный в 2021 году. | Количество учреждений Томского района, предоставляющих услуги физической культуры и спорта населению, ед. | 25 | 25
| Основное мероприятие 4 "Разработка ПСД спортивных объектов Томского района" |  |  |  |  | 486.8 | 486.8 |  |  | 11: 486.8; 12: 486.8; 15: Количество разработанной проектно-сметных документацийи,ед.; 16: 1; 17: 1
2.2. | Задача 2 подпрограммы 2 "Организация занятости молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650.5 | 3647.4 |  |  | 0 | 0 | 3650.5 | 3647.4 | 3.1 |  | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2800 | 2800 |  |  | 3647.4 | 0
| Основное мероприятие "Молодежь, физическая культура и спорт в Томском районе" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650.5 | 3647.4 |  |  | 0 | 0 | 3650.5 | 3647.4 | 3.1 | в связи с отсутствием получателя призовых средств | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2800 | 2800
2.3. | Задача 3 подпрограммы 2 "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество учреждений Томского района, предоставляющих услуги физической культуры и спорта населению, ед. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.3.1. | Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество учреждений Томского района, предоставляющих услуги физической культуры и спорта населению, ед. | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Социальная защита населения Томского района" | 4093.4 | 4022.8 | 64035.4 | 62003.2 | 3423 | 3172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71551.8 | 69198.4 | 2353.4 |  | х | х | х |  |  | 69198.4 | 0
| Цель ПП - Повышение качества жизни жителей Томского района и степени их социальной защищенности | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | х | х |  |  | Доля жителей Томского района, удовлетворенных предоставляемыми социальными услугами, в общем количестве опрошенных, % | 80 | 80
3.1. | Задача 1 подпрограммы 3 "Повышение качества жизни граждан старшего поколения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.2 | 2477.9 |  |  | 0 | 0 | 2478.2 | 2477.9 | 0.3 |  | Доля граждан старшего поколения, привлекаемых к участию в мероприятиях, проводимых на территории Томского района, % | 20 | 20 |  |  | 2477.9 | 0
| Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан старшего поколения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.2 | 2477.9 |  |  | 0 | 0 | 2478.2 | 2477.9 | 0.3 | в связи с экономией на оказание услуг по делопроизводству Администрации Томского района в рамках деятельности Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда Томского района. | Доля граждан старшего поколения, привлекаемых к участию в мероприятиях, проводимых на территории Томского района, % | 20 | 20
3.2. | Задача 2 подпрограммы 3 "Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 4093.4 | 4022.8 | 63160.4 | 61178.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 67253.8 | 65201 | 2052.8 |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 12 | 12 |  |  | 65201 | 0
[16 empty] | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших помощь, чел. | 340 | 340
3.2.1. | Основное мероприятие 1. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 793.4 | 722.8 | 47217.4 | 45236.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 48010.8 | 45959 | 2051.8 | в связи с уменьшениме количества получателей | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших помощь, чел. | 340 | 340 |  |  | 380
3.2.2. | Основное мероприятие 2 . Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям , оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3300 | 3300 | 15943 | 15942 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19243 | 19242 | 1 | Снижение цены | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 12 | 12
3.3. | Задача 3 подпрограммы 3 "Социальная защита отдельных категорий граждан" | 0 | 0 | 875 | 825 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 875 | 825 | 50 |  | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. | 58 | 58 |  |  | 825 | 0
3.3.1. | Основное мероприятие 1. Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 875 | 825 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 875 | 825 | 50 | Получатель отказался от выплаты | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. | 58 | 58
3.3.2. | Основное мероприятие 2 "Социальная поддержка населения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество смемй. Которым оказана социальная поддержка | 0 | 0
3.4 | Задача 4 подпрограммы 3 " Совершенствование системы поощерений граждан и коллективов организаций Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.8 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.8 | 694.5 | 250.3 |  | Доля житетелей Томского района, поощеренных денежной премией, % | 0.0004 | 0.0004
3.4.1 | Основное мероприятие "Совершенствование системы поощерений граждан и коллективов организаций Томского района" |  |  | 0 |  | 944.8 | 694.5 |  |  |  |  | 944.8 | 694.5 | 250.3 | 80, 4– невостребованные денежные средства на выплату поощрения гражданам и коллективам организаций Томского района. 169 ,9 - экономия денежных средств в результате проведения торгов на закупку товаров, работ и услуг для поощрения гражданам и коллективам организаций Томского района. | Доля житетелей Томского района, поощеренных денежной премией, % | 0.0004 | 0.0004
4. | Подпрограмма 4 "Профилактика правонарушений на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 166 |  |  | 0 | 0 | 298 | 166 | 132 |  | х | х | х |  |  | 166 | 0
| Цель ПП - Снижение криминализации общества | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | Состояние общей преступности на 100 тысяч населения, ед. | 1260 | 1260
[16 empty] | Число лиц погибших в ДТП на 100 тысяч населения, ед. | 22.9 | 22.9
[16 empty] | Число лиц погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств, ед. | 54.1 | 54.1
4.1. | Задача 1 подпрограммы 4 "Профилактика правонарушений на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 166 |  |  | 0 | 0 | 298 | 166 | 132 |  | Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений, ед. | 20 | 19 |  |  | 166 | 0
| Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 132 |  |  | 0 | 0 | 232 | 132 | 100 | в связи с эпидемиологической обстановкой | Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений, ед. | 20 | 19 | в связи с невозможностью проведения мероприятий
| Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 |  |  | 0 | 0 | 66 | 34 | 32 | в связи с эпидемиологической обстановкой | Количество участников мероприятий, чел. | 51864 | 50535 | в связи с невозможностью проведения мероприятий
Начальник Управления ____________________________Ю.А. Кобзева
М.С. Алистратова
40-87-61
Note on S42: Автор: Посчитанно
Note on R55: Автор: лимиты доводили на 400
Note on R58: Автор: лимиты доводили на 59

## 2021
Приложение 1 к порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД
Муниципальная программа "Социальное развитие Томского района "
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  | Областной бюджет, тыс. руб. |  | Местный бюджет, тыс. руб. |  | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  | Итого за счет всех источников, тыс. руб. |  | Отклонение | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Муниципальная программа "Социальное развитие Томского района ", всего | 24979.4 | 22826.8 | 120151.1 | 113687.3 | 141703.5 | 139369.7 | 668.7 | 668.7 | 500 | 0 | 288002.7 | 276552.5 | 11450.2 |  | x | x | x | x
| Целью МП - социальное развитие Томского района | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | х | х |  |  | Уровень доступности мероприятий, оказанных в рамках социального развития населения Томского района, % | 100 | 100
1 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры, искусства и туризма на территории муниципального образования "Томский район"(ПП1), всего | 1038.1 | 751.5 | 46091.7 | 45567.4 | 122082.8 | 122059.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169212.6 | 168378.2 | 834.4 |  | x | x | x | x
| Цель ПП - Развитие единого культурного пространства на территории Томского района | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | х | х |  |  | Удельный вес участвующих в культурной жизни Томского района в численности населения Томского района, % | 18.5 | 18.5
1.1. | Задача 1 Подпрограммы 1 "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томском районе в сфере культуры и архивного дела" | 0 | 0 | 5838 | 5594.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5838 | 5594.4 | 243.6 |  | Количество организаций дополнительного образования, работники которых получают выплаты стимулирующего характера и надбавки, ед. | 4 | 4 |  | 5594.4 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие"Создание условий для развития кадрового потенциала в Томском районе в сфере культуры и архивного дела" | 0 | 0 | 5838 | 5594.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5838 | 5594.4 | 243.6 | в связи с уточнением среднесписочной численности работников муниципальных учреждений культуры | Количество организаций дополнительного образования, работники которых получают выплаты стимулирующего характера и надбавки, ед. | 4 | 4
1.2. | Задача 2 подпрограммы 1 "Развитие профессионального искусства и народного творчества" | 0 | 0 | 40041.1 | 39819.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 40041.1 | 39819.1 | 222 |  | Количество культурно-досуговых учреждений, действующих на территории Томского района, ед. | 20 | 20 |  | 39819.1 | 0
1.2.1. | Основное мероприятие "Развитие профессионального искусства и народного творчества" | 0 | 0 | 40041.1 | 39819.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 40041.1 | 39819.1 | 222 | в связи с уточнением среднесписочной численности работников муниципальных учреждений культуры | Количество культурно-досуговых учреждений, действующих на территории Томского района, ед. | 20 | 20
1.3. | Задача 3 подпрограммы 1 "Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района" | 651.5 | 651.5 | 133.4 | 133.4 | 4239.7 | 4234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5024.6 | 5019.3 | 5.3 |  | Количество посетителей и участников мероприятий, чел. | 11400 | 5000 | В связи с ограничениями на проведение крупных массовых мероприятий | 5019.3 | 0
1.3.1. | Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района" | 651.5 | 651.5 | 133.4 | 133.4 | 4239.7 | 4234.4 |  |  | 0 | 0 | 5024.6 | 5019.3 | 5.3 | в связи с уточнением стоимости ремонтных работ согласно сметыного расчета | Количество участников мероприятий, чел. | 13500 | 5000 | В связи с ограничениями на проведение крупных массовых мероприятий
1.4. | Задача 4 подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 57919.2 | 57919.2 |  |  | 0 | 0 | 57919.2 | 57919.2 | 0 |  | Количество учреждений, шт | 11 | 12
1.4.1. | Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 57919.2 | 57919.2 |  |  | 0 | 0 | 57919.2 | 57919.2 | 0 |  | Количество учреждений, шт | 11 | 12 | Переданы полномочия по Наумовскому дому культуры
1.5. | Задача 5 подпрограммы 1 "Создание условий для организации библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек населения Томского района" | 286.6 | 0 | 58.7 | 0 | 25282 | 25263.8 |  |  | 0 | 0 | 25627.3 | 25263.8 | 363.5 | В связи с тем, что не состоялся аукцион на комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга ( не было подано заявок на участие) | Число посещений библиотек на 1000 жителей, ед | 1523 | 1523 |  | 25263.8 | 0
1.5.1. | Основное мероприятие: "Создание условий для организации библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек населения Томского района" | 286.6 | 0 | 58.7 | 0 | 25282 | 25263.8 |  |  | 0 | 0 | 25627.3 | 25263.8 | 363.5 |  | Число посещений библиотек на 1000 жителей, ед | 1523 | 1523
1.6. | Задача 6 подпрограммы 1 "Создание условий для организации дополнительного образования населения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 32980.2 | 32980.2 |  |  | 0 | 0 | 32980.2 | 32980.2 | 0 |  | Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел. | 1024 | 1092 | в связи с набором групповых занятий | 32980.2 | 0
1.6.1. | Основное мероприятие "Создание условий для организации дополнительного образования населения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 32980.2 | 32980.2 |  |  | 0 | 0 | 32980.2 | 32980.2 | 0 |  | Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел. | 1024 | 1092
1.7. | Задача 7 подпрограммы 1 "Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.7 | 1136.7 |  |  | 0 | 0 | 1136.7 | 1136.7 | 0 |  | Количество учреждений дополнительного образования детей улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего и капитального ремонта. Ед. | 4 | 4 |  | 1136.7 | 0
1.7.1. | Основное мероприятие "Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.7 | 1136.7 |  |  | 0 | 0 | 1136.7 | 1136.7 | 0 |  | Количество учреждений дополнительного образования детей улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего и капитального ремонта. Ед. | 4 | 4
1.8. | Задача 8 подпрограммы 1 "Культурная среда" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество созданных, отремонтированных и капитально отремонтированных объектов в сфере культуры. Ед. | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.8.1. | Основное мероприятие 1 "Культурная среда" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество созданных, отремонтированных и капитально отремонтированных объектов в сфере культуры. Ед. | 0 | 0
1.9. | Задача 9 подпрограммы 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 |  | Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма, ед. | 112 | 9 |  | 525 | 0
1.9.1. | Основное мероприятие 1"Развитие внутреннего и въездного туризма для развития туристической деятельности и поддержки приоритетных направлений туризма на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |  |  | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 |  | Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма, ед. | 12 | 9 | В связи с ограничениями на проведение крупных массовых мероприятий
1.9.2. | Основное мероприятие 2: "Создание условий для развития туристической деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма, ед. | 0 | 0
1.10. | Задача 10 подпрограммы 1 "Творческие люди" | 100 | 100 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 120.5 | 0 |  | Количество учреждений победивших по результатам областного конкурса | 0 | 0
1.10.1. | Основное мероприятие "Творческие люди" | 100 | 100 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 120.5 | 0 |  | Количество учреждений победивших по результатам областного конкурса | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томском районе" | 17489.7 | 17489.7 | 11832.1 | 11011.9 | 14489.7 | 14477.2 | 668.7 | 668.7 | 500 | 0 | 44980.2 | 43647.5 | 1332.7 |  | х | х | х |  | 42978.8 | 668.7
| Цель ПП - Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики Томского района | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | х | х |  |  | Доля населения Томского района (возраст 3 - 79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 36.25 | 36.25
[16 empty] | Доля молодежи (возраст 14 - 35 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регионе,% | 25 | 25
2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 "Развитие массового спорта и подготовка спортивных сборных команд Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 12246.4 | 12246.4 | 0 | 0 | 500 | 0 | 12746.4 | 12246.4 | 500 |  | Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томского района, чел. | 10000 | 10000 |  | 12246.4 | 0
[16 empty] | Количество спортсменов сборных команд Томского района, участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий межмуниципального, регионального и всероссийского уровня, тренировочных мероприятий, чел. | 250 | 250
2.1.1. | Основное мероприятие : "Развитие массового спорта и подготовка спортивных сборных команд Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 12246.4 | 12246.4 | 0 | 0 | 500 | 0 | 12746.4 | 12246.4 | 500 | Сумма пожертвования на приобретение оборудования для создания детской спортивной площадки в с. Александровское Малиновского сельского поселения Томского района по согласованию перенесена на 2022 год | Количество участников мероприятий, чел. | 10000 | 10000
2.2. | Задача 2 подпрограммы 2 "Создание безопасной, качественной материально-технической базы спортивной инфраструктуры Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 |  | Уровень обеспеченности граждан Томского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 48 | 48 |  | 900 | 0
[16 empty] | Количество спортивных сооружений на конец отчетного периода, ед. | 154 | 154
[16 empty] | Количество спортивных сооружений на которых проведены капитальный ремонт и реконструкция, ед. | 2 | 2
2.2.1. | Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы спортивной инфраструктуры Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта , % | 48 | 48
2.3. | Задача 3 подпрограммы 2 "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой в Томском районе" | 17489.7 | 17489.7 | 11832.1 | 11011.9 | 1183.3 | 1175 | 668.7 | 668.7 | 0 | 0 | 31173.8 | 30345.3 | 828.5 |  | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), проживающих в Томском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 69.5 | 69.5 |  | 29676.6 | 668.7
[16 empty] | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), проживающих в Томском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 26 | 26
[16 empty] | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), проживающих в Томском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | 9 | 9
[16 empty] | Количество созданных малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы | 4 | 4
2.3.1. | Основное мероприятие "Спорт - норма жизни" | 17489.7 | 17489.7 | 11832.1 | 11011.9 | 1183.3 | 1175 | 668.7 | 668.7 | 0 | 0 | 31173.8 | 30345.3 | 828.5 | в всязи с экономийе после проведения конкурсных процедур | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), проживающих в Томском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %/Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), проживающих в Томском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %/Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), проживающих в Томском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | 69,5/26/9 | 69,5/26/9
2.4. | Задача 4 подпрограммы 2 "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томском районе" | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 155.8 | 4.2 |  | Количество участников культурно-массовых мероприятий с участием молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, чел. | 1500 | 1500
2.4.1. | Основное мероприятие "Развитие и реализация потенциала молодежи в Томском районе" | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 155.8 | 4.2 | В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий | Количество участников культурно-массовых мероприятий с участием молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, чел. | 1500 | 1500
3. | Подпрограмма 3 "Повышение качества жизни отдельных категорий жителей и формирование благоприятной социальной среды Томского района" | 6451.6 | 4585.6 | 62227.3 | 57108 | 5131 | 2833.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73809.9 | 64526.8 | 9283.1 |  | х | х | х |  | 64526.8 | 0
| Цель ПП - Улучшение положения и качества жизни отдельных категорий жителей Томского района | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | х | х |  |  | Доля граждан из числа отдельных категорий жителей Томского района, участников мероприятий программы, % | 85 | 85
3.1. | Задача 1 подпрограммы 3 "Повышение качества жизни отдельных категории жителей Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269 | 2258.3 |  |  | 0 | 0 | 2269 | 2258.3 | 10.7 |  | Доля граждан старшего поколения, привлекаемых к участию в мероприятиях, проводимых на территории Томского района,% | 20 | 20 |  | 2258.3 | 0
| Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан старшего поколения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269 | 2258.3 |  |  | 0 | 0 | 2269 | 2258.3 | 10.7 | в связи с экономией на поставку переодических печатных изданий газеты "Томское предместье" | Доля граждан старшего поколения, привлекаемых к участию в мероприятиях, проводимых на территории Томского района, % | 20 | 20
3.2. | Задача 2 подпрограммы 3 "Развитие форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 1501.6 | 1501.6 | 44919.7 | 42878.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 46421.3 | 44379.9 | 2041.4 |  | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жизнеустроенных в замещающую семью, от числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,% | 82 | 61 |  | 44379.9 | 0
3.2.1. | Основное мероприятие "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 1501.6 | 1501.6 | 44919.7 | 42878.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 46421.3 | 44379.9 | 2041.4 | В связи с изменением количества получателей | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жизнеустроенных в замещающую семью, от числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %. | 82 | 61 |  | 380
3.3. | Задача 3 подпрограммы 3 "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" | 4950 | 3084 | 16527.6 | 13544.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21477.6 | 16628.7 | 4848.9 |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 15 | 10 |  | 16628.7 | 0
3.3.1. | Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" | 4950 | 3084 | 16527.6 | 13544.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21477.6 | 16628.7 | 4848.9 | В связи с изменением количества получателей | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 15 | 10
3.4 | Задача 4 подпрограммы 3 " Улучшение жилищных условий категорий граждан, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак" | 0 | 0 | 780 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 685 | 95 | Отказ от получения или смерть получателя | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. | 51 | 45 | Отказ от получения или смерть получателя
3.4.1 | Основное мероприятие "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" | 0 | 0 | 780 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 685 | 95 |  | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. | 51 | 51
3.5. | Задача 5 "Совершенствование системы поощрений граждан и коллективов организаций Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 574.9 | 181.1 |  | Доля жителей Томского района, привлекаемых к поощрению Администрацией Томского района,% | 0.0004 | 0.0004
3.5.1. | Основное мероприятие «Совершенствование системы поощрений граждан и коллективов организаций Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 574.9 | 181.1 | в всязи с экономийе после проведения конкурсных процедур | Количество сельских поселений, получивших иной межбюджетный трансферт,шт | 0.0004 | 0.0004
3.6. | Задача 6 "Формирование благоприятной социальной среды Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 2106 | Не согласованные с прокуратурой нормативно-правовые акты, в связи с этим произведен возврат средств. | Количество сельских поселений, получивших иной межбюджетный трансферт,шт | 19 | 0 | Соглашения заключены с 18 сельскими поселениями, одно отказалось от заключения соглашения
3.6.1. | Основное мероприятие "Формирование благоприятной социальной среды Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 2106 |  | Количеситво сельских поселений, шт. | 19 | 0
Начальник Управления ____________________________Ю.А. Кобзева
М.С. Алистратова
40-87-61
Note on R31: Автор: техническая ошибка