ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОМ РАЙОНЕ"

ЗА 2022 ГОД

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

**(ответственный исполнитель муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс.руб. | | Областный бюджет, тыс.руб. | | Местный бюджет, тыс.руб. | | Бюджетов сельских поселений (по согласованию), тыс.руб. | | Внебюджетных источников (по согласованию), тыс.руб. | | Итого за счет всех источников, (тыс. рублей) | | Причины отклонения финансирования | Наименован ие показателя, ед.изм | Значение показателя | | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированны х |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | **Муниципальная программа**  **(МП), всего** | **297 187.7** | **267 290.6** | **1 578 708.3** | **1 510 387.4** | **583 343.1** | **562 280.3** |  |  |  |  | **2 459 239.1** | **2 339 958.4** |  | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  | **Цель МП**  **"Обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с требованиями инновационного сектора экономики и перспективными задачами социально-экономического развития Томского района"** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **Доля детей, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС,**  **Процент** | **100.0** | **100.0** |  |
| **1** | **Подпрограмма (ПП) 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе", всего** | **146 546.6** | **144 159.1** | **1 486 204.0** | **1 475 816.2** | **458 166.9** | **451 422.7** |  |  |  |  | **2 090 917.5** | **2 071 398.0** |  | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  | Цель ПП  "Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Доля детей в возрасте от 1,5  до 18 лет, охваченных программами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,  Процент, | 100.0 | 100.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **Задача 1 подпрограммы 1"Создание условий для развития дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе", всего** |  |  | **1 690.0** | **1 600.0** | **437 189.7** | **433 456.5** |  |  |  |  | **438 879.7** | **435 056.5** |  | **Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, Процент,** | **98.8** | **98.9** |  |
| **1.1.1** | Основное мероприятие 1 Создание условий для развития дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе |  |  | 1 690.0 | 1 600.0 | 437 189.7 | 433 456.5 |  |  |  |  | 438 879.7 | 435 056.5 | Возврат учреждениями средств местного бюджета | Доля выпускников 11- х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, Процент | 98.8 | 98.9 | . . . |
| **1.2** | **Задача 2 подпрограммы 1"Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного и общего образования, содействие развитию дошкольного и общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста", всего** | **118 796.8** | **116 409.3** | **1 467 275.1** | **1 459 390.9** |  |  |  |  |  |  | **1 586 071.9** | **1 575 800.2** |  | **Доля детей, в возрасте от 1,5**  **до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, Процент,** | **100.0** | **100.0** |  |
| **1.2.1** | Основное мероприятие 1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного и общего образования, содействие развитию дошкольного и общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 118 796.8 | 116 409.3 | 1 467 275.1 | 1 459 390.9 |  |  |  |  |  |  | 1 586 071.9 | 1 575 800.2 | Фактическое количество детодней питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся начальных классов в муниципальных образовательных организациях Томской области меньше планового показателя в связи с введением дистанционного обучения, карантином, отсутствием обучающихся по болезни; нахождением классных руководителей на больничном (выплаты за счет ФСС) | Доля детей, в возрасте от 1,5  до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, Процент | 100.0 | 100.0 | . . . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3** | **Задача 3 подпрограммы 1"Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", всего** |  |  | **1 484.0** | **1 484.0** |  |  |  |  |  |  | **1 484.0** | **1 484.0** |  | **Доля образовательн ых организаций, в которых созданы благоприятные условия по развитию форм**  **жизнеустройств а детей-сирот и детей, оставшихся**  **без попечения родителей, Процент,** | **100.0** | **100.0** |  |
| **1.3.1** | Основное мероприятие 1 Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | 1 484.0 | 1 484.0 |  |  |  |  |  |  | 1 484.0 | 1 484.0 |  | Доля образовательны х организаций, в которых созданы благоприятные условия по развитию форм жизнеустройств а детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Процент | 100.0 | 100.0 |  |
| **1.4** | **Задача 4 подпрограммы 1"Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томского района, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования", всего** |  |  | **12 385.2** | **9 971.6** | **18 093.2** | **15 083.5** |  |  |  |  | **30 478.4** | **25 055.2** |  | **Количество обучающихся, охваченных программами питания, за исключением обучающихся с ограниченным и возможностями здоровья и обучающихся по образовательн ым программам начального общего образования, Единица,** | **2 312.0** | **2 312.0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4.1** | Основное мероприятие 1 Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томского района, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования |  |  | 12 385.2 | 9 971.6 | 18 093.2 | 15 083.5 |  |  |  |  | 30 478.4 | 25 055.2 | Фактическое количество детодней питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями и обучающихся, получающих начальное образование, здоровья, меньше планового показателя в связи с введением дистанционного обучения, карантином, отсутствием обучающихся по болезни | Количество обучающихся, охваченных программами питания, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательны м программам начального общего образования, Единица | 2 312.0 | 2 312.0 | . . . |
| **1.5** | **Задача 5 подпрограммы 1"Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности", всего** |  |  | **409.3** | **409.3** | **1 500.0** | **1 500.0** |  |  |  |  | **1 909.3** | **1 909.3** |  | **Численность обучающихся, являющихся получателями Стипендии Главы Томского района, Единица, Процент**  **Доля обучающихся по основным общеобразоват ельным программам, участвующих в олимпиадах**  **муниципальног о, регионального, федерального**  **и международног о уровней, Процент,** | **50,0000**  **35,0000** | **60,0000**  **35,0000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.5.1** | Основное мероприятие 1 Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности |  |  | 409.3 | 409.3 | 1 500.0 | 1 500.0 |  |  |  |  | 1 909.3 | 1 909.3 |  | Численность обучающихся, являющихся получателями Стипендии Главы Томского района, Единица  Доля обучающихся по основным общеобразовате льным программам, участвующих в олимпиадах муниципального  ,  регионального, федерального и международного уровней, Процент | 50,0  35,0 | 60,0  35,0 | . . . |
| **1.6** | **Задача 6 подпрограммы 1"Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", всего** |  |  |  |  | **1 384.0** | **1 382.7** |  |  |  |  | **1 384.0** | **1 382.7** |  | **Доля детей, в возрасте от 5**  **до 18 лет, использующих сертификаты дополнительно го образования в статусе сертификатов персонифициро ванного финансировани я, Процент,** | **25.0** | **25.0** |  |
| **1.6.1** | Основное мероприятие 1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  | 1 384.0 | 1 382.7 |  |  |  |  | 1 384.0 | 1 382.7 |  | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительног о образования в статусе сертификатов персонифициров анного финансирования  ,  Процент | 25.0 | 25.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7** | **Задача 7 подпрограммы 1"Современная школа (приоритетный проект)", всего** | **8 845.9** | **8 845.9** |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 845.9** | **8 845.9** |  | **Количество общеобразоват ельных организаций, в которых функционирую т Центры образования естественно- научной и технологическо й направленност ей, Единица,** | **7.0** | **7.0** |  |
| **1.7.1** | Основное мероприятие 1 Современная школа | 8 845.9 | 8 845.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 845.9 | 8 845.9 |  | Количество общеобразовате льных организаций, в которых функционируют Центры образования естественно- научной и технологическо й направленносте й,  Единица | 7.0 | 7.0 | . . . |
| **1.8** | **Задача 8 подпрограммы 1"Реализация проекта**  **«Цифровая образовательная среда» (приоритетный проект)", всего** | **16 370.4** | **16 370.4** | **2 960.4** | **2 960.4** |  |  |  |  |  |  | **19 330.8** | **19 330.8** |  | **Доля общеобразоват ельных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой**  **образовательно й среды, Процент,** | **80.0** | **80.0** |  |
| **1.8.1** | Основное мероприятие 1 Цифровая школа | 16 370.4 | 16 370.4 | 2 960.4 | 2 960.4 |  |  |  |  |  |  | 19 330.8 | 19 330.8 |  | Доля общеобразовате льных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды,  Процент | 80.0 | 80.0 | . . . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.9** | **Задача 9 подпрограммы 1"Патриотическое воспитание граждан", всего** | **2 533.5** | **2 533.5** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 533.5** | **2 533.5** |  | **Доля общеобразоват ельных организаций- участников регионального проекта "Патриотическ ое воспитание граждан Российской Федерации (Томская область)" , Процент,** | **91.7** | **91.7** |  |
| **1.9.1** | Основное мероприятие 1 Патриотическое воспитание граждан | 2 533.5 | 2 533.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 533.5 | 2 533.5 |  | Доля общеобразовате льных организаций- участников регионального проекта "Патриотическо е воспитание граждан Российской Федерации (Томская область)" , Процент | 91.7 | 91.7 | . . . |
| **2** | **Подпрограмма (ПП) 2 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе", всего** | **150 641.1** | **123 131.5** | **77 240.2** | **20 776.7** | **55 069.7** | **41 420.1** |  |  |  |  | **282 951.0** | **185 328.3** |  | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  | Цель ПП  "Приведение инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе в соответствие с основными современными требованиями" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Доля образовательны х учреждений, отвечающих современным инфраструктурн ым требованиям, Процент, | 77.0 | 77.0 |  |
| **2.1** | **Задача 1 подпрограммы 2"Организация и обеспечение комплекса мер по улучшению состояния инфраструктуры образовательных организаций Томского района, безопасности обучения и воспитания", всего** |  |  | **1 361.1** | **1 361.1** | **32 549.2** | **30 437.0** |  |  |  |  | **33 910.3** | **31 798.2** |  | **Доля образовательн ых учреждений, отвечающих современным инфраструктур ным требованиям, Процент,** | **77.0** | **77.0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.1** | Основное мероприятие 1 Организация и обеспечение комплекса мер по улучшению состояния инфраструктуры образовательных организаций Томского района, безопасности обучения и воспитания |  |  | 1 361.1 | 1 361.1 | 32 549.2 | 30 437.0 |  |  |  |  | 33 910.3 | 31 798.2 | Стоимость фактически выполненных работ по двум учреждениям меньше плановой стоимости, выполненные работы оплачены по фактическим объемам полностью; остаток средств местного бюджета от ПСД на капитальные ремонт АПС | Доля образовательны х учреждений, отвечающих современным инфраструктурн ым требованиям, Процент | 77.0 | 77.0 | . . . |
| **2.2** | **Задача 2 подпрограммы 2"Реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (включая разработку проектно- сметной документации)", всего** | **150 641.1** | **123 131.5** | **75 873.9** | **19 410.4** | **13 970.5** | **9 709.9** |  |  |  |  | **240 485.5** | **152 251.9** |  | **Доля муниципальны х образовательн ых организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, Процент,** | **11.1** | **11.1** |  |
| **2.2.1** | Основное мероприятие 1 Реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций | 150 641.1 | 123 131.5 | 75 873.9 | 19 410.4 | 13 970.5 | 9 709.9 |  |  |  |  | 240 485.5 | 152 251.9 | Остатки бюджетных ассигнований образовался в связи с тем, что: 1. Не завершены в 2022 году работы по разработке ПСД МБОУ "Межениновская СОШ"; 2. По учреждениям, проводившим капитальные ремонты с привлечением федерального бюджета, не завершены работ, соответственного не произведены оплаты за строительные контроль и авторский надзор. Оплата по капитальному ремонту МБОУ "Мирненская СОШ" и МБОУ "Чернореческая СОШ" произведена за фактически произведенные работы (КС-3). | Доля муниципальных образовательны х организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, Процент | 11.1 | 11.1 |  |
| **2.3** | **Задача 3 подпрограммы 2"Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (Корниловская СОШ Томского района)", всего** |  |  | **5.2** | **5.2** | **8 550.0** | **1 273.1** |  |  |  |  | **8 555.2** | **1 278.3** |  | **Количество созданных новых мест в общеобразоват ельных организациях, расположенны х в сельской местности и поселках городского типа, Единица,** | **0.0** | **0.0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.1** | Основное мероприятие 1 Современная школа |  |  | 5.2 | 5.2 | 8 550.0 | 1 273.1 |  |  |  |  | 8 555.2 | 1 278.3 | Неисполнение в связи с невыполнение работ подрядчиком по оценке, вопрос решается в судебном порядке. Контракт на строительство расторгнут.  Экономия от проведения конкурсных процедур. | Количество созданных новых мест в общеобразовате льных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,  Единица | 0.0 | 0.0 |  |
| **2.4** | **Задача 4 подпрограммы 2"Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Количество зданий дошкольных образовательн ых организаций, в которых проводится оснащение средствами обучения и воспитания, Единица,** | **0.0** | **0.0** |  |
| **2.4.1** | Основное мероприятие 1 Создание дополнительных мест  для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество зданий дошкольных образовательны х организаций, в которых проводится оснащение средствами обучения и воспитания, Единица | 0.0 | 0.0 | . . . |
| **3** | **Подпрограмма (ПП) 3 "Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Томского района",**  **всего** |  |  | **6 849.7** | **5 502.4** |  |  |  |  |  |  | **6 849.7** | **5 502.4** |  | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  | Цель ПП  "Развитие кадрового потенциала в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Доля участия педагогов в мероприятиях, направленных на повышение профессиональн ого мастерства (повышение квалификации, семинары, мастер-классы  и т.п.), Процент, | 74.0 | 75.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1** | **Задача 1 подпрограммы 3"Совершенствование системы профессионального роста, стимулирование и поддержка педагогических работников образовательных организаций", всего** |  |  | **6 849.7** | **5 502.4** |  |  |  |  |  |  | **6 849.7** | **5 502.4** |  | **Доля**  **педагогических работников с высшим образованием**  **в ДОУ, СОШ, УДОД,**  **Процент, Процент**  **Доля педагогических работников с первой и высшей квалификацио нной категорией в общей численности педагогических работников, Процент, Процент**  **Доля молодых специалистов в общей численности**  **педагогических работников, Процент, Процент**  **Доля участия педагогов в мероприятиях, направленных на повышение профессиональ ного мастерства (повышение квалификации, семинары,** | **74,5000**  **40,0000**  **5,0000**  **74,0000** | **74,8000**  **40,0000**  **5,2000**  **75,0000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.1** | Основное мероприятие 1 Совершенствование системы профессионального роста, стимулирование и поддержка педагогических работников образовательных организаций |  |  | 6 849.7 | 5 502.4 |  |  |  |  |  |  | 6 849.7 | 5 502.4 | На выплаты по стипендиям педработников не начисляются отчисления во внебюджетные фонды | Доля педагогических работников с высшим образованием в ДОУ, СОШ, УДОД,  Процент  Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационн ой категорией в общей численности педагогических работников, Процент  Доля молодых специалистов в общей численности педагогических работников, Процент  Доля участия педагогов в мероприятиях, направленных на повышение профессиональн ого мастерства (повышение квалификации, семинары, мастер-классы и т.п.),  Процент | 74,5  40,0  5,0  74,0 | 74,8  40,0  5,2  75,0 | . . . |
| **4** | **Подпрограмма (ПП) 4 "Развитие системы занятости, отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи", всего** |  |  | **8 414.3** | **8 292.0** | **3 666.7** | **3 583.6** |  |  |  |  | **12 081.0** | **11 875.6** |  | **х** | **х** | **х** | **х** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель ПП  "Совершенствование и развитие форм и методов воспитательной системы с учетом возрастных особенностей детей и подростков на основе межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Доля участия детей в возрасте от 5 до 18 лет в мероприятиях воспитательной  направленности, в том числе образовательны х событиях и конкурсах гражданско- патриотической направленности, Процент, | 30.0 | 30.0 |  |
| **4.1** | **Задача 1 подпрограммы 4"Обеспечение отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков", всего** |  |  | **8 414.3** | **8 292.0** | **3 336.7** | **3 253.6** |  |  |  |  | **11 751.0** | **11 545.6** |  | **Количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, Единица,** | **2 245.0** | **2 245.0** |  |
| **4.1.1** | Основное мероприятие 1 Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей |  |  | 8 414.3 | 8 292.0 | 3 336.7 | 3 253.6 |  |  |  |  | 11 751.0 | 11 545.6 | Целевой показатель достигнут, количество дней отдыха меньше планового | Количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, Единица | 2 245.0 | 2 245.0 | . . . |
| **4.2** | **Задача 2 подпрограммы 4"Развитие муниципальной системы гражданско- патриотического воспитания", всего** |  |  |  |  | **330.0** | **330.0** |  |  |  |  | **330.0** | **330.0** |  | **Количество организованны х и проведенных муниципальны х мероприятий гражданско- патриотическо й направленност и, Единица, Процент**  **Доля участия детей в возрасте от 5 до 18 лет в мероприятиях гражданско- патриотическо й направленност и, Процент,** | **6,0000**  **26,0000** | **6,0000**  **26,0000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.1** | Основное мероприятие 1 Развитие системы патриотического воспитания обучающихся |  |  |  |  | 330.0 | 330.0 |  |  |  |  | 330.0 | 330.0 |  | Количество организованных и проведенных муниципальных мероприятий гражданско- патриотической направленности, Единица  Доля участия детей в возрасте от 5 до 18 лет в мероприятиях гражданско- патриотической  направленности, Процент | 6,0  26,0 | 6,0  26,0 | . . . |
| **5** | **Подпрограмма (ПП) 5 "Обеспечивающая подпрограмма", всего** |  |  |  |  | **66 439.9** | **65 853.9** |  |  |  |  | **66 439.9** | **65 853.9** |  | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  | Цель ПП "Содержание учебно-  методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно- производственных комбинатов, логопедических пунктов" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | , | 0.0 | 0.0 |  |
| **5.1** | **Задача 1 подпрограммы 5"Содержание учебно- методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов", всего** |  |  |  |  | **66 439.9** | **65 853.9** |  |  |  |  | **66 439.9** | **65 853.9** |  | **Доля учебно- методических кабинетов, централизован ных бухгалтерий, групп хозяйственного**  **обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно- производственн ых комбинатов, логопедически х пунктов, обеспеченных средствами на содержание, Процент,** | **100.0** | **100.0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1.1** | Основное мероприятие 1 Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно- производственных комбинатов, логопедических пунктов |  |  |  |  | 66 439.9 | 65 853.9 |  |  |  |  | 66 439.9 | 65 853.9 | 1. Выполнение плана оптимизации бюджета  Томского района. 2. Экономия от закупочный процедур | Доля учебно- методических кабинетов, централизованн ых бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно- производственн ых комбинатов, логопедических пунктов, обеспеченных средствами на содержание, Процент | 100.0 | 100.0 |  |