## ППГ СНТ
Пообъектный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд Томской области
№ п/п | Муници-пальное образование | Наименование населенного пункта | Наименова- ние садовод- ческого некоммерче- ского товарищества | Мероприятия, необходимые для подключения или создания техниче- ской возможности подключения домо- владений, располо- женных в границах территории садоводства | Наименование газораспределительной организации | Код объекта строительства | Адрес домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для подключения (улица, номер домовладения) | Адрес домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реали- зуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Общее количество домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для подключения | Общее количество домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для создания техни- ческой возможности их подключения | Срок догазификации
[11 empty] | месяц | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья, д. 43 |  | 16 | сентябрь | 2025
2 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья, д. 47 |  | 16 | сентябрь | 2025
3 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья, д. 52 |  | 16 | сентябрь | 2025
4 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья, д. 56 |  | 16 | сентябрь | 2025
5 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья, д. 51 |  | 16 | сентябрь | 2025
6 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья (Кордон N3), д. 13 |  | 16 | сентябрь | 2025
7 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья (Кордон N3), д. 17 |  | 16 | сентябрь | 2025
8 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья (Кордон N3), д. 24 |  | 16 | сентябрь | 2025
9 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья (Кордон N3), д. 8 |  | 16 | сентябрь | 2025
10 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья (Кордон N3), д. 91 |  | 16 | сентябрь | 2025
11 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья, д. 11 |  | 16 | сентябрь | 2025
12 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья, д. 11а |  | 16 | сентябрь | 2025
13 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья, д. 46 |  | 16 | сентябрь | 2025
14 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья, д. 61 |  | 16 | сентябрь | 2025
15 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья, дом 70:14:0000000:34 |  | 16 | сентябрь | 2025
16 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Большая семья | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СТ Большая семья, д. 63 |  | 16 | сентябрь | 2025
17 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Виктория, д. 57 |  | 4 | декабрь | 2026
18 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Виктория, д. 18 |  | 4 | декабрь | 2026
19 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Центральная, д. 63 |  | 4 | декабрь | 2026
20 | Томский район | д. Петровский Участок | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Центральная, д. 65 |  | 4 | декабрь | 2026
21 | Томский район | д. Барабинка | ДНТ Сад | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Вишневая, д. 8 |  | 12 | декабрь | 2026
22 | Томский район | д. Барабинка | ДНТ Сад | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Фруктовая, д. 10 |  | 12 | декабрь | 2026
23 | Томский район | д. Барабинка | ДНТ Сад | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Фруктовая, д. 11 |  | 12 | декабрь | 2026
24 | Томский район | д. Барабинка | ДНТ Сад | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Ягодная, д. 11 |  | 12 | декабрь | 2026
25 | Томский район | д. Барабинка | ДНТ Сад | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Ясная, д. 13 |  | 12 | декабрь | 2026
26 | Томский район | д. Барабинка | ДНТ Сад | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Цветочная, д. 11 |  | 12 | декабрь | 2026
27 | Томский район | д. Барабинка | ДНТ Сад | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Ягодная, д. 6 |  | 12 | декабрь | 2026
28 | Томский район | д. Барабинка | ДНТ Сад | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Фруктовая, д. 14 |  | 12 | декабрь | 2026
29 | Томский район | д. Барабинка | ДНТ Сад | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Фруктовая, д. 8 |  | 12 | декабрь | 2026
30 | Томский район | д. Барабинка | ДНТ Сад | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Фруктовая, д. 6 |  | 12 | декабрь | 2026
31 | Томский район | д. Барабинка | ДНТ Сад | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Вишневая, д. 7 |  | 12 | декабрь | 2026
32 | Томский район | д. Барабинка | ДНТ Сад | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Вишневая, д. 1 |  | 12 | декабрь | 2026
33 | г. Томск | г. Томск | СНТ Куташово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Куташово, д. 146 |  | 2 | декабрь | 2027
34 | г. Томск | г. Томск | СНТ Куташово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Куташово, д. 145 |  | 2 | декабрь | 2027
35 | г. Томск | п Светлый | СНТ Бекон | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бекон, д. 346 |  | 1 | декабрь | 2027
36 | г. Томск | г. Томск | СНТ Звездный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Звездный, д. 75 |  | 1 | декабрь | 2027
37 | г. Томск | г. Томск | СНТ Утро | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Утро, д. 369 |  | 3 | декабрь | 2027
38 | г. Томск | г. Томск | СНТ Утро | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Утро, д. 373 |  | 3 | декабрь | 2027
39 | г. Томск | г. Томск | СНТ Утро | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Утро, д. 418 |  | 3 | декабрь | 2027
40 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Больничная, д. 382Д |  | 23 | декабрь | 2027
41 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Больничная, д. 482 |  | 23 | декабрь | 2027
42 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Больничная, д. 13 Б |  | 23 | декабрь | 2027
43 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Больничная, д. 17А |  | 23 | декабрь | 2027
44 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Больничная, д. 456 |  | 23 | декабрь | 2027
45 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Заозерная, д. 175 |  | 23 | декабрь | 2027
46 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Заозерная, д. 174 |  | 23 | декабрь | 2027
47 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Заозерная, д. 125 |  | 23 | декабрь | 2027
48 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Заозерная, д. 89 |  | 23 | декабрь | 2027
49 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Заозерная, д. 172 |  | 23 | декабрь | 2027
50 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Заозерная, д. 89/1 |  | 23 | декабрь | 2027
51 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Кисловская, д. 122 |  | 23 | декабрь | 2027
52 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Кисловская, д. 106 А |  | 23 | декабрь | 2027
53 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Кисловская, д. 100 |  | 23 | декабрь | 2027
54 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Луговая, д. 273 |  | 23 | декабрь | 2027
55 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Луговая, д. 300 |  | 23 | декабрь | 2027
56 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Новая, д. 245 |  | 23 | декабрь | 2027
57 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Уютная, д. 265 |  | 23 | декабрь | 2027
58 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Тимирязевец, д. 1а |  | 23 | декабрь | 2027
59 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул Больничная, д. 13б |  | 23 | декабрь | 2027
60 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул Больничная, д. 17а |  | 23 | декабрь | 2027
61 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул Больничная, д. 328б |  | 23 | декабрь | 2027
62 | г. Томск | с. Дзержинское | СНТ Тимирязевец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул Кисловская, д. 122 |  | 23 | декабрь | 2027
63 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | пер. Новосибирский, д. 11 |  | 15 | декабрь | 2026
64 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | пер. Новосибирский, д. 9 |  | 15 | декабрь | 2026
65 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | пер. Новосибирский, д. 5 |  | 15 | декабрь | 2026
66 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | пер. Новосибирский, д. 3 |  | 15 | декабрь | 2026
67 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Гранатовая, д. 15 |  | 15 | декабрь | 2026
68 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Гранатовая, д. 13 |  | 15 | декабрь | 2026
69 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Гранатовая, д. 11 |  | 15 | декабрь | 2026
70 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Гранатовая, д. 7 |  | 15 | декабрь | 2026
71 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Изумрудная, д. 10 |  | 15 | декабрь | 2026
72 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Изумрудная, д. 3 |  | 15 | декабрь | 2026
73 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Янтарная, д. 18 |  | 15 | декабрь | 2026
74 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Янтарная, д. 14 |  | 15 | декабрь | 2026
75 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Янтарная, д. 12 |  | 15 | декабрь | 2026
76 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Овражная, д. 11 |  | 15 | декабрь | 2026
77 | Томский район | с. Кафтанчиково | СНТ Алмаз | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | пер. Алмазный, д. 10 |  | 15 | декабрь | 2026
78 | г. Томск | г. Томск | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ "Виктория", д. 312 |  | 10 | декабрь | 2027
79 | г. Томск | г. Томск | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ "Виктория", д. 300а |  | 10 | декабрь | 2027
80 | г. Томск | г. Томск | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ "Виктория", д. 338 |  | 10 | декабрь | 2027
81 | г. Томск | г. Томск | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ "Виктория", д. 200 |  | 10 | декабрь | 2027
82 | г. Томск | г. Томск | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ "Виктория", д. 301 |  | 10 | декабрь | 2027
83 | г. Томск | г. Томск | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ "Виктория", д. 300 |  | 10 | декабрь | 2027
84 | г. Томск | г. Томск | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ "Виктория", д. 301а |  | 10 | декабрь | 2027
85 | г. Томск | г. Томск | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ "Виктория", д. 317 |  | 10 | декабрь | 2027
86 | г. Томск | г. Томск | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ "Виктория", д. 316 |  | 10 | декабрь | 2027
87 | г. Томск | г. Томск | СНТ Виктория | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Виктория, д. 312 |  | 10 | декабрь | 2027
88 | г. Томск | г. Томск | ТСН (СНТ) Куташово Р | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Мостовая, д. 112/3 |  | 6 | декабрь | 2027
89 | г. Томск | г. Томск | ТСН (СНТ) Куташово Р | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Мостовая, д. 112/1 |  | 6 | декабрь | 2027
90 | г. Томск | г. Томск | ТСН (СНТ) Куташово Р | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Бирюзовая, д. 9 |  | 6 | декабрь | 2027
91 | г. Томск | г. Томск | ТСН (СНТ) Куташово Р | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Бирюзовая, д. 5 |  | 6 | декабрь | 2027
92 | г. Томск | г. Томск | ТСН (СНТ) Куташово Р | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Райская, д. 7 |  | 6 | декабрь | 2027
93 | г. Томск | г. Томск | ТСН (СНТ) Куташово Р | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Райская, д.1 |  | 6 | декабрь | 2027
94 | Шегарский район | д. Оськино | СНТ Литейщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 4 |  | 6 | декабрь | 2027
95 | Шегарский район | д. Оськино | СНТ Литейщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 12 |  | 6 | декабрь | 2027
96 | Шегарский район | д. Оськино | СНТ Литейщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 13 |  | 6 | декабрь | 2027
97 | Шегарский район | д. Оськино | СНТ Литейщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 65 |  | 6 | декабрь | 2027
98 | Шегарский район | д. Оськино | СНТ Литейщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 87 |  | 6 | декабрь | 2027
99 | Шегарский район | д. Оськино | СНТ Литейщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 66 |  | 6 | декабрь | 2027
100 | г. Томск | г. Томск | СНТ Агро | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 107 |  | 3 | декабрь | 2027
101 | г. Томск | г. Томск | СНТ Агро | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 108 |  | 3 | декабрь | 2027
102 | г. Томск | г. Томск | СНТ Агро | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 250 |  | 3 | декабрь | 2027
103 | г. Томск | г. Томск | СНТ Восход-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 33 |  | 3 | декабрь | 2027
104 | г. Томск | г. Томск | СНТ Восход-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 61 |  | 3 | декабрь | 2027
105 | г. Томск | г. Томск | СНТ Восход-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 67 |  | 3 | декабрь | 2027
106 | г. Томск | г. Томск | СНТ СН Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия (урочище Куташово), д. 16 |  | 11 | декабрь | 2027
107 | г. Томск | г. Томск | СНТ СН Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия (урочище Куташово), д. 18 |  | 11 | декабрь | 2027
108 | г. Томск | г. Томск | СНТ СН Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия (урочище Куташово), д. 21 |  | 11 | декабрь | 2027
109 | г. Томск | г. Томск | СНТ СН Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия (урочище Куташово), д. 24 |  | 11 | декабрь | 2027
110 | г. Томск | г. Томск | СНТ СН Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия (урочище Куташово), д. 25 |  | 11 | декабрь | 2027
111 | г. Томск | г. Томск | СНТ СН Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия (урочище Куташово), д. 46а |  | 11 | декабрь | 2027
112 | г. Томск | г. Томск | СНТ СН Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия (урочище Куташово), д. 5 |  | 11 | декабрь | 2027
113 | г. Томск | г. Томск | СНТ СН Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия (урочище Куташово), д. 54 |  | 11 | декабрь | 2027
114 | г. Томск | г. Томск | СНТ СН Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия (урочище Куташово), д. 58 |  | 11 | декабрь | 2027
115 | г. Томск | г. Томск | СНТ СН Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия (урочище Куташово), д. 12 |  | 11 | декабрь | 2027
116 | г. Томск | г. Томск | СНТ СН Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия (урочище Куташово), д. 43 |  | 11 | декабрь | 2027
117 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Томское, д. 165 |  | 11 | декабрь | 2027
118 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Томское, д. 206 |  | 11 | декабрь | 2027
119 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Томское, д. 302 |  | 11 | декабрь | 2027
120 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Томское, д. 310 |  | 11 | декабрь | 2027
121 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Томское, д. 315а |  | 11 | декабрь | 2027
122 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Томское, д. 340 |  | 11 | декабрь | 2027
123 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Томское, д. 369 |  | 11 | декабрь | 2027
124 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Томское, д. 70:21:0117009:389 |  | 11 | декабрь | 2027
125 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Томское, д. 71 |  | 11 | декабрь | 2027
126 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Томское, д. 74 |  | 11 | декабрь | 2027
127 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Томское, д. 86 |  | 11 | декабрь | 2027
128 | г. Томск | г. Томск | СНТ Вагонник | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Вагонник, д. 70:21:0000000:3335 |  | 3 | декабрь | 2027
129 | г. Томск | г. Томск | СНТ Вагонник | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Вагонник, д. 15 |  | 3 | декабрь | 2027
130 | г. Томск | г. Томск | СНТ Вагонник | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Вагонник, д. 24 |  | 3 | декабрь | 2027
131 | г. Томск | г. Томск | СНТ Ветеран | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Ветеран, ул 7-я, д. 136а |  | 1 | декабрь | 2027
132 | г. Томск | г. Томск | СНТ Восток | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Восток, д. 14 |  | 7 | декабрь | 2027
133 | г. Томск | г. Томск | СНТ Восток | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Восток, д. 40 |  | 7 | декабрь | 2027
134 | г. Томск | г. Томск | СНТ Восток | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Восток, д. 48 |  | 7 | декабрь | 2027
135 | г. Томск | г. Томск | СНТ Восток | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Восток, д. 5 |  | 7 | декабрь | 2027
136 | г. Томск | г. Томск | СНТ Восток | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Восток, д. 55 |  | 7 | декабрь | 2027
137 | г. Томск | г. Томск | СНТ Восток | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Восток, д. 58 |  | 7 | декабрь | 2027
138 | г. Томск | г. Томск | СНТ Восток | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Восток, д. 75 |  | 7 | декабрь | 2027
139 | г. Томск | г. Томск | СНТ Звезда (п. Бактин) | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Звезда (п. Бактин), д. 63 |  | 1 | декабрь | 2027
140 | г. Томск | ж/д_рзд Копылово | СНТ Малютка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Малютка, д. 34 |  | 1 | декабрь | 2027
141 | г. Томск | г. Томск | СНТ Мичуринец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мичуринец, д. 1 |  | 6 | декабрь | 2027
142 | г. Томск | г. Томск | СНТ Мичуринец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мичуринец, ул 10-я, д. 15 |  | 6 | декабрь | 2027
143 | г. Томск | г. Томск | СНТ Мичуринец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мичуринец, ул 11-я, д. 79 |  | 6 | декабрь | 2027
144 | г. Томск | г. Томск | СНТ Мичуринец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мичуринец, ул 3-я, д. 18 |  | 6 | декабрь | 2027
145 | г. Томск | г. Томск | СНТ Мичуринец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мичуринец, ул 4-я, д. 7 |  | 6 | декабрь | 2027
146 | г. Томск | г. Томск | СНТ Мичуринец | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мичуринец, ул 7-я, д. 2 |  | 6 | декабрь | 2027
147 | г. Томск | г. Томск | СНТ Рассвет при НПО Вирион | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Рассвет при НПО Вирион, д. 198 |  | 5 | декабрь | 2027
148 | г. Томск | г. Томск | СНТ Рассвет при НПО Вирион | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Рассвет при НПО Вирион, д. 1а |  | 5 | декабрь | 2027
149 | г. Томск | г. Томск | СНТ Рассвет при НПО Вирион | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Рассвет при НПО Вирион, д. 70:21:0114004:1215 |  | 5 | декабрь | 2027
150 | г. Томск | г. Томск | СНТ Рассвет при НПО Вирион | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Рассвет при НПО Вирион, д. 88 |  | 5 | декабрь | 2027
151 | г. Томск | г. Томск | СНТ Рассвет при НПО Вирион | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Рассвет при НПО Вирион, ул 5-я, д. 218 |  | 5 | декабрь | 2027
152 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Вишневая, д. 20 |  | 17 | декабрь | 2027
153 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Вишневая, д. 20а |  | 17 | декабрь | 2027
154 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Вишневая, д. 6 |  | 17 | декабрь | 2027
155 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Цветочная, д. 1 |  | 17 | декабрь | 2027
156 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Цветочная, д. 2 |  | 17 | декабрь | 2027
157 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Цветочная, д. 3 |  | 17 | декабрь | 2027
158 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Цветочная, д. 36 |  | 17 | декабрь | 2027
159 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Цветочная, д. 4 |  | 17 | декабрь | 2027
160 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Цветочная, д. 6 |  | 17 | декабрь | 2027
161 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Цветочная, д. 24 |  | 17 | декабрь | 2027
162 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Ягодная, д. 1 |  | 17 | декабрь | 2027
163 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Ягодная, д. 12 |  | 17 | декабрь | 2027
164 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Ягодная, д. 13 |  | 17 | декабрь | 2027
165 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Ягодная, д. 16 |  | 17 | декабрь | 2027
166 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Ягодная, д. 21 |  | 17 | декабрь | 2027
167 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Ягодная, д. 5 |  | 17 | декабрь | 2027
168 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Связист, ул Ягодная, д. 7 |  | 17 | декабрь | 2027
169 | г. Томск | г. Томск | СНТ Урожай-Д | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Урожай-Д, д. 14 |  | 2 | декабрь | 2027
170 | г. Томск | г. Томск | СНТ Урожай-Д | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Урожай-Д, д. 17 |  | 2 | декабрь | 2027
171 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-1, д. 106 |  | 9 | декабрь | 2027
172 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-1, д. 120 |  | 9 | декабрь | 2027
173 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-1, д. 138 |  | 9 | декабрь | 2027
174 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-1,д. 180 |  | 9 | декабрь | 2027
175 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-1, д. 237 |  | 9 | декабрь | 2027
176 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-1, д. 278 |  | 9 | декабрь | 2027
177 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-1, д. 282а |  | 9 | декабрь | 2027
178 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-1, д. 28а |  | 9 | декабрь | 2027
179 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-1, д. 56 |  | 9 | декабрь | 2027
180 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2, д. 148а |  | 37 | декабрь | 2027
181 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2, д. 22 |  | 37 | декабрь | 2027
182 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2, д. 40 |  | 37 | декабрь | 2027
183 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 1 |  | 37 | декабрь | 2027
184 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 4 |  | 37 | декабрь | 2027
185 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 9 |  | 37 | декабрь | 2027
186 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 12 |  | 37 | декабрь | 2027
187 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 16 |  | 37 | декабрь | 2027
188 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 27 |  | 37 | декабрь | 2027
189 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 28 |  | 37 | декабрь | 2027
190 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 29 |  | 37 | декабрь | 2027
191 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 38 |  | 37 | декабрь | 2027
192 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 39 |  | 37 | декабрь | 2027
193 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 44 |  | 37 | декабрь | 2027
194 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 45 |  | 37 | декабрь | 2027
195 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 46 |  | 37 | декабрь | 2027
196 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 47 |  | 37 | декабрь | 2027
197 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 50 |  | 37 | декабрь | 2027
198 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 52 |  | 37 | декабрь | 2027
199 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 68 |  | 37 | декабрь | 2027
200 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 72 |  | 37 | декабрь | 2027
201 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 78 |  | 37 | декабрь | 2027
202 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 79 |  | 37 | декабрь | 2027
203 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 89 |  | 37 | декабрь | 2027
204 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 90 |  | 37 | декабрь | 2027
205 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 94 |  | 37 | декабрь | 2027
206 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 98 |  | 37 | декабрь | 2027
207 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 105 |  | 37 | декабрь | 2027
208 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 109А |  | 37 | декабрь | 2027
209 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 117 |  | 37 | декабрь | 2027
210 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 127 |  | 37 | декабрь | 2027
211 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 128 |  | 37 | декабрь | 2027
212 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 145 |  | 37 | декабрь | 2027
213 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 146 |  | 37 | декабрь | 2027
214 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 148 |  | 37 | декабрь | 2027
215 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 152 |  | 37 | декабрь | 2027
216 | г. Томск | г. Томск | СНТ Геолог-2 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Геолог-2 д. 153 |  | 37 | декабрь | 2027
217 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 4207 |  | 112 | декабрь | 2027
218 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 5101 |  | 112 | декабрь | 2027
219 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 5312 |  | 112 | декабрь | 2027
220 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 7201 |  | 112 | декабрь | 2027
221 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 1029 |  | 112 | декабрь | 2027
222 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 1427 |  | 112 | декабрь | 2027
223 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 2016 |  | 112 | декабрь | 2027
224 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 2109 |  | 112 | декабрь | 2027
225 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 2113 |  | 112 | декабрь | 2027
226 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 2407 |  | 112 | декабрь | 2027
227 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 2409 |  | 112 | декабрь | 2027
228 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 2904 |  | 112 | декабрь | 2027
229 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 2914 |  | 112 | декабрь | 2027
230 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 2915 |  | 112 | декабрь | 2027
231 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 2919 |  | 112 | декабрь | 2027
232 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 3103 |  | 112 | декабрь | 2027
233 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 3544 |  | 112 | декабрь | 2027
234 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 3827 |  | 112 | декабрь | 2027
235 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 4003 |  | 112 | декабрь | 2027
236 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 4008 |  | 112 | декабрь | 2027
237 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 4306 |  | 112 | декабрь | 2027
238 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 4311 |  | 112 | декабрь | 2027
239 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 4316 |  | 112 | декабрь | 2027
240 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 4339 |  | 112 | декабрь | 2027
241 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 4604 |  | 112 | декабрь | 2027
242 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 4708 |  | 112 | декабрь | 2027
243 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 5006 |  | 112 | декабрь | 2027
244 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 5009 |  | 112 | декабрь | 2027
245 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 5216 |  | 112 | декабрь | 2027
246 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 5308 |  | 112 | декабрь | 2027
247 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 5310 |  | 112 | декабрь | 2027
248 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 5515 |  | 112 | декабрь | 2027
249 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 5523 |  | 112 | декабрь | 2027
250 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6103 |  | 112 | декабрь | 2027
251 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6119 |  | 112 | декабрь | 2027
252 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6303 |  | 112 | декабрь | 2027
253 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6316 |  | 112 | декабрь | 2027
254 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6319 |  | 112 | декабрь | 2027
255 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6321 |  | 112 | декабрь | 2027
256 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6517 |  | 112 | декабрь | 2027
257 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6518 |  | 112 | декабрь | 2027
258 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6601 |  | 112 | декабрь | 2027
259 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6606 |  | 112 | декабрь | 2027
260 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6608 |  | 112 | декабрь | 2027
261 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6609 |  | 112 | декабрь | 2027
262 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6611 |  | 112 | декабрь | 2027
263 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6804 |  | 112 | декабрь | 2027
264 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 7202 |  | 112 | декабрь | 2027
265 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 7206 |  | 112 | декабрь | 2027
266 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 7207 |  | 112 | декабрь | 2027
267 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 7207а |  | 112 | декабрь | 2027
268 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 7401а |  | 112 | декабрь | 2027
269 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 825 |  | 112 | декабрь | 2027
270 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6109 |  | 112 | декабрь | 2027
271 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 702 |  | 112 | декабрь | 2027
272 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 1523 |  | 112 | декабрь | 2027
273 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 1609 |  | 112 | декабрь | 2027
274 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 2012 |  | 112 | декабрь | 2027
275 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 3532 |  | 112 | декабрь | 2027
276 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 3817 |  | 112 | декабрь | 2027
277 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 3819 |  | 112 | декабрь | 2027
278 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 4016 |  | 112 | декабрь | 2027
279 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 4107 |  | 112 | декабрь | 2027
280 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 5704 |  | 112 | декабрь | 2027
281 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6404 |  | 112 | декабрь | 2027
282 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6405 |  | 112 | декабрь | 2027
283 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6408 |  | 112 | декабрь | 2027
284 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6512 |  | 112 | декабрь | 2027
285 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6513 |  | 112 | декабрь | 2027
286 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6607 |  | 112 | декабрь | 2027
287 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6616 |  | 112 | декабрь | 2027
288 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 7203 |  | 112 | декабрь | 2027
289 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье, д. 6403 |  | 112 | декабрь | 2027
290 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 1009 |  | 112 | декабрь | 2027
291 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 1308 |  | 112 | декабрь | 2027
292 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 1309 |  | 112 | декабрь | 2027
293 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 1401 |  | 112 | декабрь | 2027
294 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 1420 |  | 112 | декабрь | 2027
295 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 1521 |  | 112 | декабрь | 2027
296 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 1421 |  | 112 | декабрь | 2027
297 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 1426 |  | 112 | декабрь | 2027
298 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 1430 |  | 112 | декабрь | 2027
299 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 1525 |  | 112 | декабрь | 2027
300 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 1804 |  | 112 | декабрь | 2027
301 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 2104 |  | 112 | декабрь | 2027
302 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 2803 |  | 112 | декабрь | 2027
303 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 2901 |  | 112 | декабрь | 2027
304 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 3106 |  | 112 | декабрь | 2027
305 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 3501 |  | 112 | декабрь | 2027
306 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 3517 |  | 112 | декабрь | 2027
307 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 3541 |  | 112 | декабрь | 2027
308 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 3831 |  | 112 | декабрь | 2027
309 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 3902 |  | 112 | декабрь | 2027
310 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 4105 |  | 112 | декабрь | 2027
311 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 4301 |  | 112 | декабрь | 2027
312 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 4302 |  | 112 | декабрь | 2027
313 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 4303 |  | 112 | декабрь | 2027
314 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 4318 |  | 112 | декабрь | 2027
315 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 4321 |  | 112 | декабрь | 2027
316 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 4701 |  | 112 | декабрь | 2027
317 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 4902 |  | 112 | декабрь | 2027
318 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 4904 |  | 112 | декабрь | 2027
319 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 5303 |  | 112 | декабрь | 2027
320 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 5520 |  | 112 | декабрь | 2027
321 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 5534 |  | 112 | декабрь | 2027
322 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 5601 |  | 112 | декабрь | 2027
323 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 6111 |  | 112 | декабрь | 2027
324 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 6322 |  | 112 | декабрь | 2027
325 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 6402 |  | 112 | декабрь | 2027
326 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 6406 |  | 112 | декабрь | 2027
327 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 6510 |  | 112 | декабрь | 2027
328 | г. Томск | г. Томск | СНТ Левобережье | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Левобережье д. 6605 |  | 112 | декабрь | 2027
329 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Степная, д. 10 |  | 16 | декабрь | 2027
330 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Степная, д. 27 |  | 16 | декабрь | 2027
331 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Луговая, д. 1 |  | 16 | декабрь | 2027
332 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Озерная, д. 17 |  | 16 | декабрь | 2027
333 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Коммунальщик, д. 1 |  | 16 | декабрь | 2027
334 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Коммунальщик, ул. Береговая, д. 29 |  | 16 | декабрь | 2027
335 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Коммунальщик, ул. Береговая, д. 5 |  | 16 | декабрь | 2027
336 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Коммунальщик, ул. Зеленая, д. 54 |  | 16 | декабрь | 2027
337 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Коммунальщик, ул. Луговая, д. 15 |  | 16 | декабрь | 2027
338 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Коммунальщик, ул. Луговая, д. 33 |  | 16 | декабрь | 2027
339 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Коммунальщик, ул. Луговая, д. 5 |  | 16 | декабрь | 2027
340 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Коммунальщик, ул. Луговая, д. 7 |  | 16 | декабрь | 2027
341 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Коммунальщик, ул. Озерная, д. 24 |  | 16 | декабрь | 2027
342 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Коммунальщик, ул. Озерная, д. 34 |  | 16 | декабрь | 2027
343 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Коммунальщик, ул. Степная, д. 16 |  | 16 | декабрь | 2027
344 | г. Томск | г. Томск | СНТ Коммунальщик | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Коммунальщик, ул. Степная, д. 29 |  | 16 | декабрь | 2027
345 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, пер Вишневый, д. 14 |  | 37 | декабрь | 2027
346 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Вишневая, д. 25 |  | 37 | декабрь | 2027
347 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Вишневая, д. 7 |  | 37 | декабрь | 2027
348 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Гвардейская, д. 12 |  | 37 | декабрь | 2027
349 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Гвардейская, д. 14 |  | 37 | декабрь | 2027
350 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Гвардейская, д. 17 |  | 37 | декабрь | 2027
351 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Гвардейская, д. 27в |  | 37 | декабрь | 2027
352 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Гвардейская, д. 32 |  | 37 | декабрь | 2027
353 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Гвардейская, д. 6 |  | 37 | декабрь | 2027
354 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Гвардейская, д. 27 |  | 37 | декабрь | 2027
355 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Клубничная, д. 4 |  | 37 | декабрь | 2027
356 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Малиновая, д. 4 |  | 37 | декабрь | 2027
357 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Садовая, д. 44 |  | 37 | декабрь | 2027
358 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Северная, д. 10 |  | 37 | декабрь | 2027
359 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Тимирязева, д. 2 |  | 37 | декабрь | 2027
360 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Тимирязева, д. 6 |  | 37 | декабрь | 2027
361 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Бурундук, ул. Яблочная, д. 1 |  | 37 | декабрь | 2027
362 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Гвардейская, д. 19 |  | 37 | декабрь | 2027
363 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Гвардейская, д. 27 |  | 37 | декабрь | 2027
364 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Тимирязева, д. 1 |  | 37 | декабрь | 2027
365 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Тимирязева, д. 17 |  | 37 | декабрь | 2027
366 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Тимирязева, д. 60 |  | 37 | декабрь | 2027
367 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Тимирязева, д. 63 |  | 37 | декабрь | 2027
368 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Тимирязева, д. 67 |  | 37 | декабрь | 2027
369 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Виноградная, д. 9 |  | 37 | декабрь | 2027
370 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Виноградная, д. 15 |  | 37 | декабрь | 2027
371 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | пер. Вишневый, д. 10 |  | 37 | декабрь | 2027
372 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | пер. Вишневый, д. 12 |  | 37 | декабрь | 2027
373 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | пер. Вишневый, д. 13 |  | 37 | декабрь | 2027
374 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Клубничная, д. 6 |  | 37 | декабрь | 2027
375 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Клубничная, д. 7 |  | 37 | декабрь | 2027
376 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Клубничная, д. 25 |  | 37 | декабрь | 2027
377 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Мичурина, д. 2 |  | 37 | декабрь | 2027
378 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Мальцева, д. 14 |  | 37 | декабрь | 2027
379 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Мальцева, д. 32 |  | 37 | декабрь | 2027
380 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Дуси Виноградовой, д. 13 |  | 37 | декабрь | 2027
381 | г. Томск | г. Томск | СНТ Бурундук | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Дуси Виноградовой, д. 29 |  | 37 | декабрь | 2027
382 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 33 |  | 3 | декабрь | 2027
383 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 34А |  | 3 | декабрь | 2027
384 | г. Томск | г. Томск | СНТ Связист-1 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 185 |  | 3 | декабрь | 2027
385 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 10/91 |  | 23 | декабрь | 2027
386 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 113/21 |  | 23 | декабрь | 2027
387 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 116 |  | 23 | декабрь | 2027
388 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 11а |  | 23 | декабрь | 2027
389 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 12 |  | 23 | декабрь | 2027
390 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 153в |  | 23 | декабрь | 2027
391 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 2б |  | 23 | декабрь | 2027
392 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 3/6 |  | 23 | декабрь | 2027
393 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 42 |  | 23 | декабрь | 2027
394 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 55 |  | 23 | декабрь | 2027
395 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 7/115 |  | 23 | декабрь | 2027
396 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 7/14 |  | 23 | декабрь | 2027
397 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 7/89 |  | 23 | декабрь | 2027
398 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 9/4 |  | 23 | декабрь | 2027
399 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, бригада №1, д. 339 |  | 23 | декабрь | 2027
400 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 426 |  | 23 | декабрь | 2027
401 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 348 |  | 23 | декабрь | 2027
402 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, бригада №1, д. 302 |  | 23 | декабрь | 2027
403 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. бригада №1, д. 364 |  | 23 | декабрь | 2027
404 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 56 |  | 23 | декабрь | 2027
405 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, бригада №4, д. 47а |  | 23 | декабрь | 2027
406 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. бригада №1, д. 376 |  | 23 | декабрь | 2027
407 | г. Томск | г. Томск | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 44 |  | 23 | декабрь | 2027
408 | г. Томск | г. Томск | СНТ Южный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Южный, д. 67 |  | 3 | декабрь | 2027
409 | г. Томск | г. Томск | СНТ Южный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Южный, д. 68 |  | 3 | декабрь | 2027
410 | г. Томск | г. Томск | СНТ Южный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Южный, д. 97 |  | 3 | декабрь | 2027
411 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томь-3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 1 |  | 5 | декабрь | 2027
412 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томь-3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 4 |  | 5 | декабрь | 2027
413 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томь-3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 9 |  | 5 | декабрь | 2027
414 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томь-3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 10 |  | 5 | декабрь | 2027
415 | г. Томск | г. Томск | СНТ Томь-3 | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 17 |  | 5 | декабрь | 2027
416 | Томский район | п. Мирный | ДНТ Осень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ДНТ Осень, д. 63 |  | 6 | декабрь | 2027
417 | Томский район | п. Мирный | ДНТ Осень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ДНТ Осень, д. 76 |  | 6 | декабрь | 2027
418 | Томский район | п. Мирный | ДНТ Осень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ДНТ Осень, д. 79 |  | 6 | декабрь | 2027
419 | Томский район | п. Мирный | ДНТ Осень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ДНТ Осень, ул. Земляничная, д. 147 |  | 6 | декабрь | 2027
420 | Томский район | п. Мирный | ДНТ Осень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ДНТ Осень, д. 199 |  | 6 | декабрь | 2027
421 | Томский район | п. Мирный | ДНТ Осень | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ДНТ Осень, д. 220 |  | 6 | декабрь | 2027
422 | Томский район | п. Мирный | СНТ Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия, д. 19 |  | 5 | декабрь | 2027
423 | Томский район | п. Мирный | СНТ Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия, д. 33 |  | 5 | декабрь | 2027
424 | Томский район | п. Мирный | СНТ Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия, д. 41 |  | 5 | декабрь | 2027
425 | Томский район | п. Мирный | СНТ Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия, д. 52 |  | 5 | декабрь | 2027
426 | Томский район | п. Мирный | СНТ Лилия | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Лилия, д. 71 |  | 5 | декабрь | 2027
427 | Томский район | п. Мирный | ТСН СНТ Контакт | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ТСН СНТ Контакт, д. 21 |  | 12 | декабрь | 2027
428 | Томский район | п. Мирный | ТСН СНТ Контакт | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ТСН СНТ Контакт, д. 32 |  | 12 | декабрь | 2027
429 | Томский район | п. Мирный | ТСН СНТ Контакт | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ТСН СНТ Контакт, д. 55 |  | 12 | декабрь | 2027
430 | Томский район | п. Мирный | ТСН СНТ Контакт | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ТСН СНТ Контакт, д. 61а |  | 12 | декабрь | 2027
431 | Томский район | п. Мирный | ТСН СНТ Контакт | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ТСН СНТ Контакт, д. 37 |  | 12 | декабрь | 2027
432 | Томский район | п. Мирный | ТСН СНТ Контакт | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ТСН СНТ Контакт, д. 39 |  | 12 | декабрь | 2027
433 | Томский район | п. Мирный | ТСН СНТ Контакт | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ТСН СНТ Контакт, д. 43 |  | 12 | декабрь | 2027
434 | Томский район | п. Мирный | ТСН СНТ Контакт | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ТСН СНТ Контакт, д. 51 |  | 12 | декабрь | 2027
435 | Томский район | п. Мирный | ТСН СНТ Контакт | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ТСН СНТ Контакт, д. 52 |  | 12 | декабрь | 2027
436 | Томский район | п. Мирный | ТСН СНТ Контакт | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ТСН СНТ Контакт, д. 67 |  | 12 | декабрь | 2027
437 | Томский район | п. Мирный | ТСН СНТ Контакт | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ТСН СНТ Контакт, д. 69 |  | 12 | декабрь | 2027
438 | Томский район | п. Мирный | ТСН СНТ Контакт | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ТСН СНТ Контакт, д. 71 |  | 12 | декабрь | 2027
439 | Томский район | п. Синий Утес | СНТ Синий Утес | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Сосновая, 107 |  | 7 | декабрь | 2027
440 | Томский район | п. Синий Утес | СНТ Синий Утес | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 116 |  | 7 | декабрь | 2027
441 | Томский район | п. Синий Утес | СНТ Синий Утес | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Цветочная, 68 |  | 7 | декабрь | 2027
442 | Томский район | п. Синий Утес | СНТ Синий Утес | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Цветочная, 73 |  | 7 | декабрь | 2027
443 | Томский район | п. Синий Утес | СНТ Синий Утес | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Сосновая, 126/1 |  | 7 | декабрь | 2027
444 | Томский район | п. Синий Утес | СНТ Синий Утес | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 206 |  | 7 | декабрь | 2027
445 | Томский район | п. Синий Утес | СНТ Синий Утес | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | ул. Кольцевая, 102 |  | 7 | декабрь | 2027
446 | г. Томск | г. Томск | СНТ Роботрон | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Роботрон, дом 305 |  | 1 | декабрь | 2027
447 | Томский район | д. Кисловка | СНТ Огонёк | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ "Огонёк", д. 15 |  | 4 | декабрь | 2027
448 | Томский район | д. Кисловка | СНТ Огонёк | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ "Огонёк", д. 28 |  | 4 | декабрь | 2027
449 | Томский район | д. Кисловка | СНТ Огонёк | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ "Огонёк", д. 87 |  | 4 | декабрь | 2027
450 | Томский район | д. Кисловка | СНТ Огонёк | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ "Огонёк", д. 102 |  | 4 | декабрь | 2027
451 | Томский район | д Некрасово | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 40 |  | 7 | декабрь | 2027
452 | Томский район | д Некрасово | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 62 |  | 7 | декабрь | 2027
453 | Томский район | д Некрасово | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, ул Лесная, д. 53б |  | 7 | декабрь | 2027
454 | Томский район | д. Некрасово | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 21 |  | 7 | декабрь | 2027
455 | Томский район | д. Некрасово | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 24 |  | 7 | декабрь | 2027
456 | Томский район | д. Некрасово | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 1 |  | 7 | декабрь | 2027
457 | Томский район | д. Некрасово | СНТ Кедр | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Кедр, д. 20 |  | 7 | декабрь | 2027
458 | Шегарский район | д. Оськино | СНТ Заречное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Заречное, пер. Болотный, д. 5 |  | 5 | декабрь | 2027
459 | Шегарский район | д. Оськино | СНТ Заречное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Заречное, пер. Болотный, д. 3 |  | 5 | декабрь | 2027
460 | Шегарский район | д. Оськино | СНТ Заречное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Заречное, пер Речной, д. 9 |  | 5 | декабрь | 2027
461 | Шегарский район | д. Оськино | СНТ Заречное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Заречное, ул. Береговая, д. 15 |  | 5 | декабрь | 2027
462 | Шегарский район | д. Оськино | СНТ Заречное | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Заречное, ул. Еловая, д. 10 |  | 5 | декабрь | 2027
463 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, улица 9, д. 3 |  | 37 | декабрь | 2026
464 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, д. 1127 |  | 37 | декабрь | 2026
465 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, квартал № 3, улица 9, д. 956 |  | 37 | декабрь | 2026
466 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, кв-л 1-й, д. 335 |  | 37 | декабрь | 2026
467 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, кв-л 3-й, д. 470 |  | 37 | декабрь | 2026
468 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, кв-л 3-й, д. 600 |  | 37 | декабрь | 2026
469 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, кв-л 3-й, д. 9а |  | 37 | декабрь | 2026
470 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, кв-л 4-й, д. 166 |  | 37 | декабрь | 2026
471 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, кв-л 4-й, д. 115 |  | 37 | декабрь | 2026
472 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул 10-я, д. 1117 |  | 37 | декабрь | 2026
473 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул 12-я, д. 984 |  | 37 | декабрь | 2026
474 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул 16-я, д. 425а |  | 37 | декабрь | 2026
475 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул 17-я, д. 1132 |  | 37 | декабрь | 2026
476 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул 2-я, д. 319 |  | 37 | декабрь | 2026
477 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул 4-я, д. 328 |  | 37 | декабрь | 2026
478 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул 4-я, д. 83 |  | 37 | декабрь | 2026
479 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул 5-я, д. 346 |  | 37 | декабрь | 2026
480 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул 9-я, д. 6 |  | 37 | декабрь | 2026
481 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Лермонтова, д. 203 |  | 37 | декабрь | 2026
482 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Лермонтова, д. 462 |  | 37 | декабрь | 2026
483 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Луговая, д. 2 |  | 37 | декабрь | 2026
484 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Набережная, д. 37а |  | 37 | декабрь | 2026
485 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Октябрьская, д. 393 |  | 37 | декабрь | 2026
486 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Октябрьская, д. 462а |  | 37 | декабрь | 2026
487 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Тракторная, д. 1165 |  | 37 | декабрь | 2026
488 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Тракторная, д. 1166 |  | 37 | декабрь | 2026
489 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Тракторная, д. 28 |  | 37 | декабрь | 2026
490 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Трудовая, д. 6/1 |  | 37 | декабрь | 2026
491 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Тургенева, д. 119а |  | 37 | декабрь | 2026
492 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Чайковского, д. 150 |  | 37 | декабрь | 2026
493 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Чайковского, д. 207 |  | 37 | декабрь | 2026
494 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Чайковского, д. 24 |  | 37 | декабрь | 2026
495 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Чайковского, д. 366 |  | 37 | декабрь | 2026
496 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Чернышевского, д. 4 |  | 37 | декабрь | 2026
497 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Чернышевского, д. 97 |  | 37 | декабрь | 2026
498 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, ул Чернышевского, д. 757 |  | 37 | декабрь | 2026
499 | г. Северск | ЗАТО Северск | СНТ Мир | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | СНТ Мир, 1-й кв-л, улица 9, д. 11 |  | 37 | декабрь | 2026
500 | Томский район | п. Ключи | СНТ Ключи | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 88 |  | 3 | декабрь | 2027
501 | Томский район | п. Ключи | СНТ Ключи | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 74 |  | 3 | декабрь | 2027
502 | Томский район | п. Ключи | СНТ Ключи | строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  | д. 73 |  | 3 | декабрь | 2027